|  | Утвержден постановлением администрации Пожарского муниципального района от «20» __04___ 2016 года № 134-па |
| --- | --- |

План мероприятий

по совершенствованию системы безопасности муниципальных образовательных

бюджетных учреждений Пожарского муниципального района на 2016 – 2018 годы

Пожарский муниципальный район

(наименование муниципального образования)

| № п/п. | Наименование мероприятия | Наименование образовательного учреждения | Потребность в средствах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год (тыс. руб.) | 2017 год (тыс. руб.) | 2018 год (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Укомплектованность образовательных учреждений физической охраной |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение в штатные расписания 3-х городских общеобразовательных учреждений ставок вахтеров с 01.09.2016 (по 1,5 ставки) | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 | 232,0 | - | - |
| 1.2. | Введение в штатные расписания 10 сельских общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений ставок вахтеров с 01.01.2017 (по 1 ставке) | МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ ООШ № 8, МОБУ СОШ № 10, МОБУ ООШ № 12, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17, МБДОУ № 2, МБДОУ № 4, МБДОУ № 6, МБДОУ № 7, МБДОУ № 8, МБДОУ № 9, МБДОУ № 10, МБДОУ № 16, МБДОУ № 20, МБДОУ № 21 | 517,0 | 3 101,9 | 3 101,9 |
| 1.3. | Заключение договоров на физическую охрану образовательных учреждений со специализированным охранным предприятием | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 | - | 748,8 | 748,8 |
| 2. Техническое оснащение образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения по периметру территорий образовательных учреждений (2 камеры – внутреннее наблюдение, 2 камеры – наружное наблюдение) | 23 образовательных учреждения МБОУ ДОД ЦВР |  | 1035,0 - | - 45,0 |
| 2.2. | Подготовка проектно-сметной документации на установку ограждения | МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 | 21,0 - | - 12,0 |  |
| 2.3. | Обустройство и ремонт ограждения по периметру территорий образовательных учреждений | МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 МОБУ СОШ № 7 МОБУ ООШ № 12 | - - - 30,0 | 2 189,0 - 9,0 - | - 977,0 - - |
| 2.4 | Установка наружного искусственного освещения по периметру на территориях общеобразовательных учреждений | МОБУ СОШ № 4 МОБУ ООШ № 12 | 400,0 | - |  |
| 2.5. | Установка наружного искусственного освещения по периметру на территориях общеобразовательных учреждений | МОБУ СОШ № 1, МОБУ СОШ № 2, МОБУ СОШ № 5, МОБУ СОШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ ООШ № 8, МОБУ СОШ № 10, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17 | - | 2 200,0 |  |
| 2.6. | Установка наружного искусственного освещения по периметру на территориях дошкольных учреждений | МБДОУ № 2, МБДОУ № 4, МБДОУ № 6, МБДОУ № 7, МБДОУ № 8, МБДОУ № 9, МБДОУ № 10, МБДОУ № 16, МБДОУ № 20, МБДОУ № 21 | - | 2 000,0 |  |
| 2.7. | Установка и обслуживание системы тревожной сигнализации | МБОУ ДОД ЦВР | 5,1 | 4,7 | 4,7 |
| 2.8. | Организация услуги по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации | МБОУ ДОД ЦВР | 5,7 | 8,6 | 8,6 |
| 2.9. | Обустройство СКУД (турникетов) на условиях софинансирования с субъектом (20 % местный бюджет + 80 % краевой бюджет) | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 | - | - | 300,0 |
| 1.3. Организационные мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежемесячных тренировок сотрудников, обучающихся и воспитанников с участием представителей силовых структур по действиям в чрезвычайных ситуациях | 24 образовательных учреждения |  |  |  |
| 3.2. | Проведение проверки функционирования системы тревожной сигнализации образовательных учреждений и времени прибытия группы быстрого реагирования на охраняемые объекты после поступления сигнала экстренного вызова на 2016 год в соответствии с графиком проведения тренировок от 06.04.2016, согласованный с ОМВД России по Приморскому краю в Пожарском районе | МОБУ СОШ № 1 МОБУ СОШ № 2 МОБУ СОШ № 4 МБДОУ № 4 МБДОУ № 6 МБДОУ № 7 МБДОУ № 8 МБДОУ № 9 МБДОУ № 10 |  |  |  |
| Итого: |  |  | 1 210,8 | 11 309,0 | 5 186,0 |