ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 
Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы
за 2022 год

	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для  финансирования программных мероприятий,

на 2022 год, 

тыс. руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий,

за 2022 год, 

тыс. руб.
	Результат

	Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 20 октября 2021 года № 563-па;

внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 ноября 2021 года № 673-па, от 30 декабря 2021 года № 769-па, от 24 февраля 2022 года № 89-па, от 28 апреля 2022 года № 270-па, от 27 мая 2022 года № 359-па, от 14 июня 2022 года № 416-па, от       26 июля 2022 года № 554-па, от 24 августа 2022 года № 629-па, от 13 октября 2022 года № 777-па, от 30 декабря 2022 года № 1064-па.

Ответственные за реализацию программы (кураторы):

· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.

Исполнители программных мероприятий: 

· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.



	1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства, в том числе:
	2022 год
	67 435,31

в т.ч.:

52 923,78 бюджет ПМР

9 325,00 бюджеты поселений

5 186,53 внебюджетные средства
	67 557,19
в т.ч.:

50 676,19 бюджет ПМР

9 325,00 бюджеты поселений

7 556,0 внебюджетные средства
	Согласно отчетам о выполнении муниципального задания 

в среднем по всем учреждениям культуры и дополнительного образования в области искусства услуги, предоставляемые в рамках муниципального задания, выполнены по показателю объема  на 103,8%, по показателям качества – 122,15%.

	1.1. Учреждениями культурно-досугового типа
	
	28 254,65

в т.ч.:

20 355,21 бюджет ПМР

5 435,04 бюджеты 
поселений

2 464,40 внебюджетные средства
	28 559,84
в т.ч.:

19 475,40 бюджет ПМР

5 435,04 бюджеты поселений
3 649,40 внебюджетные средства
	В рамках муниципального задания МБУ ДК Пожарского МР оказывает 2 услуги: по организации мероприятий и организации деятельности клубных формирований.
Согласно отчету о выполнении муниципального задания:

первая услуга по показателю объема выполнена на 103,3%, по показателям качества – 120,5%;

вторая услуга по показателю объема выполнена на 95,5% по показателям качества – 112,0 %.

	1.2. Учреждениями музейного типа
	
	3 683,44

в т.ч.:

3 557,79 бюджет ПМР

125,65 внебюджетные средства
	3 559,99
в т.ч.:

3 434,34 бюджет ПМР

125,65  внебюджетные средства
	Согласно отчету о выполнении муниципального задания 

услуга по публичному показу музейных предметов и коллекций:

первая услуга по показателю объема выполнена на 105,0%, по показателям качества – 104,0%;

вторая услуга по показателю объема выполнена на 100,0% по показателям качества – 100,0 %.

	1.3. Учреждениями дополнительного образования детей
	
	24 035,69

в т.ч.:

21 473,41 бюджет ПМР

2 562,28 внебюджетные средства
	24 385,78
в т.ч.:

20 639,03 бюджет ПМР

3 746,75 внебюджетные средства
	Согласно отчетам о выполнении муниципального задания 

в среднем по всем учреждениям дополнительного образования услуга по реализации программ дополнительного образования детей по показателю объема выполнена на 105,6 %, по показателям качества – 103,8%.

В разрезе учреждений:

ДМШ – 105,6% и 95,4 % соответственно

ДХШ – 113,0 % и 117,7% соответственно

ЦДТИ Сорванец– 98,3% и 122,3% соответственно 

	1.4. Учреждениями библиотечного типа
	
	11 461,53

в т.ч.:

7 537,37 бюджет ПМР

3 889,96 бюджеты поселений

34,20 внебюджетные средства
	11 051,58
в т.ч.:

7 127,42 бюджет ПМР

3 889,96 бюджеты поселений

34,20  внебюджетные средства
	Согласно отчету о выполнении муниципального задания услуга по осуществлению библиотечного,  информационного  обслуживания пользователей библиотек:

 первая услуга по показателю объема выполнена на 101,6%, по показателям качества – 95,0%;

вторая услуга по показателю объема выполнена на 96,4% по показателям качества – 400,0 % (данное увеличение произошло в связи поступлением в безвозмездное пользование библиотечного фонда с ГБУК «ПКПБ им. Горького)

	2. Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), в том числе находящихся в сельских поселениях Пожарского муниципального района
	2022 год 
	83 858,77

 в т.ч.:

51 102,61 федеральный бюджет, 

28 068,48 бюджет ПК,

3 407,63 бюджет ПМР

1 280,05 внебюджетные средства
	83 815,07
 в т.ч.:

51 182,18 федеральный бюджет, 

27 943,67 бюджет ПК,

3 407,63 бюджет ПМР

1 280,05 внебюджетные средства

	

	2.1. Строительство сельского дома культуры на 101 место в

с. Светлогорье
	
	40 980,55

 в т.ч.:

29 014,10 федеральный бюджет, 

11 906,62 бюджет ПК

59,83 бюджет ПМР

	40 980,55

 в т.ч.:

29 014,10 федеральный бюджет, 

11 906,62 бюджет ПК

59,83 бюджет ПМР
	В рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2021-2027 годы» в 2022 году началось  строительство сельского дома культуры на 101 место в

с. Светлогорье

	2.2. Учреждений культурно-досугового типа
	2022 год 
	35 583,98

 в т.ч.: 

20 983,10 федеральный бюджет, 

12 951,82 бюджет ПК

849,36 бюджет ПМР

799,70 внебюджетные средства


	35 539,77
 в т.ч.: 

21 062,67 федеральный бюджет, 

12 828,04 бюджет ПК

849,36 бюджет ПМР

799,70 внебюджетные средства


	Субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в 2022 году,  в рамках национального проекта «Культура» - на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Произведен капитальный ремонт крыши спортзала, капитальный ремонт сцены большого зала с заменой сценического оборудования, капитальный ремонт крыльца, капитальный ремонт вестибюля МБУ «ДК Пожарского МР» 

	2.3. Учреждение дополнительного образования детей
	
	2 048,06

 в т.ч.: 

1 105,41 федеральный бюджет, 

210,55 бюджет ПК

251,75 бюджет ПМР

480,35 внебюджетные средства
	2 048,06

 в т.ч.: 

1 105,41 федеральный бюджет, 

210,55 бюджет ПК

251,75 бюджет ПМР

480,35 внебюджетные средства
	В рамках национального проекта «Культура» - мероприятия по модернизации муниципальных ДШИ по видам искусств и муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МР на 2021-2027 годы:

МБУ ДО ДХШ Пожарского МР – капитальный ремонт системы отопления в сумме 178,0 тыс. рублей;
МБУ ДО ДМШ Пожарского МР – ремонт внутренней системы отопления в здании в сумме 71,62 тыс. рублей;
Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных школ искусств по видам искусств) -1 315 962,30 руб. - капитальный ремонт здания (капитальный ремонт отопительной системы). МБУ ДО ДХШ Пожарского МР

	2.4. Учреждение музейного типа
	
	301,33

 в т.ч.: 

301,33 бюджет ПМР
	301,33

 в т.ч.: 

301,33 бюджет ПМР
	Указанные средства направлены на разработку проектно-сметной документации и на проведении государственной экспертизы сметы в КГАУ «Примгосэкспертиза» на капитальный  ремонт помещений  МБУ «Краеведческий музей Пожарского МР»

	2.5 Учреждений библиотечного типа
	2022 год
	4 945,36

 в т.ч.: 

3 000,00 бюджет ПК

1 945,36 бюджет ПМР
	4 943,82
 в т.ч.: 

2 998,46 бюджет ПК

1 945,36 бюджет ПМР
	 Данные средства направлены на:  
 -благоустройство объекта "Библиотечный дворик "В кругу друзей" на территории МБУ "ЦБС Пожарского муниципального района, в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, проект инициативного бюджетирования «Твой проект»;

- капитальный ремонт помещения МБУ "ЦБС Пожарского муниципального района" 

	3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, в том числе:
	2022 год
	9 025,50

 в т.ч.:

2 500,00 бюджет ПК

25,25 бюджет ПМР

6 500,25 внебюджетные            средства
	9 025,50

в т.ч.:

2 500,00 бюджет ПК

25,25 бюджет ПМР

6 500,25 внебюджетные            средства
	В рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2021-2027 годы» -
приобретение светодиодного экрана 
ND-P4 для зрительного зала для муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры Пожарского муниципального района». 
За счет средств от приносящей доход деятельности приобретены основные средства на мебель для кабинетов, сценические костюмы, акустический сценический монитор, усилитель мощности и  т.д.



	6. Расходы на обеспечение установленных функций органов местного самоуправления
	2022 год
	2 875,30

в т.ч.:

2 875,30 бюджет ПМР


	2 875,30
в т.ч.:

2 875,30 бюджет ПМР


	Деятельность управления культуры и молодежной политики осуществлялась согласно плану работы на 2022 год.

	7. Расходы на мероприятия по обеспечению функционирования централизованной бухгалтерии и методического кабинета
	2022 год
	6 806,95

в т.ч.:

6 806,95 бюджет ПМР


	7 003,60
в т.ч.:

7 003,60 бюджет ПМР


	Согласно статьи 219 Бюджетного кодекса РФ осуществлен перенос бюджетных ассигнований по мероприятиям программы в сумме 196,65 тыс. рублей.

	8. Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятия, приуроченные к празднованию государственных праздников


	2022 год
	339,70

в т.ч.:

339,70 бюджет ПМР


	294,36
в т.ч.:

294,36 бюджет ПМР


	В соответствии с планом работы учреждений культуры Пожарского муниципального района подготовлено и проведено  132  мероприятий. 

За счет средств районного бюджета проведены районные фестивали, праздничные мероприятия, посвященные 77-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной, 56-летию со дня образования Лучегорска, 53-ой годовщине Даманских событий, Дню детства, «Дальневосточная Победа», Дням – России, Семьи, любви и верности, Российского флага, Международному дню пожилых людей, Народного единства.  Организованы и проведены мероприятия в рамках  83-ой годовщины образования Пожарского муниципального района.
Финансовые средства на проведение мероприятий направлены в сумме  в 294,36 тысяч рублей, направленны на:

- приобретение ценных подарков для поощрения победителей и участников фестивалей, цветов для поздравления участников профессиональных праздников;

- на оформление мероприятий и приобретение канцелярских товаров;

- на приобретение цветов, сувениров для ветеранов Великой Отечественной войны, оформление мероприятий, в том числе памятников землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 годов

	9. Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Пожарского муниципального района
	2022 год
	300,10

в т.ч.:

200,10 бюджет ПМР

100,0 бюджеты поселений


	300,00
в т.ч.:

200,0 бюджет ПМР

100,0 бюджеты поселений


	 указанные средства были направлены на комплектование библиотечных фондов библиотек.
 100,0 тыс. руб. выделено из бюджета  Лучегорского городского поселения на организацию библиотечного обслуживания населения Лучегорского городского поселения.

	11. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников учреждений культуры в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров
	2022 год
	34,50

 в т.ч.:

34,50

 внебюджетные            средства
	34,50

 в т.ч.:

34,50

 внебюджетные            средства
	В 2022 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров сфере культуры (КГИК, ДВГИИ, МГИК) в режиме онлайн прошли обучение 9 специалистов – МБУ ДО ДХШ, МБУ ЦБС, МБУ Краеведческий музей Пожарского МР.

	12. Мероприятия по охране и популяризации объектов культурного наследия муниципального значения, паспортизация, ремонт и реставрация памятников, расположенных в сельских поселениях Пожарского муниципального района
	2022 год
	50,0

в т.ч.:

50,0 бюджет ПМР


	39,75
в т.ч.:

39,75 бюджет ПМР


	Указанные средства были направлены на приобретение материалов для проведения ремонтных работ на 11 объектах культурного наследия (памятники и культуры), находящиеся в границах сельских поселений Пожарского МР 

	13. Мероприятия по обеспечению охраны объектов и пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений
	2022 год
	113,60

 в т.ч.:

113,60

 внебюджетные            средства
	113,60

 в т.ч.:

113,60

 внебюджетные            средства
	Указанные средства были направлены на услуги тревожной сигнализации, охрану имущества, техническое обслуживание пожарной сигнализации

	15. Организация гастрольной деятельности учреждениями культуры
	2022 год
	180,00

 в т.ч.:

180,00

 внебюджетные            средства
	180,00

 в т.ч.:

180,00

 внебюджетные            средства
	Участие творческих коллективов учреждений культурно - досугового типа, дополнительного образования во всероссийских, международных, краевых мероприятиях

	17. Поощрение лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Пожарского муниципального района Приморского края и их работников
	2022 год
	153,37

в т.ч.: 

150,00 федеральный бюджет, 

3,06 бюджет ПК

0,31 бюджет ПМР
	153,4
в т.ч.: 

150,00 федеральный бюджет, 

3,09 бюджет ПК

0,31 бюджет ПМР
	В рамках государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы» за участие в конкурсе на получение государственной поддержки лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Приморского края, получены средства краевого бюджета на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек Приморского края в сумме 100,0 тыс. рублей, которые направлены на приобретение аппаратуры для проведения просветительских мероприятий для жителей Пожарского сельского поселения. Библиотекарь данного филиала-библиотеки получил премию, как лучший работник сельского учреждения культуры, в размере 50,0 тыс. руб.  в с. Пожарское Пожарского муниципального района.

	18. Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	
	859,22

 в т.ч.:

859,22

 внебюджетные            средства
	0,00
 в т.ч.:

0,00
 внебюджетные            средства
	

	Итого по программе:
	
	172 032,85

в т.ч.:

51 253,12 федеральный бюджет

30 571,54 краевой бюджет

66 629,02 бюджет ПМР

9 425,0 бюджеты поселений

14 154,15 внебюджетные средства
	171 387,69
в т.ч.:

51 332,18 федеральный бюджет

30 443,67 краевой бюджет

64 522,39 бюджет ПМР

9 425,0 бюджеты поселений

15 664,45 внебюджетные средства
	Исполнение программы

99,6 %


Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	% исполнения
	Оценка в баллах

	Количество посещений культурных мероприятий, в том числе
	человек
	197 230
	202 109
	102,5
	

	культурно-досуговые учреждения
	человек
	106 600
	107 352
	100,6
	

	библиотек
	человек
	80 260
	80 261
	100,0
	

	музеев
	человек
	8 510
	8 839
	105,0
	

	детских школ искусств
	человек
	1 860
	5 657
	304,1
	

	Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в школах дополнительного образования  в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Пожарского муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет
	%
	12,00
	13,0
	108,0
	

	Среднее значение достижения целевых индикаторов
	136,7
	


Оценка эффективности муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы» за 2022 год

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка 
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Эффективность на уровне
	136,7 
	Необходима дальнейшая реализация программы.

Увеличить финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального округа.
Привлечь внебюджетных средств, в том числе участие в грантовых конкурсах.



Бюджетная эффективность муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе                 на 2021-2024 годы» за 2022 год:

	Фактическое использование средств
	х 100 % =
	171 387,69 тыс. руб.
	х 100% =
	99,6 %

	Утвержденный план
	
	172 032,85 тыс. руб.
	
	


Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Пожарского муниципального округа                                                                                                       Т.В. Леонтьева

СОГЛАСОВАНО:

Врио заместителя главы администрации Пожарского муниципального округа                                                              З.Д. Холодова

Начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа                                          Л.Л. Киричук

