5

Отчет за 2022 год о реализации подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» на 2021 – 2024 годы муниципальной программы «Развития образования Пожарского муниципального района» на 2021 – 2024 годы.
	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий в 2022 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2022 год, 

тыс. руб.
	Результат

	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2021 – 2024 годы.

Утверждена  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 24 ноября 2021 года № 662-па;
      внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: 
     от 25 марта 2022 года  № 165 - па  (программа изложена в новой редакции)

     от 04 мая 2022 года № 274- па (программа изложена в новой редакции)

     от 27 мая 2022 года №  363 - па  (программа изложена в новой редакции)

     от 26 июля 2022 года № 552 - па (программа изложена в новой редакции)

     от 30 августа 2022  года № 637 - па  (программа изложена в новой редакции)

     от 09 ноября 2022  года № 859 - па  (программа изложена в новой редакции)

     от  27 декабря 2022 года № 1036-па (программа изложена в новой редакции)

     от 30 декабря 2022 года № 1081-па (программа изложена в новой редакции)

    Исполнитель программных мероприятий:

     управление образования администрации Пожарского муниципального района.



	1. Реализация образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего образования.

	Заработная плата административного педагогического и учебно-воспитательного персонала и начисления на заработную плату. Иные выплаты
	2022

	204116,58

	204116,58

	Заработная плата за 2022 год выплачена в соответствии с предусмотренным финансированием (Бюджет ПК)


	Заработная плата педагогического персонала и начисления на заработную плату.
	2022
	18987,36
	18987,36
	Вознаграждение за классное руководство за 2022 год выплачено в соответствии с предусмотренным финансированием (Федеральный бюджет)



	Заработная плата обслуживающего персонала и начисления на заработную плату
	2022
	64640,4

	64640,4

	Заработная плата за 2022 год выплачена (Бюджет ПМР)


	2.  Коммунальные и другие услуги

	Коммунальные услуги:
	
	
	
	Созданы условия для работы образовательных учреждений
(Бюджет ПМР)



	· отопление;
	2022
	23206,25
	22806,9
	

	· освещение;
	2022
	6360,54
	6360,54
	

	· водоснабжение.
	2022
	840,42
	840,42
	

	Услуги связи.
	2022
	258,83
	258,83
	

	3. Работы и услуги по содержанию имущества, зданий.

	Услуги по вывозу ТБО и размещение ТБО;
Услуги ФГУЗ и др. Содержание автотранспорта, охрана объектов, обслуживание АПС;
	2022

	3977,7

	3977,7

	Созданы санитарно-гигиенические условия ведения образовательного процесса.
(Бюджет ПМР)


	4. Мероприятия по созданию условий работы для работников общеобразовательных учреждений.

	Медосмотр работн, услуги охраны, обслуживание АПС, дератизация, акарицдная обработка, командировочные расходы и др.
	2022

	4382,64

	4382,64

	Оплата услуг (Бюджет ПМР)



	Прочие работы и услуги
	2022
	646,45
	                  646,45
	Оплата услуг (Внебюджетные средства)



	5. Налоги

	Транспортный, имущественный налог Государственная пошлина
	2022

	287,4

	287,4

	Налоги оплачены (Бюджет ПМР) 

	                                                6.      Мероприятия по обновлению материально- технической базы учреждений.

	Обновление материальной базы учреждений и школьных библиотек, предоставление услуг «Интернет»
Приобретение основных средств, материальных запасов
	2022
2022
	12034,4
384,58
	12034,4
384,58


	Приобретены учебники, учебное оборудование в ОУ    (Бюджет ПК)
Внебюджетные средства

	Приобретение материальных запасов в т.ч. печное топливо
	2022

	1851,83

	1851,83

	Бюджет ПМР, депутатские наказы


	5. Организация школьного питания.

	Приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов, детей из мало-обеспеченных семей, инвалидов, больных ОВЗ
	2022
2022

	7442,0
13946,8

	7442,0
13946,8
	Горячим питанием охвачено1725 детей, из них 530 детей за счет средств бюджета ПК  

из средств Федерального бюджета 1195 чел.
 Питание  воспитанников дошкольных групп (Бюджет ПМР)
Питание  воспитанников дошкольных групп (Внебюджетные средства)

	Приобретение продуктов питания для воспитанников дошкольных групп
	2022

	242,63

	242,63

	

	Приобретение продуктов питания для воспитанников дошкольных групп
	2022
	583,3
	583,3
	

	6. Организация подвоза учащихся.

	Организация подвоза учащихся. Приобретение ГСМ. Приобретение запасных частей к автотранспорту.
	2022
	1879,74
	1879,74
	Организован подвоз 141 учащегося  школ района
 (Бюджет ПМР)

	7. Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия общеобразовательных учреждений Пожарского муниципального района

	Мероприятия по капитальному ремонту зданий 
(софинансирование)
	            2022
            2022
	                9579,08
                     96,76

	                     9578,08
                    96,76
	Мероприятия по капитальному ремонту МОБУ СОШ №16 
(Бюджет ПК) 
(Бюджет ПМР)


	Мероприятия по санитарному благополучию ОУ (текущий ремонт), приобретение материалов для ремонта
	2022

	4217,26

	                  4217,26
	Устройство септика МОБУ СОШ №6. Оборудование точек роста (брендирование) МОБУ СОШ№7, МОБУ СОШ №13, МОБУ СОШ №16, МОБУ СОШ №17. Ремонт спортивного зала, системы отопления МОБУ СОШ №2. Разработка  ПСД МОБУ СОШ №4, МОБУ СОШ №13, МОБУ СОШ №16, МОБУ ООШ №8, МОБУ ООШ №12 на ремонтные работы  в ОУ.

 (Бюджет ПМР) в том числе за счет депутатских наказов.


	8.    Организация и проведение государственной итоговой аттестации.

	Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 
	2022
	711,0
	711,0
	(Бюджет ПК) 



	                                                                                           9.  Организация работы с одарёнными и талантливыми детьми.



	Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
	2022
	Не требует финансирования.
	0
	В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 203 учащихся 9-11 классов. Победителей 3, призёров 35.

	Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований.
	2022
	Не требует финансирования.
	0
	В 2022 году зарегистрировано 3311 фактов участия школьников Пожарского муниципального района в 152 мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней

	Итого:
	2022
	Бюджет ПМР  112 242,4
	111 843,05
	Все запланированные мероприятия в общем образовании исполнены. Финансовые средства, освоены на 100 %

	
	
	Бюджет Приморского края  233 883,06
	233 883,06
	


	
	
	Федеральный бюджет

32 934,16
	32 934,16
	

	
	
	Внебюджетные средства  1 614,33
	1614,33
	


                                        Итого расходов:                               380 673,95                  380 274,60

Оценка основных целевых индикаторов программы 
«Развитие системы общего образования» на 2021 – 2024 годы.
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в Программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Удельный вес численности населения Пожарского муниципального района в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет.
	%
	90,8
	99,8
	0
	100,0

	Удельный вес численности лиц муниципальных общеобразовательных учреждении, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждении.
	%
	100
	100
	0
	100

	Степень удовлетворённости населения Пожарского муниципального района качеством предоставления образовательных услуг.
	%
	83
	78
	-5
	94

	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучатся в соответствии с современными требованиями в общей численности обучающихся.
	%
	83
	83
	0
	100

	Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждении.
	%
	7,4
	8,3
	-0,9
	99

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных учреждений.
	%
	90,0
	90
	0
	100

	Удельный вес общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет.
	%
	100,0
	100
	0
	100

	Количество учащихся в расчете на 1 компьютер.
	%
	8,3
	7,8
	+0,5
	106

	Доля общеобразовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса.
	%
	100,0
	100
	0
	100

	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в расчете на педагогического работника.
	%
	14,2
	13,6
	-0,6
	95,8

	Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.
	%
	7
	9
	+2
	128,6

	Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Приморском крае (без учета выплат вознаграждения за классное руководство)
	%
	100,0
	100,1
	+0,1
	101

	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами.
	%
	0
	0,0
	0
	100

	Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ, ниже минимального, в общей численности выпускников 11 -х классов, сдавших ЕГЭ 
по математике; по русскому языку.
	%
	0
0
	3,5
0,7
	-3,5
-0,7
	143
99

	Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдавших основной государственный экзамен по математике; по русскому языку.
	%
	0
	0
	0
	100

	Удельный вес одарённых и талантливых детей от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в общеобразовательных учреждениях.
	%
	10
	15
	+5
	150

	Доля учащихся, принимающих участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиадах и конкурсах.
	%
	40
	41
	+1
	102,5

	Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся ОУ.
	%
	60
	63
	+3
	105

	Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих физкультурные залы в общем числе общеобразовательных учреждений.
	%
	85
	85
	0
	100

	Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606.(без учета вознаграждения за классное руководство)
	%
	50999,0
	51047,91
	+49,91
	100,1


Пояснительная записка к подпрограмме № 2 «Развитие системы общего образования» на 2021 – 2024 годы.


Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» на 2021 – 2024 годы в целом выполнены. 

Низким остается показатель «Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных учреждений» это происходит из-за дефицита бюджетных средств, выделенных отрасли образования до 2024 год. 
Вместе с тем в анализируемом периоде удалось провести работы в рамках капитальных и текущих ремонтов. 
Проведена заменена оконных блоков и отремонтирована кровля в МОБУ СОШ № 16. Проведены работы по устройству септика МОБУ СОШ № 6. Оборудованы точки роста в МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17. Частично отремонтирована кровля в МОБУ СОШ № 2. Проведены мероприятия по подготовке ПСД на ремонт инженерных сетей в МОБУ СОШ № 15. Проведены мероприятия по подготовке ПСД на ремонт спортивного зала МОБУ СОШ №4, МОБУ ООШ №8, МОБУ СОШ № 12, кровли МОБУ СОШ № 13.
Стоит отметить, что в 2022 году  школы улучшили материально-технические базы за счет приобретения современного  компьютерного и презентационного оборудования на условиях безвозмездной передачи в пользование в рамках национального проекта «Образование» для создания центров образование «Точка роста» в МОБУ СОШ № 7, МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17. МОБУ СОШ № 13, МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 6 получили оборудование для создания цифровой образовательной среды, кроме того общеобразовательными учреждениями приобретена школьная мебель за счет средств субвенций, выделенных на учебные расходы.

Показатель «Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ, ниже минимального, в общей численности выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по математике» в сравнении с прошлым годом вырос. По итогам ЕГЭ 5 выпускников  не сдали экзамен по математике и 1 ученик по русскому языку и  не получили аттестаты о среднем общем образовании.


Показатель «Удельный вес лиц обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся ОУ» значительно вырос и  составил 63 %. Увеличены субвенции на питание детей 1- 4 классов, выделены дополнительные средства из краевого бюджета в 2022 году на питание детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей коренных и малых народностей.



Показатель «Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606» выполнен на 100,1 % от запланированного. Рост обусловлен увеличением средней заработной платы по краю и внесением изменений в «дорожную карту» в сторону увеличения. Также с сентября 2020 года педагогическим работникам из средств федерального бюджета установлены выплаты по вознаграждению за классное руководство в размере 5000,0 руб. ежемесячно, с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки она составляет 7500,0-8000,0 руб.  
