Отчет о реализации за 2022 год Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства  и самозанятых в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы
	Наименования 

программных мероприятий
	Период реализации
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2022 году, 
тыс.руб.
	Фактическое финансирование программных мероприятий

за 2022 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства  и самозанятых в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы 

Утверждена постановлением  администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 11 ноября 2021 года  № 624-па 
(в редакции постановления от  30.12.2021  № 764-па)
Исполнители программных мероприятий:

· отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района;
· Управление муниципальным имуществом администрации Пожарского муниципального района.


	1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,

включенных в реестр социальных предпринимателей

	Оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидий из бюджета Пожарского муниципального района на финансовое обеспечение расходов, связанных с приобретением оборудования (в том числе инвентаря, мебели), используемого для  реализации проекта социальной направленности и (или) создания рабочего места в целях обеспечения занятости лиц, отнесенных к категориям социально уязвимых, указанные в подпунктах «а»-«и» пункта 1 части 1 статьи 24.1 Федерального закона № 209-ФЗ.
	2022 год 
	99,7 
бюджет ПМР
	99,7 
бюджет ПМР
	Финансовая поддержка оказана социальному предприятию -  Индивидуальному предпринимателю Антипову Максиму Анатольевичу (ателье по пошиву и ремонту одежды «Колорит») на модернизацию производства за счет  приобретения дополнительного специального оборудования и на оборудование рабочих мест для работников из числа наиболее уязвимых  групп населения. 

Создано одно  новое рабочее место.

	2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	Организация и проведение семинаров по основам ведения бизнеса в различных сферах деятельности, курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2022 год
	100,0

 бюджет ПМР
	100,0

бюджет ПМР 
	В 2022 году в рамках подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» за счет средств бюджета Пожарского муниципального района организовано и проведено бесплатное обучение представителей субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам охраны труда и противопожарной безопасности, вопросам соблюдения трудового законодательства. В обучении приняло участие представители от 20 субъектов МСП, которым выданы свидетельства учебного центра о прохождении обучения.

Данное обучение проведено в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации,  направлено на обеспечение охраны труда работников, занятых в малом предпринимательстве, и гарантий, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

	Информирование организаций малого и среднего бизнеса и предпринимателей о проводимых конференциях, семинарах, заседаниях «круглых столов», выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства и содействие их участию в данных мероприятиях.

	2022 год
	Не требует финансирования
	
	Информация о проведении семинаров-тренингов, курсов, мастер-классах, выставках, размещается в СМИ Пожарского муниципального района, также на сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края (далее – сайт администрации района) и доводится до предпринимательства по электронной почте и по личным контактам через WhatsApp.

	Обеспечение функционирования страницы «Малое и среднее предпринимательство Пожарского муниципального района» на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края в сети Интернет.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	На главной странице официального сайта администрации Пожарского муниципального района Приморского края создан информационный ресурс «Малое и среднее предпринимательство», где размещается информация для предпринимателей по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности

	Проведение информационной и разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по условиям, видам и формам поддержки.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	  Проводится постоянная информационная и разъяснительная работа с субъектами МСП по условиям, видам и формам муниципальной и государственной поддержки, оказывается помощь субъектам МСП по подготовке бизнес-планов и других документов для участия в программах. Через раздел сайта «Малое и среднее предпринимательство» имеется доступ к информационному ресурсу центра поддержки МСП Приморского края «Мой бизнес»

	Разъяснение нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	       Руководителям предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, осуществляющим деятельность на территории Пожарского муниципального района, регулярно направляются информационные письма об изменениях в действующем законодательстве. 
       В связи с введением на территории Приморского края н нового специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» или налог для самозанятых граждан, в целях привлечения граждан, которые не являются индивидуальными предпринимателями, но при этом оказывают услуги физлицам или юридическим лицам, проведена следующая работа:

- информация по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» размещена в газете «Победа», на сайте администрации района и администраций поселений Пожарского муниципального района;

- актуальная информация налоговой службы  по данному налоговому режиму размещается на сайте администрации района.

       Целевой показатель по количеству налогоплательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в Пожарском районе: выполнен, 866 граждан зарегистрировались в качестве «самозанятых» (при плановом показателе 566 человек).

	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	В 2022 году в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки внесены сведения о 23-х субъектах  МСП, получивших муниципальную образовательную, финансовую и имущественную поддержку.

	3. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства

	Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечивающих благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	Немаловажное значение в развитии предпринимательской активности и создания благоприятного климата для ведения бизнеса имеет работа бизнес сообщества через Совет по развитию МСП при администрации района, который создан и работает в районе с 2005 года. Данный институт является механизмом обратной связи с предпринимательством и позволяет вовлечь представителей бизнеса в рассмотрение многих вопросов, в том числе вопросов создания на территории района свободной конкурентной среды. Доля предпринимателей в составе Совета составляет 80%.

За прошедший 2022 год проведено 4 очных и  три заочных  заседания Совета по развитию МСП (протоколы размещены на сайте администрации района в разделе «Малое и среднее предпринимательство»). 


На заседаниях Совета по развитию МСП обсуждались вопросы:

- создания оперативного антикризисного штаба по мониторингу социально-экономической ситуации, в том числе ситуации на потребительском рынке в части ценовой политики и наполняемости торговой сети продуктами питания и товарами первой необходимости в целях недопущения социальной напряженности среди населения;

- состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Пожарского муниципального района в 2021 году (Доклад) и об антимонопольном комплаенсе в администрации Пожарского муниципального района за 2021 год (Доклад);

- об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 2022 году. 
- о государственной поддержке  субъектов МСП в целях сохранения и развития потенциала предпринимательства и обеспечения социально-экономической стабильности в Приморском крае;

- о Плане мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции в Пожарском муниципальном районе на период 2022-2025 годы;

- о проведения ОРВ проектов НПА Пожарского района, влияющих на  предпринимательскую и инвестиционную активность;

- о материальной помощи мобилизованным на военную спецоперацию и  поддержке граждан и работодателей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда;

- об имущественной поддержке субъектов МСП;

- о социальном предпринимательстве и мерах его поддержки;

- об основных изменениях в законодательстве для субъектов МСП.
С участием субъектов МСП проведено 4 заседания Совета по контрольно-надзорной деятельности в Пожарском муниципальном районе. На заседаниях обсуждались вопросы осуществления муниципального контроля и влияния контроля на предпринимательскую деятельность.

Представители бизнес сообщества, в том числе члены Совета МСП, являются членами Координационного штаба по контролю реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. За 2022 год проведено 10 заседаний Координационного штаба, на которых обсуждались вопросы реализации на территории района проектов.

Информация о проводимых мероприятиях доводилась до бизнес сообщества посредством электронной почты, телефонной связи, соцсетей, ООО «ЛТВ». 

На официальном сайте администрации района размещены протоколы заседания Совета МСП, Совета КНД, Координационного штаба и пресс-релизы.

	4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	Нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 01.08.2018 № 155-НПА утвержден перечень муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (с изменениями от 27.08.2019 № 242-НПА, от 30.06.2020 № 294-НПА, от  25.08.2020      № 300-НПА, от 27.10.2020 № 03-НПА). 

По состоянию на 01.01.2023 года в данный перечень входит 29 объектов недвижимости. За прошедший год Перечень муниципального имущества дополнен на 4 объекта (на 16%).

	5. Развитие социального партнерства между администрацией Пожарского муниципального района и

субъектами малого и среднего предпринимательства

	Развитие социального партнерства администрации Пожарского муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров при развитии предпринимательства, проведение рабочих встреч, «круглых столов» по обмену опытом, по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам малого предпринимательства
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	Администрация Пожарского муниципального района является сторонником устранения административных барьеров и исключения излишней функциональности административных органов при развитии предпринимательства. 

С этой целью в районе реализуется комплекс мер, направленных на поддержку и содействие развитию в районе предпринимательства, создана и работает Комиссия по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства, в 2019 году создан координационный Совет по вопросам контрольно-надзорной деятельности в Пожарском муниципальном районе, Совет МСП наделен функциями (полномочиями) по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.

За 2022 год обращений от субъектов МСП по проблемным вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам предпринимательства, а также на излишнюю функциональность административных органов не поступало. 

В прошедшем году продолжена работа по формированию нормативной правовой базы по вопросам, затрагивающим предпринимательскую и инвестиционную деятельность: разработаны и утверждены распоряжения администрации Пожарского муниципального района Приморского края, связанные с инвестиционной политикой администрации Пожарского муниципального района, с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, развитием конкуренции.

	Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по совершенствованию правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. Разработка муниципальных нормативных актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий.


	2022 год
	Не требует финансирования
	
	В целях исключения в НПА Пожарского муниципального района положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской деятельности, проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов НПА.
При Совете МСП создана экспертная группа, до членов которой доводится информация о проектах нормативных правовых актов Пожарского муниципального района, регулирующих инвестиционную и предпринимательскую деятельность, для обсуждения данных документов (они являются экспертами по оценке регулирующего воздействия проектов МНПА). С членами экспертной группы проведено обсуждение 17-ти проектов МНПА Пожарского муниципального района. 
По двум действующим НПА проведена экспертиза.
По трем проектам НПА по программам профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по видам муниципального контроля поступили замечания в части включения в программы двух из семи возможных профилактических мероприятий, предусмотренных ч.1 ст. 45 Федерального закона 248-ФЗ, что  нарушает права хозяйствующих субъектов.

В соответствии с поступившими замечаниями в проекты НПА внесены уточнения и дополнения.

Замечаний по действующим МНПА не поступило, наличие затруднений при осуществлении предпринимательской, инвестиционной деятельности, вызванных применением положений МНПА, не выявлено. 

По результатам публичных консультаций дано положительное заключение об ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА.

Информация о проведении ОРВ по проектам НПА и экспертизе МНПА размещена в открытом доступе на Интернет-портале Приморского края по ссылке http://www.regulation-new.primorsky.ru/, а также на сайте администрации района в разделе «Оценка регулирующего воздействия проектов НПА» по ссылке

 http://apmrpk.ru/index.php/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya .

	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа на производство продукции (работ, услуг).
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	При осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд администрацией Пожарского муниципального района принимаются меры по соблюдению требований законодательства о контрактной системе в части обеспечения закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее, чем двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок. 

	Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Пожарского муниципального района, разработка предложений по государственной и муниципальной политики в области развития предпринимательства, подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе.
	2022 год
	Не требует финансирования
	
	Анализ экономических и др. показателей развития МСП на территории Пожарского муниципального района проводится ежеквартально на основании данных статистики и мониторинга, проводимого специалистами отдела. В ежегодном прогнозе социально-экономического развития Пожарского муниципального района есть раздел, определяющий перспективы развития МСП на предстоящий плановый период.
Итоги развития МСП за 2022 год
В районе насчитывается 787 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет около 80% от общего количества зарегистрированных в районе хозяйствующих субъектов. Количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход – 866 человек.

В малом и среднем предпринимательстве с учетом «самозанятых» работает более 4,931 тыс. человек, а это 37,0% от общей численности занятых в экономике района. 

Оборот всех субъектов малого и среднего предпринимательства за январь-декабрь 2022 года составляет 8,38 млрд. рублей. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП района – 26,2%. 
Основными направлениями деятельности малого бизнеса в Пожарском муниципальном районе являются – розничная торговля – 25,8%, обрабатывающие производства – 10,4%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,4%, строительство – 9,9%.
Малыми предприятиями в районе представлена пищевая промышленность: это завод по производству минеральной воды, три хлебовыпекающих предприятия и два кондитерских цеха, два цеха по производству кулинарной продукции. В 2022 году в пгт Лучегорск открылась пекарня по франшизе семейных пекарен «Мамин хлеб», продукция которой пользуется  популярностью у жителей.

Производство продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности превышает 90,0 млн. руб. Хлебопекарными предприятиями округа производится хлебобулочных изделий более 900 тонн, кондитерских изделий более 100 тонн. 

В округе успешно работают цех по производству оконных пластиковых профилей, два предприятия по производству мебели, три предприятия по производству строительных материалов.
Стабильный уровень жизни населения района способствует положительной динамике на потребительском рынке товаров и услуг. 

Сегодня в Пожарском округе работает 413 объектов в сфере торговли, в том числе оптовое предприятие по продаже продовольственных товаров, 47 объектов общественного питания (общедоступная сеть 33 объектов, закрытая сеть – 14 объектов), 120 объектов по оказанию услуг населению, которые предлагают жителям более 30 видов потребительских услуг.

В целом за 2022 год на потребительском рынке сохранялась стабильность и насыщенность торговой сети товарами.
По оценке субъектов предпринимательства в округе созданы условия для добросовестной конкуренции, что положительно отражается как на  ассортименте товаров и услуг, так и на ценовой  политике  на потребительском рынке товаров и услуг.
Благоприятная ситуация для развития предпринимательства и здоровая конкуренция на потребительском рынке товаров и услуг в районе способствует повышению удовлетворенности потребителей ассортиментом товаров, работ и услуг, их качеством и ценовой доступностью. 


	ИТОГО: 
	2022 год
	199,7
бюджет ПМР
	199,7 
бюджет ПМР
	


Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства и  самозанятых в  Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы муниципальной программы «Экономическое развитие и финансовое планирование в Пожарском муниципальном районе» на 2021-2024 годы

Оценка основных целевых индикаторов 
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	 Плановый показатель
	Выполнение
	Оценка

	
	Целевые показатели по направлению «Малое и среднее предпринимательство» в рамках  Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68 достигнуты

	Количество  налогоплательщиков  налога  на профессиональный доход
	чел
	566
	866
	Целевой показатель по количеству налогоплательщиков налога на профессиональный доход, зарегистрированных в Пожарском районе, выполнен: 866 граждан зарегистрировались в качестве «самозанятых» 

	Ежегодный прирост оборота предпринимательства на 3%
	%
	3,0
	6,6
	Прирост оборота предпринимательства за 2022 год составил 6,6%. 
Оборот всех субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год составил 
8,38 млрд. руб. (2021 год – 7,86 млрд. руб.)

	Ежегодное дополнение перечня муниципального имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10%.
	%
	10,0
	16,0
	По состоянию на 01.01.2023 года в перечень имущества Пожарского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства входит 29 объекта недвижимости, которые находятся в аренде  у субъектов МСП. За прошедший год Перечень муниципального имущества дополнен на  4  объекта или на 16%.

	Уровень  регистрируемой безработицы 
	%
	1,9
	1,0
	 Имеет место положительная динамика по показателю - снижение  показателя  на 0,9 процентных пункта


Оценка эффективности использования средств бюджетов всех уровней

	Мероприятие программы
	Планируемое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района,  тыс. руб. 
	Фактическое финансовое обеспечение мероприятий программы из бюджета Пожарского муниципального района, тыс. руб.
	Оценка

	Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 
	199,7
	199,7
	Финансовые средства освоены в полном объеме




Оценка эффективности муниципальной программы 

	Итоговая 

сводная оценка
	Вывод 

об эффективности программы
	Предложения 

по дальнейшей реализации программы

	Удовлетворительная 
	Запланированные в программе мероприятия реализованы, 
финансовые средства освоены в полном объеме, 

целевые показатели достигнуты
	Дальнейшая реализация программы целесообразна 

 

 


