PAGE  
7

Приложение 

к постановлению администрации 

Пожарского муниципального района 

Приморского края 

от «_31_»_января_20_12 г. №_26-па_

«Приложение № 1

к целевой Программе «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном 

районе» на 2012-2016 годы, утвержденной 

постановлением администрации

Пожарского муниципального района 

Приморского края 

от «25» октября 20 11 г. № 472-па»
перечень мероприятий

 целевой Программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе» 

на 2012-2016 годы

	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства


1. Создание условий для повышения качества работы учреждений культуры и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

	1
	Реконструкция и капитальные ремонты учреждений культуры
	Учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015
	500,0
1950,0

1300,0

300,0
	-
950,0
600,0

100,0
	500,0

1000,0
700,0

200,0

	
	Обустройство крыльца 
	МБУ Дворец культуры
	2012


	500,0

	-
	500,0


	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	
	Реконструкция малого зала
	МБУ Дворец культуры
	2013

2014
	1000,0

1000,0
	500,0

500,0
	500,0

500,0

	
	Строительство нового крыльца
	МБУ Краеведческий музей
	2013
	250,0
	250,0
	-

	
	Ремонт кровли
	МБОУ ДОД ДМШ
	2013
	400,0
	100,0
	300,0

	
	Обустройство  парадного крыльца
	МБОУ ДОД ДМШ
	2014

2015
	300,0

300,0
	100,0

100,0
	200,0

200,0

	
	Обустройство парадного крыльца
	МБОУ ДОД ЦДТИ
	2013
	300,0
	100,0
	200,0

	2
	Приобретение специального оборудования (музыкальные инструменты, свето- и звуко-техническое оборудование, компьютерное оборудование и др.) для учреждений культуры
	Учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	250,0

400,0

400,0

400,0

400,0
	-

200,0

200,0

200,0

200,0
	250,0

200,0

200,0

200,0

200,0

	3
	Обновление материально-технической базы учреждений культуры
	Учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	1500,0

50,0

50,0

50,0

50,0
	0,0
50,0

50,0

50,0

50,0
	1500,0

-

-

-

-

	
	Приобретение новых кресел в большой зал (550 штук)


	МБУ Дворец культуры
	2012
	1500,0
	-
	1500,0

	
	Приобретение мебели (читательские столы, стулья, кафедры)
	МБУ ЦБС
	2013

2014

2015

2016
	50,0

50,0

50,0

50,0
	50,0

50,0

50,0

50,0
	-

-

-

-

	4
	Оформление государственной регистрации сельских учреждений культуры
	сельские учреждения культуры
	2013

2014

2015
	150,0

160,0

200,0
	-

-

-
	150,0

160,0

200,0


	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	
	Итого по задаче 1.
	
	2012
	2250,0
	0
	2250,0

	
	
	
	2013
	2550,0
	1200,0
	1350,0

	
	
	
	2014
	1910,0
	850,0
	1060,0

	
	
	
	2015
	950,0
	350,0
	600,0

	
	
	
	2016
	450,0
	250,0
	200,0


2 Создание условий для формирования нравственных и духовных ценностей населения, удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством

	1
	Организация мероприятий, направленных на воспитание духовно-нравственных ценностей населения, любви к Родине, родному краю, семье (народные и национальные праздники, фестивали, конкурсы, выставки, в т.ч. напра-вленные на развитие народного творчества)
	учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	100,0

350,0

400,0

450,0

500,0
	-

350,0

400,0

450,0

500,0
	100,0

-

-

-

-

	2
	Автоматизация библиотек, создание электронных каталогов и баз
	МБУ ЦБС
	2013

2014

2015

2016
	206,0

190,0

200,0

200,0
	206,0

190,0

200,0

200,0
	-

-

-

-

	3
	Комплектование библиотечного фонда на различных носителях, подписка на периодические издания
	МБУ ЦБС
	2012

2013

2014

2015

2016
	600,0

780,0

800,0

850,0

900,0
	-
150,0

150,0

200,0

300,0
	600,0

630,0

650,0

650,0

600,0

	4
	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  работников учреждений культуры в краевых государственных учреждениях
	учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	40,0

60,0

70,0

80,0

85,0
	-

30,0

40,0

40,0

40,0
	40,0

30,0

30,0

40,0

45,0


	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	5
	Проведение профессиональных праздников, мастер-классов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для работников культуры
	УКСМ,

учреждения культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	120,0

240,0

250,0

270,0

290,0
	-
160,0

160,0

170,0

180,0
	120,0

80,0

90,0

100,0

110,0


	
	Итого по задаче 2.
	
	2012
	860,0
	0
	860,0

	
	
	
	2013
	1636,0
	896,0
	740,0

	
	
	
	2014
	1710,0
	940,0
	770,0

	
	
	
	2015
	1850,0
	1060,0
	790,0

	
	
	
	2016
	1975,0
	1220,0
	755,0


3. Охрана и популяризация культурного наследия

	1
	Ремонт, реставрация и содержание памятников истории


	поселения Пожарского муниципального района
	2013

2014

2015

2016
	100,0

100,0

100,0

100,0
	100,0

100,0

100,0

100,0
	-

-

-

-

	2
	Обновление и реставрация музейных предметов 
	МБУ Краеведческий музей
	2012

2013

2014

2015

2016
	10,0

50,0

70,0

70,0

70,0
	-

40,0

50,0

50,0

50,0
	10,0

10,0

20,0

20,0

20,0

	3
	Приобретение оборудования для фондохранилищ библиотек и музея
	МБУ ЦБС,

МБУ Краеведческий музей
	2013

2014

2015

2016
	110,0

115,0

120,0

120,0
	100,0

100,0

100,0

100,0
	10,0

15,0

20,0

20,0


	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	4
	Оснащение музеев и библиотек техническими средствами охраны 
	МБУ Краеведческий музей,

МБУ ЦБС
	2013

2014

2015

2016
	155,0

145,0

110,0

135,0
	155,0

145,0

110,0

135,0
	-

-

-

-

	
	Итого по задаче 3.
	
	2012
	10,0
	-
	10,0

	
	
	
	2013
	415,0
	395,0
	20,0

	
	
	
	2014
	430,0
	395,0
	35,0

	
	
	
	2015
	400,0
	360,0
	40,0

	
	
	
	2016
	425,0
	385,0
	40,0


4. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

	1
	Приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования для образовательных учреждений культуры
	муниципальные учреждения дополнительного образования культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	190,0
540,0
290,0
540,0
340,0
	-
50,0
50,0
100,0
50,0
	190,0
490,0
240,0
440,0
290,0

	2
	Оснащение и модернизация учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	муниципальные учреждения дополнительного образования культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	240,0
290,0
90,0
90,0
90,0
	-

-

-

-

-
	240,0
290,0
90,0
90,0
90,0

	3
	Подписка на учебно-методическую литературу
	муниципальные учреждения дополнительного образования культуры
	2012

2013

2014
2015

2016
	10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
	-

-

-

-

-
	10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	4
	Проведение мастер-классов, конкурсов, выставок, концертов, спектаклей
	муниципальные учреждения дополнительного образования культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	30,0

35,0

35,0

40,0

100,0
	-

-

-

-

-
	30,0

35,0

35,0

40,0

100,0

	5
	Участие одаренных детей в зональных, окружных, федеральных, международных олимпиада, конкурсах, выставках, творческих школах для одаренных детей и молодежи
	муниципальные учреждения дополнительного образования культуры
	2012

2013

2014

2015

2016
	110,0

160,0

180,0

185,0

215,0
	-

50,0

70,0

70,0

100,0
	110,0

110,0

110,0

115,0

115,0

	
	Итого по задаче 4.
	
	2012
	580,0
	0
	580,0

	
	
	
	2013
	1035,0
	100,0
	935,0

	
	
	
	2014
	605,0
	120,0
	485,0

	
	
	
	2015
	865,0
	170,0
	695,0

	
	
	
	2016
	755,0
	150,0
	605,0


5. Формирование положительного имиджа средствами культуры и искусства.

	1
	Издание поэтических сборников местных авторов, календаря знаменательных дат Пожарского муниципального района, библиографических пособий летописи района, создания тематических папок и др., пропагандирующих культуру и историю Пожарского муниципального района 
	МБУ ЦБС
	2012

2013

2014

2015

2016
	20,0

25,0

30,0

35,0

40,0
	-

10,0

10,0

10,0

10,0
	20,0

15,0

20,0

25,0

30,0

	2
	Организация  гастрольной и выставочной деятельности
	УКСМ
	2013

2014

2015

2016
	60,0

70,0

80,0

90,0
	60,0

70,0

80,0

90,0
	-

-

-

-

	№ 
	Мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Стоимость (в тыс. руб.)

	п/п
	
	
	
	всего
	местный

бюджет
	иные средства

	3
	Проведение открытых фестивалей, конкурсов
	УКСМ
	2012

2013

2014

2015

2016
	50,0
110,0

120,0

125,0

130,0
	-
55,0

60,0

60,0

60,0
	50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

	4
	Приобретение автобуса на 27 мест производства Корея
	УКСМ
	2014
	800,0
	400,0
	400,0

	
	Итого по задаче 5.
	
	2012
	70,0
	0
	70,0

	
	
	
	2013
	195,0
	125,0
	70,0

	
	
	
	2014
	1020,0
	540,0
	480,0

	
	
	
	2015
	240,0
	150,0
	90,0

	
	
	
	2016
	260,0
	160,0
	100,0

	
	Всего по Программе:
	
	2012
	3770,0
	0
	3770,0

	
	
	
	2013
	5831,0
	2716,0
	3115,0

	
	
	
	2014
	5675,0
	2845,0
	2830,0

	
	
	
	2015
	4305,0
	2090,0
	2215,0

	
	
	
	2016
	3865,0
	2165,0
	1700,0


PAGE  

