PAGE  







УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Пожарского муниципального района 

Приморского края 

от «_31_»_января___20_12__г. №__28-па__

Таблица № 1

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель/
соисполнители, участники мероприятий
	Источник

финансирования
	Объем финансирования (тыс. рублей)



	
	
	
	
	
	всего
	в том числе по годам



	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Мониторинг наркоситуации на территории Пожарского муниципального района

Ожидаемые результаты:

- контроль наркоси​туации, отслежива​ние результатов профилактической и лечебной дея​тельности
- определение уровня наркотизации населения; определение от​ношения общества к проблемам нарко​тизации, распро​странению ВИЧ/ СПИДа

	1.1.
	Сбор и анализ информа​ции о состоянии нарко​ситуации в Пожарском муниципальном районе; взаи​модействие и об​мен ин​формацией со служ​бами, участвующими в про​фи​лактике наркомании
	2012-2016,

ежеквартально
	Отдел МВД РФ по Пожарскому району, 

МБУЗ «Лучегорская ЦРБ»
	финансирования не требуется

	1.2.
	Проведение анкетирования среди молодежи
	2012-2016
	УКСМ,

МБУЗ «Лучегорская ЦРБ»/ НКО, МОО
	финансирования не требуется

	2. Меры по профилактике немедицинского потребления наркотиков и распространения наркомании
Ожидаемые результаты:

- координация деятельности всех органов профилактики;

- отслежива​ние результатов профилактической дея​тельности в ОУ;

- эффективная организация профилактической антинаркотической работы в молодежной среде;

- повышение уровня квалификации спе​циалистов, волонтеров МОО, рабо​тающих  в области профилактики и реабилитации;

- пропаганда здорового образа жизни




	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.
	Организация работы антинаркотической комиссии Пожарского муниципального района
	2012-2016,

ежеквартально
	Председатель комиссии – глава ПМР
	финансирования не требуется

	2.2.
	Создание районного штаба по проведению оперативно- профилактической операции «Мак» и организация его работы по отдельному плану
	2012-2016,

май- октябрь
	Председатель комиссии – глава ПМР
	финансирования не требуется

	2.3.
	Организация работы координационных советов по профилактике злоупотребления ПАВ в образовательных учреждениях
	постоянно
	Управление образования,

 ОУ
	финансирования не требуется

	2.4.
	Создание и развитие волонтерских объединений, работающих по программе «Равный – равному»
	постоянно
	УКСМ,

Управление образования/

 ОУ,

МОО
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей 

	2.5.
	Сохранение контингента детей и подростков, а так же льгот для детей сирот, опекаемых, из малообеспеченных семей в учреждениях дополнительного образования
	постоянно
	УКСМ,

Управление образования
	финансирования не требуется

	2.6.
	Пополнение медиатеки (мини- библиотеки, ви​део​теки, фоно​теки и т.д.) с целью оказания мето​ди​ческой помощи орга​ни​заторам профилакти​че​ской работы на базе МБОУ ДОД «ЦДЮТ «Мегаватт»
	постоянно
	УКСМ,

Управление образования,

КДН и ЗП


	финансирования не требуется
 (в рамках краевой   долгосрочной   целевой   программы  "Приморье  без наркотиков"  на 2011 - 2015 годы»)

	2.7.
	Разработка, изготовле​ние, ти​ражирование де​монстрацион​ных мате​риалов,  пособий по про​филактике злоупот​ребле​ния ПАВ (в т.ч. элек​тронных, аудио-, ви​део​материалов, де​монст​ри​рующих влияние ПАВ на организм человека)
	постоянно
	Управление образования,

УКСМ,

МУЗ «Лучегорская ЦРБ»

ОУ
	финансирования не требуется

	2.8.
	Создание (защита и презентация) творческих работ по профилактике ПАВ, здоровому образу жизни в рамках научно- практической конференции учащихся Пожарского муниципального района «Открытие»
	2012-2016,

апрель
	Управление образования,

ОУ


	финансирования не требуется

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.9.
	Организация тематических выставок в библиотеках ПМР
	постоянно
	Управление образования,

УКСМ,

библиотеки ПМР
	финансирования не требуется

	2.10.
	Участие в  выездных  обу​чающих семинарах- тренингах специали​стов, волонтеров МОО, работаю​щих в области профи​лак​тики наркомании
	2012-2016,

согласно краевым положениям
	Антинаркотическая комиссия ПМР/

УКСМ, Управление образования
	Районный бюджет
	20,0
	-
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	2.11
	Обучение волонтеров (старшеклассники, молодые педагоги) на районных семинарах- тренингах по профилактике злоупотребления ПАВ
	2012-2016,

ноябрь- май
	УКСМ/

Управление образования, ОУ,

МОО
	Районный бюджет
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей

	2.12.
	Организация и проведение (по отдельным планам):

-оперативно- профилактической акции «Мак»;

-межведомственной акции «Жизнь без наркотиков»;

-комплексной межведомственной операции «Подросток»;

-  акции «Сообщи, где торгуют смертью»;

-общекраевого месячника «Трезвость- норма жизни»;

- оперативно- профилактических рейдов «Улица», «Условник» и др.
	2012-2016:

май- октябрь

ноябрь- декабрь

май- октябрь

июнь

октябрь

ежемесячно


	Антинаркотическая комиссия ПМР/

УКСМ,

Управление образования,

Отдел МВД РФ по Пожарскому району,

МБУЗ «Лучегорская ЦРБ»

КДН и ЗП,

ОСЗН


	Районный бюджет
	140,0
	-
	30,0
	35,0
	35,0
	40,0

	2.13.
	Проведение мероприятий, приуроченных:

 - к Международному дню борьбы с наркоманией;

 - Международному Дню памяти умерших от СПИДа;

- Международному дню борьбы со СПИДом;

- Дню без табака 

	2012-2016: 

26 июня

май

1 декабря
31 мая
	УКСМ/

Управление образования,

ОУ, УДО,

КГОБУ НПО «ПУ-42»


	Районный бюджет
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей

	2.14.
	Организация и проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий «Спорт против наркотиков» 
	2012-2016:

в соответствии с годовыми планами
	УКСМ,

Управление образования/

ОУ, УДО,

КГОБУ НПО «ПУ-42»
	Районный бюджет
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей


	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.15.
	Реализация программ в образовательных учреждениях ПМР:

- «Здоровье»;

- Все цвета, кроме черного»;

- «Разговор о правильном питании»;

- Обучение жизненно важным навыкам»  
	2012-2016

(в соответствии с годовыми планами)
	Управление образования,

ОУ
	финансирования не требуется

	2.16.
	Интегрированные уроки по пропаганде ЗОЖ и профилактике злоупотребления ПАВ. Проведение бесед о вреде табака, алкоголя, наркотиков на уроках биологии, ОБЖ, физической культуры
	2012-2016,

в течение учебного года
	Управление образования,

ОУ
	финансирования не требуется

	2.17.
	Классные и библиотечные часы «Я выбираю жизнь!», беседы на темы: «Профилактика и употребление ПАВ»; «Чем опасно детское курение и алкоголизм»
	2012-2016,

в течение учебного года
	Управление образования,

ОУ
	финансирования не требуется

	3. Мероприятия по организации антинаркотической социальной рекламы
Ожидаемые результаты:

- привлечение внимания общественности к проблемам нарко​тизации, распро​странению ВИЧ/ СПИДа;

- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде

	3.1.
	Организация конкурсов социальных видеороликов и видеосюжетов по пропаганде ЗОЖ в рамках районного молодежного фестиваля «Я- ЗА! Здоровый образ жизни!», открытого Фестиваля среди школьных и молодежных СМИ Пожарского муниципального района
	2012-2016:

апрель, декабрь
	УКСМ,

СЭОО «Первоцвет»,

УДО,

ОУ
	Районный бюджет
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей

	3.2.
	Изготовление и размещение наружной рекламы, направленной     
на популяризацию здорового образа 
жизни           
	2013-2015
	Антинаркотическая комиссия ПМР
	Районный бюджет
	220,0
	-
	50,0
	50,0
	60,0
	60,0

	3.3.
	Создание и подготовка выпусков периодических школьных изданий, выпусков программ «Цветные окна» эколого- информационного отдела ЦВР по пропаганде ЗОЖ и профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании
	постоянно
	Управление образования,
ОУ
	Районный бюджет
	Средства районного бюджета, преду​смот​рен​ные на финанси​рова​ние основной деятель​ности ответственных ис​полните​лей


	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.4.
	Организация  показов тематиче​ских фильмов по проблемам социально-зна​чимых заболе​ваний для учащихся всех образовательных учреждений ПМР
	постоянно
	УКСМ,

Управление образования,
ОУ
	финансирования не требуется

	3.5.
	Подготовка и публикация в печатных средствах    массовой информации 
	постоянно
	СМИ
	финансирования не требуется

	
	материалов антинаркотической направленности, ориентированных  
на молодежную и родительскую     
аудиторию (статьи, тематические     
выпуски, циклы сюжетов          
и репортажей)
	
	
	

	4. Меры медико-социальной профилактики и реабилитации больных наркоманией

	4.1.
	Обеспечение МБУЗ «Лучегорская ЦРБ» комплектами для определения      
наркотиков в организме человека для     
организации и проведения добровольного информированного 
диагностического тестирования     
учащихся образовательных  
учреждений
	2012-2016
	Антинаркотическая комиссия ПМР/

МБУЗ «Лучегорская ЦРБ»
	Районный бюджет
	800,0
	0
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0

	4.2.
	Санитарно- просветительская работа врачей МБУЗ «Лучегорская ЦРБ», территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
	2012-2016
	МБУЗ «Лучегорская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
	финансирования не требуется


