УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Пожарского муниципального района

Приморского края   
от « 26 »  декабря  2011 года № 648-па
	
	


	ДОЛГОСРОЧНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Пожарского муниципального района             на период до 2025 года



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ПОЖАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

пгт ЛУЧЕГОРСК

2011год
ПАСПОРТ 

Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального  района, финансируемой за счет внешних источников (краевых и (или) федеральных, инвестиционных средств застройщиков)  и средств местных бюджетов поселений и бюджета  Пожарского  

муниципального района на период до 2025 года
	Наименование Программы
	Долгосрочная целевая программа развития газоснабжения Пожарского муниципального района на период до 2025 года (далее Программа)

	Основания для разработки Программы
	· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

· Градостроительный кодекс РФ
· Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

· Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. №232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

· Постановление правительства РФ от 5 февраля 1998 г. №162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
· СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Пожарском муниципальном районе на 2011 – 2020 годы

· Программа социально-экономического развития Пожарского муниципального района на период 2012-2017 годы

	Заказчик Программы
	· Администрация Пожарского муниципального района

	Разработчики Программы
	· Отдел анализа и мониторинга по вопросам жизнеобеспечения администрации Пожарского муниципального района

	Цель Программы
	· Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов 
· Улучшение экологической ситуации на территории Пожарского муниципального района
    Повышение  уровня жизни населения    

	Задачи Программы
	· Проектирование и строительство сетей газоснабжения с учетом потребностей жилищно-коммунальной инфраструктуры, развития промышленности и сельского хозяйства

· Формирование инфраструктуры района, способной полно и качественно удовлетворять потребностям населения

	Важнейшие целевые показатели Программы
	· Развитие сетей газоснабжения

· Повышение уровня газификации в Пожарского муниципального района
   Рост газифицированных жилых помещений

	Сроки и этапы реализации Программы
	Сроки реализации Программы предусматриваются двумя периодами

· Первый период 2011 – 2017 годы (реализация I – III этапов)
· Второй период 2017 – 2025 годы (перспективный план реализации IV – VII этапов Программы)


	Исполнители (участники) Программы
	· Управления и отделы администрации Пожарского муниципального района по направлению своей деятельности

· администрация Лучегорского городского поселения

· администрация Верхнеперевальского сельского поселения

· администрация Губеровского сельского поселения

· администрация Игнатьевского сельского поселения

· администрация Нагорненского сельского поселения

· администрация Пожарского сельского поселения

· администрация Федосьевского сельского поселения


	Координатор Программы
	Управление экономического и социального развития администрации Пожарского муниципального района


	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий  объем финансирования Программы на проектно-изыскательские работы (разработка рабочего проекта схемы газификации) за счет средств краевого и местного бюджетов, собственных средств предприятий и населения составляет 77,85 млн. руб.


	
	Доля
	в денежном выражении

(млн. руб.)
	в % выражении от общего объема финансирования

	
	МБ
(местный бюджет)

	11,25
	14,45

	
	ВИ 

(краевой и (или) федеральный бюджет)

	66,6
	85,55

	
	СС
(собственные средства предприятий)
	Объемы строительства и финансирование будут определены на основе обоснования инвестиций на каждом этапе по результатам проектно-изыскательских работ

	
	ССН

(собственные средства населения)


	

	Ожидаемые конечные результаты Программы 

2011-2017 гг.
	· Развитие сетей газоснабжения

· Повышение уровня газификации Пожарского муниципального района

· Рост газифицированных жилых помещений 

· Обеспечение газом потребителей Лучегорского городского поселения 

· Обеспечение газом потребителей Игнатьевского сельского поселения


	Ожидаемые конечные результаты Программы 

2017-2025 гг.
	· Развитие сетей газоснабжения

· Повышение уровня газификации Пожарского муниципального района

· Рост газифицированных жилых помещений 

· Обеспечение газом потребителей Верхнеперевальского сельского поселения 
· Обеспечение газом потребителей Губеровского сельского поселения 
· Обеспечение газом потребителей Нагорненского сельского поселения 
· Обеспечение газом потребителей Пожарского сельского поселения 
· Обеспечение газом потребителей Федосьевского сельского поселения 


	Контроль исполнения
	Назначается постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края



	СОДЕРЖАНИЕ

	№ п/п
	Раздел
	стр.

	
	Паспорт
	2

	
	Содержание
	4

	1.
	Общая часть
	5

	2.
	Характеристика Пожарского муниципального района
	5

	3.
	Анализ потребления различных видов топлива
	7

	4.
	Современное состояние газоснабжения  
	7

	5.
	Развитие систем газоснабжения Пожарского муниципального района
	7

	6.
	Описание системы газоснабжения Пожарского муниципального района
	12

	7.
	Этапы и мероприятия реализации Программы
	12

	8. 
	Объем и источники финансирования Программы на каждом этапе ее реализации
	17

	9.
	Возможные риски в ходе реализации Программы
	18

	10.
	Ожидаемые конечные результаты Программы 2011-2025гг
	19

	
	Список литературы
	20


1. Общая часть
Программные мероприятия по газификации Пожарского муниципального района являются составной частью "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пожарского муниципального района на 2011-2020 годы" и предусматривают разработку Схемы газификации, проведение проектно-изыскательских работ для разработки рабочего проекта и последующее поэтапное строительство объектов газоснабжения в Лучегорском городском поселении  и в отдельных сельских поселениях Пожарского муниципального района. 
Стратегическая цель Программы представляет собой наиболее значимую цель деятельности органов местного самоуправления Пожарского  муниципального района, сформулированную с учётом общерайонных проблем и заявленных приоритетов развития, и направлена на улучшение жизни населения.
Выполнение Программы позволит обеспечить формирование недостающей инфраструктуры, способной полно и качественно удовлетворять потребностям населения и объектов экономики, создание здоровой экологической обстановки в муниципальном районе.

Программа предусматривает внесение изменений и корректировку на каждом этапе по итогам его реализации.

2. Характеристика Пожарского муниципального района
Пожарский район расположен в северной части Приморского края. На юге он граничит с Красноармейским и Дальнереченским районами, на севере - с Хабаровским краем. Западная граница проходит по руслу реки Уссури, по противоположному берегу которого расположена Китайская народная республика, на востоке граничит с Тернейским районом.

Площадь территории Пожарского района 22,6 тыс. км2, протяженность границ  - 1060 км. 

Главной водной артерией района является река Бикин, один из самых длинных притоков Уссури. Бассейн реки Бикин полностью входит в состав территории района и имеет протяжённость более 600 километров  при наибольшей ширине в нижнем течении - до 200 м. 

Основа природного комплекса  района – леса, запасы древесины, объемы которых составляют около 2 млн.м3. 

В целях сохранения уникальных природных ландшафтов центрального Сихотэ-Алиня, имеющих мировое значение как природный объект, территория верхнего течения реки Бикин в 1998 году объявлена природным Верхнеперевальнинским заказником. 

Пожарский район обладает огромными запасами бурых углей, на которых работает Приморская ГРЭС – вырабатывающая до 60 % объема потребляемой электроэнергии в Приморском крае.  В районе изведаны полезные ископаемые:  пять месторождений вольфрама, 10 месторождений - золота и серебра, имеются запасы олова, свинца, цинка, меди. В 1985году было выявлено одно из крупнейших месторождений благородного ювелирного опала «Радужное». По разведывательным запасам и прогнозным ресурсам  Пожарский район занимает первое место в крае. Район имеет хорошие транспортные связи с другими городами и районами Приморского и Хабаровского края. 
В состав Пожарского муниципального района входит 10 муниципальных образований, в которые входит 25 населенных пунктов с административным центром района в поселке городского типа Лучегорск. В районе проживает 33,4 тыс.человек, в том числе 711 человек малочисленных народностей Севера. Зона жилой застройки представлена домами разной этажности. Одной из важных статей дохода бюджета района является: Филиал "ЛуТЭК" ОАО "ДГК" Приморская ГРЭС, находящийся в поселке Лучегорск (Лучегорское городское поселение). Другой важной статьёй бюджета района является: завод минеральной воды "Ласточка", находящийся на станции Ласточка (Игнатьевское сельское поселение), который производит около 20% объема производства минеральной воды в Приморском крае.
Климат резко континентальный, муссонный, с морозными зимами (в январе -32,00С) и жарким влажным летом (в июле +27,40С). В год выпадает 760 мм осадков, основная часть которых приходится на лето. Большое значение для климата Пожарского муниципального района является расположение его на севере Ханкайской низменности, отгороженной от моря хребтом Сихотэ-Алинь. Поэтому в холодный период массы континентального холодного воздуха при движении из Сибири к океану застаивается перед хребтом, а проникновение тёплого морского воздуха ограничено. В результате зимой преобладает очень морозная сухая солнечная погода с редкими осадками и относительно слабыми ветрами. Летом на территорию поступает влажный воздух с моря, однако влияние его не так велико, как на побережье. Лето тёплое, самый тёплый месяц – июль. Первая половина лета довольно пасмурна, но в отличие от побережья более сухая. Вторая половина лета с июля до октября теплая с обильными осадками в результате поступления морского тропического воздуха. В октябре устанавливается солнечная довольно теплая погода. Основные климатические показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные климатические показатели.

	№
п/п
	Климатические характеристики
	Единицы измерения
	Значение

	1
	Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления)
	0С
	-32,0

	2
	Средняя температура наиболее холодного периода (расчетная для проектирования систем вентиляции)
	0С
	-10,0

	3
	Средняя температура наиболее холодного месяца (январь)
	0С
	-39,0

	4
	Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль)
	0С
	27,4

	5
	Продолжительность отопительного периода
	сут.
	210


Сейсмичность в Пожарском муниципальном районе при степени сейсмической опасности А (10%) составляет  6 баллов, при степени сейсмической опасности С (1%) составляет 8 баллов.

3. Анализ потребления различных видов топлива
На данный момент в Пожарском муниципальном районе в качестве котельно-печного топлива применяются уголь, дрова, мазут и дизельное топливо, также для обеспечения бытовых нужд населения применяются дрова и уголь. Информация об объёмах потребления различных видов топлива приведена в таблице 2. 

Таблица 2.

Анализ потребления топлива.

	Вид топлива
	Направление использования топлива
	Всего



	
	Отопление

Гкал/год
	Промышленные предприятия

Гкал/год
	Сельское хозяйство

Гкал/год
	Гкал/год

	Дизельное топливо
	0
	3664,8
	0
	3664,8

	Уголь
	51692
	287224
	347
	339263

	Мазут
	19980
	0
	0
	19980

	Итого
	71672
	290888,8
	374
	362934,8


4. Современное состояние газоснабжения

В настоящее время в Пожарском муниципальном районе природный и сжиженный углеводородный газ не используются, отсутствует система газоснабжения промышленных и жилищно-коммунальных  потребителей. 
5. Развитие системы газоснабжения
Пожарского муниципального района
В 2011 году Пожарский муниципальный район вошел в программу газификации Приморского края до 2025 года. Программа предусматривает развитие систем газоснабжения в два периода:

-
первый период: начало строительства 2013 год, окончание 2017 год.  Объекты газификации: газопровод-отвод и ГРС «Игнатьевка» на территории Игнатьевского сельского поселения; газопровод межпоселковый от ГРС «Игнатьевка» до пгт Лучегорск. Планируемые сроки начала потребления промышленных и жилищно-коммунальных  потребителей   2015 год и 2017 год соответственно;

-
 второй период: начало строительства 2017 год, окончание 2025 год.  Объекты газификации в сельских поселениях: Пожарского, Губеровского, Нагорненского, Верхнеперевальского и Федосьевского сельских поселений. Сроки начала потребления газа промышленными и жилищно-коммунальными  потребителями в сельских поселениях планируются с 2018 года по 2025 год.
Всех потребителей природного газа Пожарского муниципального района можно разделить на следующие категории:

-
население;

-
отопительные котельные;

-
промышленные предприятия;

-
сельское хозяйство.

Потребители газа в поселениях (население) отражено в таблице 3.
Таблица 3.

Информация о населении 

	Населенный пункт 
	Численность населения, чел.
	Кол-во квартир, шт
	Общая площадь жилья, м2
	Благоустройство жилого фонда

	
	
	
	
	Центральное отопление
	Количество газифицированных квартир, шт

	
	
	
	
	Количество квартир, шт
	в т.ч. с центральным ГВС, шт
	Общая площадь, м2
	природный
	баллонный
	емкостной

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Лучегорск (без МКД)
	212
	42
	3713,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Игнатьевка
	566
	234
	8900
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ласточка
	195
	105
	4600
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емельяновка
	97
	48
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пожарское
	1499
	538
	29189,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Никитовка
	244
	100
	4690,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Совхоз Пожарский
	268
	98
	5072,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Нагорное
	843
	273
	16300
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федосьевка
	479
	146
	7031,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Бурлит
	242
	79
	4324,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Верхний Перевал
	1486
	518
	26595
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Новостройка
	1365
	146
	7600
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Губерово
	751
	308
	18500
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Структура потребления природного газа населением Пожарского муниципального района  представлена в таблице 4.

Таблица 4.

Потребление природного газа населением Пожарского муниципального района.

	Населенный пункт
	Численность населения
	Годовое потребление природного газа, м3/год
	Часовое потребление природного газа, м3/час

	
	
	Приготовление пищи и ГВС
	Отопление
	Итого
	Приготовление пищи и ГВС
	Отопление
	Итого

	пгт. Лучегорск (без МКД)
	1 600
	505 263
	1 279 629
	1 784 892
	264
	474
	738

	с. Игнатьевка
	566
	178 737
	452 669
	631 406
	99
	168
	267

	ст. Ласточка
	195
	61 579
	155 955
	217 534
	34
	58
	92

	с. Емельяновка
	97
	30 632
	77 578
	108 210
	17
	29
	46

	с. Пожарское
	1 499
	473 368
	1 198 853
	1 672 221
	250
	444
	694

	с. Никитовка
	244
	77 053
	195 143
	272 196
	43
	72
	115

	с. Совхоз Пожарский
	268
	84 632
	214 338
	298 970
	47
	79
	126

	с. Нагорное (постоянные)
	843
	266 211
	674 205
	940 416
	148
	250
	398

	с. Нагорное (временные)
	67
	21 158
	53 584
	74 742
	12
	20
	32

	с. Федосьевка
	497
	156 947
	397 485
	554 432
	87
	147
	234

	с. Бурлит
	242
	76 421
	193 544
	269 965
	42
	72
	114

	с. Верхний Перевал
	1 486
	469 263
	1 188 456
	1 657 719
	248
	440
	688

	с. Новостройка
	1 365
	431 053
	1 091 684
	1 522 737
	231
	404
	635

	с. Губерово
	751
	237 158
	600 626
	837 784
	132
	222
	354

	ИТОГО
	9 720
	3 069 475
	7 773 749
	10 843 224
	1 654
	2 879
	4533


Таким образом, максимальное часовое потребление природного газа Пожарским муниципальным районом на приготовление пищи, горячее водоснабжение и отопление составит 4533 м3/час, годовое потребление природного газа по аналогичным статьям расхода составит 10 843 224 м3/год.

Расход природного газа котельными населенных пунктов Пожарского муниципального района представлен в таблице 5.


Таблица 5. 

Расход природного газа котельными.
	Наименование
	Адрес
	Часовой расход м3/час
	Годовой расход м3/год

	Котельная
	с. Игнатьевка, ул. Советская, 14 
	164
	182 237

	Котельная
	с. Пожарское, ул. Ленинская, 32в
	526
	597 039

	Котельная
	с. Нагорное, ул. Юбилейная, 1
	247
	240 132

	Котельная
	с. Федосьевка, ул. Советская, 18а
	99
	187 829

	Котельная
	с. Верхний Перевал, 1а
	280
	265 954

	Котельная
	с. Новостройка, ул. Заводская
	2 796
	2 247 533


Расход газа промышленными предприятиями отражен в таблице 6.

Таблица 6.

Расход газа промышленными предприятиями Пожарского муниципального района.

	Наименование предприятия
	Адрес
	Расход газа

м3/час
	Расход газа

м3/год

	Котельная завода минеральной воды "Ласточка"
	ст. Ласточка
	120,55
	602763,16

	Всего
	
	120,55
	602 763,16


Расходы газа промышленными предприятиями Пожарского муниципального района составляют 120,55 м3/час и 602 763,16 м3/год.
Расход газа на сельское хозяйство отражен в таблице 7.

Таблица 7.

Расход газа сельскохозяйственными предприятиями.
	Наименование
	Адрес
	Часовой расход м3/ч
	Годовой расход м3/год

	ИП (КФХ) Куриленко С.И.
	пгт. Лучегорск, 3м/р-н, д.18, кв.72
	3,8
	12303

	ИП (КФХ) Керимбаев Р.К.
	пгт. Лучегорск, 7м/р-н, д.13, кв.29
	0,2
	724

	ИП (КФХ) Столетенко И. В.
	с. Игнатьевка, ул. Центральная, 9 
	1,8
	5609

	ИП (КФХ) Чуйкина
	с. Пожарское, ул. Ленинская, 32в
	0,5
	1447

	ИП (КФХ) Кондратенко
	с. Пожарское, ул. Лазо, д.20, кв. 2 
	1,0
	3076

	ИП (КФХ) Савченко В.И.
	с. Нагорное, ул. Совхозная, д.8
	21,8
	69655

	ИП (КФХ) Бабичева Т.Г.
	с. Нагорное, ул. Совхозная, д.15
	0,3
	905

	ИП (КФХ) Старченко Т.И.
	с. Нагорное, ул. Совхозная, д.15
	0,9
	2895

	ИП (КФХ) Тронько Т.Н.
	с. Нагорное, ул. Партизана Петрова, д.15
	1,3
	4161

	ИП (КФХ) Мажуга М.В.
	с. Верхний Перевал, ул. Зеленая, д.1
	0,6
	1809

	ИП (КФХ) Савельева И.Л.
	с. Новостройка, ул. Садовая, д.10
	1,2
	3799

	ИП (КФХ) Исаков А.В.
	с. Новостройка, ул. Заводская, д.5 кв.49
	0,3
	905

	ИП (КФХ) Васильев В.М.
	с. Новостройка, ул. Заводская, д.10 кв.44
	0,5
	1628

	ИП (КФХ) Егрищин К.П.
	с. Губерово, ул. Пограничная, д.16
	1,1
	3438

	ИП (КФХ) Маргарян А.М.
	пгт. Лучегорск, 3м/р-н, д.3, кв.101
	2,4
	7780

	ИП (КФХ) Герасименко Н.А.
	 пгт. Лучегорск, временный поселок
	0,4
	1266

	ИТОГО
	 
	38
	121400


Расходы газа на сельское хозяйство Пожарского муниципального района составляют 38 м3/час и 121 400 м3/год.

Общее потребление природного газа потребителями Пожарского муниципального района отражено в таблицах 8 и 9.
Таблица 8.

Часовой расход газа потребителями Пожарского муниципального района, м3/час
	Населенный пункт
	Населе-ние
	Котельные
	Сельско-хозяйствен-ные предприятия
	Промышлен-ные 
предприятия
	Итого

	Лучегорск
	738
	0
	7
	0
	745

	Игнатьевка
	267
	164
	2
	0
	433

	Ласточка
	92
	0
	0
	121
	213

	Емельяновка
	46
	0
	0
	0
	46

	Пожарское
	694
	526
	1
	0
	1221

	Никитовка
	115
	0
	0
	0
	115

	Совхоз Пожарский
	126
	0
	0
	0
	126

	Нагорное
	429
	247
	24
	0
	700

	Федосьевка
	234
	99
	0
	0
	333


	Бурлит
	114
	0
	0
	0
	114

	Верхний перевал
	688
	280
	1
	0
	969

	Новостройка
	635
	2796
	17
	0
	3448

	Губерово
	354
	0
	1
	0
	355

	ИТОГО
	4532
	4112
	53
	121
	8818


Таблица 9.

Годовой расход газа потребителями Пожарского муниципального района, м3 
	Населенный пункт
	Население
	Котельные
	Сельско-хозяйствен-ные 
предприятия
	Промыш-ленные 
предприятия
	Итого

	Лучегорск
	1 784 893
	0
	22 171
	0
	1 807 064

	Игнатьевка
	631 406
	182 237
	7 056
	0
	820 699

	Ласточка
	217 534
	0
	0
	602 763
	820 297

	Емельяновка
	108 209
	0
	0
	0
	108 209

	Пожарское
	1 672 221
	597 039
	3 076
	0
	2 272 336

	Никитовка
	272 196
	0
	0
	0
	272 196

	Сов. Пожарский
	298 970
	0
	0
	0
	298 970

	Нагорное
	1 015 158
	240 132
	77 615
	0
	1 332 905

	Федосьевка
	554 432
	187 829
	0
	0
	742 261

	Бурлит
	269 965
	0
	0
	0
	269 965

	Верхний Перевал
	1 657 719
	265 954
	1 809
	0
	1 925 482

	Новостройка
	1 522 737
	2 247 533
	53 536
	0
	3 823 806

	Губерово
	837 784
	0
	3 438
	0
	841 222

	ИТОГО
	10 843 224
	3 720 724
	168 701
	602 763
	15 335 412


Из анализа потребления природного газа различными категориями потребителей видно, что подавляющее большинство газа будет расходоваться населением Пожарского муниципального района, следующая по объему потребления газа категория – отопительные котельные, за ними следуют коммунально-бытовые потребители природного газа и промышленность. 

6. Описание системы газоснабжения 

Пожарского муниципального района
Система газоснабжения Пожарского муниципального района состоит из одной газораспределительной станции ГРС-Игнатьевка, расположенной в 4 км в западном направлении от  села Емельяновка Игнатьевского сельского поселения. Газ по межпоселковым газопроводам высокого давления поступает к головным газорегуляторным пунктам ГГРП с. Емельяновка, ст. Ласточка, с. Игнатьевка, с. Пожарское, с. Губерово, с. Новостройка, пгт. Лучегорск, с. Нагорное, а так же с. Федосьевка, с.Бурлит и с. Верхний Перевал. От ГГРП производится разбор по поселенческим линиям газоснабжения на объекты потребителей. Выходное давление из ГРС 0,6 МПа (высокое II категории), исполнение газораспределительной сети из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 11 и стальных труб в местах, где это необходимо в соответствии с требованиями гидравлических расчетов и нормативно-технической документации. Суммарный объем потребления сетевого газа составляет 8 818 м3/час и 15 335 412 м3/год.  Для обеспечения газоснабжением объектов, не запланированных Программой, проходное сечение всех магистральных трубопроводов системы газоснабжения предусматривается с увеличением пропускной способности не менее 10% от расчетной. Таким образом, система газоснабжения Пожарского муниципального района должна обеспечивать потребителей газом не менее 9 700 м3/час или 16 900 000 м3/год. 

Газоснабжение Приморской ГРЭС не предусматривается.
7. Этапы и мероприятия реализации Программы
Реализация Программы предусматривается двумя периодами, которые включают в себя организационные и строительные мероприятия на определенных этапах выполнения. Первый и второй периоды определены восемью этапами, по четыре в каждом периоде, количество мероприятий 46  (таблица 10).
Таблица 10
этапы и количество мероприятий

	период
	количество этапов
	номера этапов
	количество мероприятий
	сроки 
периодов

	1
	4
	I -IV
	14
	2011 – 2017 гг.

	2
	4
	V - VIII
	32
	2018 – 2025 гг.


План мероприятий со сроками их исполнения на каждом этапе отражено в таблице 11 (план реализации мероприятий Программы).
Таблица 11
план реализации мероприятий Программы

	этап
	Реализация мероприятий
	сроки

	I
	1. Разработка и утверждение Долгосрочной целевой программы развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года
	2011

	
	2. Разработка и утверждение  схемы газоснабжения Пожарского муниципального района 
	I кв.

2012

	II
	3. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения  Игнатьевского сельского и Лучегорского городского поселений
	2012

	
	4. Начало строительства газопровода «газопровод-отвод Емельяновка – ГРС Игнатьевка» протяженностью 14 км 
	2013

	
	5. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения  Лучегорского городского поселения
	

	III
	6.  Окончание строительства газопровода «газопровод-отвод Емельяновка – ГРС Игнатьевка» протяженностью 14 км 
	2014

	
	7. Начало строительства межпоселкового газопровода «ГРС Игнатьевка – Лучегорск» протяженностью 19,2 км
	

	
	8.  Окончание строительства межпоселкового газопровода от «ГРС Игнатьевка – Лучегорск» протяженностью 19,2 км 
	2015

	
	9. Начало строительства ГГРП и сетей газоснабжения потребителей Игнатьевского сельского поселения
	

	
	10. Начало строительства ГГРП и сетей газоснабжения потребителей Лучегорского городского поселения, частный сектор
	2016

	
	11. Окончание строительства ГГРП и сетей газоснабжения потребителей Игнатьевского сельского поселения (Емельяновка, Игнатьевка, Ласточка) – подключение потребителей
	

	IV
	12. Окончание строительство ГГРП и сетей газоснабжения потребителей Лучегорского городского поселения, частный сектор – подключение потребителей
	2017



	
	13. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения  Пожарского сельского поселения
	

	
	14. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения  Нагорненского сельского поселения
	

	V
	15. Начало строительства межпоселкового газопровода «ГГРП Лучегорск – Нагорное»
	2018

	
	16. Начало строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Игнатьевка – ГГРП Пожарское»  
	

	
	17. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения  Губеровского сельского поселения
	

	VI


	18. Начало строительство ГРП и сетей газоснабжения потребителей Пожарского сельского поселения (Никитовка, Пожарское)
	2019



	
	19. Окончание строительства межпоселкового газопровода «ГГРП Лучегорск – Нагорное»
	

	
	20. Проектно-изыскательские работы по выполнению рабочего проекта схемы газоснабжения Федосьевского, Верхнеперевальского сельских поселений
	

	
	21. Начало строительства участка межпоселкового газопровода «ГГРП Пожарское –  ГГРП Новостройка»
	

	
	22. Окончание строительства участка газопровода «газопровод-отвод Игнатьевка –  ГГРП Пожарское» 
	

	
	23. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Пожарского сельского поселения (Никитовка) – подключение потребителей
	2020

	
	24. Начало строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – Федосьевка-Верхний Перевал»
	

	
	25. Начало строительство ГРП и сетей газоснабжения потребителей Нагорненского сельского поселения
	

	
	26. Начало строительства участка межпоселкового газопровода «ГГРП Пожарское – ГГРП Новостройка» 
	

	VII
	27. Окончание строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – Федосьевка-Верхний Перевал»
	2021

	
	28. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Нагорненского сельского поселения – подключение потребителей
	

	
	29. Начало строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Губеровского сельского поселения 
	

	
	30. Начало и окончание строительства сетей газоснабжения потребителей совхоза «Пожарский» Пожарского сельского поселения – подключение потребителей
	

	
	31. Окончание строительства участка межпоселкового газопровода «ГГРП Пожарское – ГГРП Новостройка»
	

	
	32. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Губеровского сельского поселения (Губерово) – подключение потребителей
	2022

	
	33. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Пожарского сельского поселения (Пожарское) – подключение потребителей
	

	
	34. Начало строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – Федосьевка»
	

	
	35. Начало строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – Верхний Перевал»
	

	VIII
	36. Начало строительство межпоселкового газопровода «ГГРП Федосьевка – ГРП Бурлит» 
	2023

	
	37. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Губеровского сельского поселения (Новостройка) – подключение потребителей
	

	
	38. Окончание строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – ГГРП Федосьевка»
	

	
	39. Окончание строительства межпоселкового газопровода «газопровод-отвод Лучегорск  – ГГРП Верхний Перевал»
	

	
	40. Окончание строительства межпоселкового газопровода «ГГРП Федосьевка – ГРП Бурлит»
	2024

	
	41. Начало строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Федосьевского сельского поселения (Федосьевка)
	

	
	42. Начало строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Верхнеперевальского сельского поселения (Верхний Перевал)
	

	
	43. Начало строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Федосьевского сельского поселения (Бурлит)
	

	
	44. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Федосьевского сельского поселения (Федосьевка) – подключение потребителей
	2025



	
	45. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Верхнеперевальского сельского поселения (Верхний Перевал) – подключение потребителей
	

	
	46. Окончание строительства ГРП и сетей газоснабжения потребителей Федосьевского сельского поселения (Бурлит) – подключение потребителей
	


Сроки ввода объектов, подлежащих газификации (запланированных в Программе: население, котельные, сельские хозяйства и промышленные предприятия) в период с 2015 по 2025 годы представлены в таблице 12.
Таблица 12

сроки ввода объектов газификации (целевые показатели)
	Поселение
	Населенный пункт
	Потребитель
	кол-во объектов (ед.)
	 ввод объектов подлежащих газификации
	план объектов  на

подключение (ед.)
	процент газификации (%)

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	Игнатьевское сельское поселение
	Емельяновка
	население (квартиры)
	48
	10
	20
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	45
	93,7

	
	Игнатьевка
	население (квартиры)
	234
	0
	58
	130
	24
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	222
	94,8

	
	
	котельные
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	
	
	сельские хозяйства
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	
	Ласточка
	население (квартиры)
	105
	0
	0
	15
	25
	45
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	95
	90,4

	
	
	предприятия
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	Пожарское сельское поселение
	Никитовка
	население (квартиры)
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	40
	15
	0
	0
	0
	85
	85,0

	
	Пожарское
	население (квартиры)
	538
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	138
	220
	150
	0
	508
	94,4

	
	
	котельные
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	100

	
	
	сельские хозяйства
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	100

	
	совхоз "Пожарский"
	население

(квартиры)
	98
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	25
	35
	5
	0
	83
	84,6

	Губеровское сельское поселение
	Новостройка
	население (квартиры)
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15
	60
	56
	0
	131
	89,7

	
	
	сельские хозяйства
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	100

	
	Губерово
	население (квартиры)
	308
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	86
	158
	274
	88,9

	
	
	котельные
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	100

	
	
	сельские хозяйства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	100

	Федосьевское сельское поселение
	Федосьевка
	население (квартиры)
	146
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	40
	80
	120
	82,1

	
	
	котельные
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	100

	
	Бурлит
	население (квартиры)
	79
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	40
	60
	75,9

	Нагорненское сельское поселение
	Нагорное
	население (квартиры)
	273
	0
	0
	0
	0
	0
	63
	120
	45
	10
	0
	0
	238
	87,1

	
	
	котельные
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	
	
	сельские хозяйства
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	Верхнеперевальское сельское поселение
	Верхний Перевал
	население (квартиры)
	518
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148
	313
	461
	89,0

	
	
	котельные
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	100

	
	
	сельские хозяйства
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	100

	Лучегорское      городское поселение
	Лучегорск                     (частный сектор)
	население (квартиры)
	42
	0
	0
	42
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	100

	
	
	сельские хозяйства


	4
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	Итоговые показатели подключения потребителей
	население (квартиры)
	2635
	10
	78
	202
	49
	55
	103
	178
	238
	355
	505
	591
	2354
	89,3

	
	котельные
	6
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	6
	100

	
	предпр-тия
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	
	сельские хозяйства
	16
	0
	1
	2
	2
	0
	1
	3
	1
	4
	2
	0
	16
	100

	Общий показатель газификации всех объектов
	2658
	10
	80
	204
	52
	55
	105
	181
	240
	360
	508
	592
	2377
	89,4


8. Объем и источники финансирования Программы

на каждом этапе ее реализации

При проектировании межпоселенческих газопроводов финансирование предусматривается за счет  софинансирования бюджетов поселений, района, краевого и федерального бюджетов. Объемы финансирования представлены в таблице № 13 (по условиям ставки на выполнение проекта одного километра газопровода с проведением проектно-изыскательских работ 550 тыс.рублей в относительных ценах 2011 года).
Таблица 13

финансирование программы в объеме ПИР (разработка рабочих проектов)

	№ п/п мероприятий Программы
	         Мероприятия
	источник 
	объем финансирования ПИР (млн. руб.) в ценах 2011 г. - 550 тыс.руб./км
	протяженность магистрального межпоселенческого газопровода (км)

	
	
	
	2012
	2013
	2017
	2018
	2019
	

	2
	Разработка и утверждение  схемы газоснабжения Пожарского МР
	МБ
	0,63
	 
	 
	 
	 
	экспертиза схемы газоснаб-я

	
	
	ВИ
	0
	 
	 
	 
	 
	

	3
	ПИР   рабочего проекта  газоснабжения  Игнатьевского сельского поселения
	МБ
	1,04
	 
	 
	 
	 
	14,0

	
	
	ВИ
	5,23
	 
	 
	 
	 
	

	5
	ПИР рабочего проекта  газоснабжения  Лучегорского городского поселения
	МБ
	1,43
	0
	 
	 
	 
	19,2

	
	
	ВИ
	 
	9,13
	 
	 
	 
	

	13
	ПИР по выполнению рабочего проекта газоснабжения  Пожарского сельского поселения
	МБ
	 
	 
	1,49
	 
	 
	20,1

	
	
	ВИ
	 
	 
	9,56
	 
	 
	

	14
	ПИР по выполнению рабочего проекта  газоснабжения  Нагорненского сельского поселения
	МБ
	 
	 
	1,20
	 
	 
	16,2

	
	
	ВИ
	 
	 
	7,71
	 
	 
	

	17
	ПИР по выполнению рабочего проекта  газоснабжения  Губеровского сельского поселения
	МБ
	 
	 
	 
	0,91
	 
	12,3

	
	
	ВИ
	 
	 
	 
	5,85
	 
	

	20
	ПИР по выполнению рабочего проекта газоснабжения Верхнеперевальского и Федосьевского сельских поселений
	МБ
	 
	 
	 
	 
	4,54
	61,2

	
	
	ВИ
	 
	 
	 
	 
	29,12
	

	Финансирование Программы на выполнение ПИР рабочего проекта газификации Пожарского муниципального района
	МБ
	3,10
	0,00
	2,70
	0,91
	4,54
	11,25

	
	ВИ
	5,23
	9,13
	17,27
	5,85
	29,12
	66,6

	ИТОГО   (млн.рублей)
	8,33
	9,13
	19,97
	6,77
	33,66
	77,85


Финансирование Программы на всех последующих этапах ее реализации, связанные со строительством магистральных межпоселенческих газопроводов,  осуществляется за счет средств бюджета Пожарского муниципального района и иных источников (краевого и федерального бюджетов, а также с привлечением инвестиций застройщиков). Программой предусматривается выполнение инвестиционных бизнес-планов на каждом этапе строительства после разработки, утверждения и экспертизы рабочего проекта каждого сельского поселения. 
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 14

	
	
	
	ГОСТ Р 50838-2009 на полиэтиленовые газовые трубы 

	ПЭ 100 SDR 11 до 1,0 МПа
	цена материала, рублей

	№ п/п
	наружный диаметр Dnom мм
	толщина стенки      b мм
	упаковка
	цена 1 п/м (без НДС)
	цена 1 п/м (с НДС)
	СМР            1 п/м
	Цена (материалов + СМР)           1 п/м  газопровода
	Цена 1 км газопровода 

	1
	32
	3
	бухты
	30,53
	36,03
	54,04
	90,06
	90063,50

	2
	50
	4,6
	бухты
	73,08
	86,23
	129,35
	215,59
	215586,00

	3
	110
	8,2
	бухты, отрезки
	347,00
	409,46
	614,19
	1023,65
	1023650,00

	4
	160
	14,6
	обрезки
	736,00
	868,48
	1302,72
	2171,20
	2171200,00

	5
	225
	20,5
	обрезки
	1455,00
	1716,90
	2575,35
	4292,25
	4292250,00


Финансирование строительства внутренней сети газопроводов в поселениях предполагается за счет собственных средств потребителей, местных и краевого бюджетов.
Объемы строительства и финансирование будут определены на основе обоснования инвестиций. Основные технические решения по объектам газификации будут учтены по результатам проектно-изыскательских работ. 

Причиной такого решения является основание, при котором стоимость выполнения работ по приобретению, прокладке (строительству) межпоселенческих газопроводов  и ввода в эксплуатацию, рассчитаны в ценах первого квартала 2011 года и указана в таблице 14 (без учета транспортных расходов).
9. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов. 

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы: 

-
несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы; 

-
несвоевременное выполнение работ;

-
превышение темпов роста тарифа на природный газ по отношению к другим видам топлива.    

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается: 

-
создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы; 

-
мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы; 

-
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

10. Ожидаемые конечные результаты Программы 2011-2025 гг.
Программа газификации Пожарского муниципального района является долгосрочной и определена периодом действия реализации Генерального градостроительного  плана муниципального района. 

Эффективность программы оценивается по целевым показателям Программы – это фактическое количество подключенных потребителей по отношению к плановым показателям по итогам ее реализации на каждом этапе (таблица 12). 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ:

	1
	Федеральный закон от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении»

	2
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	3
	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

	4
	Энергетическая стратегия России на период до 2030 года,    утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р.

	5
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	6
	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	7
	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения      и повышения энергетической эффективности».

	8
	Градостроительный кодекс РФ

	9
	Федеральный закон № 210-РФ от 30.12.004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

	10
	Поручение Президента РФ Д.А. Медведева от 17 марта 2011 года № Пр-701 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в городских и сельских поселениях»

	11
	Приказ министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»)

	12
	Электротехнические комплексы и системы управления, 2006 г., «Современное состояние мирового производства электроэнергии на базе возобновляемых источников»

	13
	Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве (МДК 1-01-2002)

	14
	Единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ЕРр-2001-66)

	15
	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети (с изм. 2002) (ГЭСН-2001. Сборник 24)

	16
	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. Книга 2. Газопроводы городов и поселков (с изм. 2004) (ГЭСН-2001 Сборник 24)

	17
	Инструкция по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности. СН 433-79

	18
	Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

	19
	ОНТП-51-185 Общесоюзные нормы технологического проектирования магистральных газопроводов. Часть I. Газопроводы.

	20
	Методические указания по проектированию систем электроснабжения линейных потребителей магистральных газопроводов

РД 51-31323949-33-98


PAGE  
20
Долгосрочная целевая программа развития газоснабжения Пожарского муниципального района до 2025 года

