Приложение 2
к распоряжению администрации Пожарского муниципального района Приморского края «___»______ 2018 года №_____   

План подготовки и проведения районного праздника «Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!», посвященного 79-летию со дня образования Пожарского муниципального района 
Дата и время  проведения – 15 сентября 2018 г., 09.00 - 23.00 час.

Место проведения – пгт Лучегорск
	№
	Наименование 
	Время и место проведения
	Ответственный

	Программа районного праздника «Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!»

	1
	Ярмарка-распродажа продукции крестьянско-фермерских хозяйств, промышленных предприятий, плодоовощной продукции садоводов-любителей Пожарского муниципального района
	09.00-14.00, 

аллея Героев – комсомольцев
	Голоха Л.В.
Козак В.М.


	2
	Районная акция-праздник «День тигра» 
	10.00-13.00,
 детский парк
	Холодова З.Д.
Леонтьева Т.В.

	3
	III Фестиваль меда Пожарского муниципального района «Золотая пчела Приморья»
	10.00-12.00, центральная площадь
	Голоха Л.В.

Леонтьева Т.В.

	4
	Выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, фотомастеров Пожарского муниципального района «Народная галерея» 
	11.00-13.00,

центральная площадь
	Леонтьева Т.В.
главы поселений, входящих в состав Пожарского муниципального района

	5
	Выставка-распродажа сувенирной продукции клуба «Рукоделие», цветов и плодоовощной продукции садоводов-любителей клуба садоводов-любителей «Ромашка» МБУ ЦБС Пожарского МР
	11.00-13.00,

центральная площадь
	Леонтьева Т.В.

	6
	Торжественная программа ««Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!»»:
	12.00-13.00
	Леонтьева Т.В.

	7
	-пролог «Наш район Пожарский!»;
- исполнение гимна Пожарского муниципального района, внос штандарта Пожарского муниципального района;

- исполнение гимна Российской Федерации
	12.00-12.07

12.07-12.10

12.10-12.12
	Леонтьева Т.В.

	8.1
	Выступление главы Пожарского муниципального района С.А. Филатова
	12.12-12.15
	Леонтьева Т.В.

	8.2
	Выступление председателя Думы Пожарского муниципального района
	12.15-12.18
	Кравченко Т.А.

	8.3
	Блок «Почетные граждане Пожарского муниципального района» 
	12.18-12.25
	Носкова Т.Ю.



	8.4
	Выступление гостей, приглашенных (по списку)
	12.25-12.35
	Носкова Т.Ю.

	8.5
	Номер художественной самодеятельности
	12.35-12.40
	

	8.6
	Процедура награждения Почетными грамотами,  юбилейными медалями в честь 80-летия Приморского края
	12.40-12.50
	Носкова Т.Ю.

	8.7
	Финал 
	12.50-12.55
	Леонтьева Т.В.

	8.8
	Исполнение гимна Российской Федерации, вынос штандарта Пожарского муниципального района
	12.55-13.00
	Леонтьева Т.В.

	8.9
	Легкоатлетическая эстафета «Спортивное Приморье» (при поддержке Фонда «ВВН»)
	11.00-12.00
	Дегтярев С.В.

	9
	Концертная праздничная программа «Фейерверк талантов Пожарского муниципального района» с участием творческих коллективов Пожарского муниципального района
	13.00-15.00,

центральная площадь


	Леонтьева Т.В.

	10
	Праздничная программа «Пожарский район – территория юности»:
	19.00-23.00,

центральная площадь
	Леонтьева Т.В.

Холодова З.Д.

Дегтярев С.В.

	11.1
	Показательные выступления юных спортсменов:

-МБУ ДО ДЮСШ Пожарского МР;

- общественная организация «Детско-юношеская школа киокусинкай каратэ-до» Пожарского муниципального района;

- групп чер-лидеров  общеобразовательных школ пгт Лучегорск, МБУ ДО ЦВР пгт Лучегорск
	19.00-19.20
	Дегтярев С.В.

Холодова З.Д.



	11.2
	Детская конкурсно-развлекательная программа с участием МБУ ДК Пожарского МР, МБУ ДО ЦВР пгт Лучегорск
	19.20-20.30
	Леонтьева Т.В.

Холодова З.Д.

	11.3
	Творческие площадки:

-  «Файс-арт» (МБУ ДО ДХШ Пожарского МР);

- «Фото на память со сказочным героем» (МБУ ДО ЦДТИ «Сорванец» Пожарского МР);

-  «Кинобудка» (студия ШИП МБУ ДО ЦВР 
пгт Лучегорск);
	19.00-20-00
	Леонтьева Т.В.

Холодова З.Д.

	11.4
	Молодежная программа с участием МБУ ДК Пожарского МР, МБУ ДО ЦВР 
пгт Лучегорск
	20.30-23.00
	Леонтьева Т.В.

Холодова З.Д.

	Организационные мероприятия по подготовке районного праздника
 «Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!»

	№
	Наименование 
	Срок исполнения
	Ответственный

	1
	Обеспечение проведения заседаний организационного комитета по подготовке и проведению районных мероприятий, посвященных 79-летию со дня образования Пожарского муниципального района
	по согласованию с главой Пожарского муниципального района
	Носкова Т.Ю.

	2
	Утверждение списка награждаемых Почетными грамотами  разных уровней, юбилейными медалями в честь 80-летия Приморского края
	до 06 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.

Малюкова О.Г.

	3
	Подготовка сметы расходов на проведение районного праздника «Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!»
	до 06 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.

Малюкова О.Г.

Кистенева Л.А.

Леонтьева Т.В.

	4
	Подготовка списка гостей, выступающих в рамках торжественной программы  
	до 06 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.



	5
	Изготовление и рассылка пригласительных в адрес администрации Приморского края, глав муниципальных районов, руководителей предприятий, учреждений, организаций Пожарского муниципального района
	до 06 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.

	6
	Подготовка и утверждение сценария торжественной программы
	до 06 сентября 2018 г.
	Малюкова О.Г.

Леонтьева Т.В.

	7
	Изготовление Почетных грамот, Благодарственных писем (в соответствии с утвержденным списком)
	до 10 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.

	8
	Приглашение СМИ для освещения торжественного собрания:

- ООО «Лучегорское – телевидение»;

- газеты «Победа», «Ударный фронт»
	до 10 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.

	9
	Согласование вопросов по перекрытию дорожного движения  в рамках проведения  районного праздника «Здесь Родина наших отцов, а значит твоя и моя!», в том числе:

- во время шествия колонн  в рамках акции- праздника «День тигра»;

- легкоатлетической эстафеты «Спортивное Приморье»
	до 10 сентября 2018 г.
	Каневский Е.Г.

Харин А.А.

Холодова З.Д.

Дегтярев С.В.

Козак В.М.



	10
	Решение организационных вопросов по проведению Ярмарки-распродажи продукции крестьянско-фермерских хозяйств, промышленных предприятий, плодоовощной продукции садоводов-любителей Пожарского  муниципального района
	до 14 сентября 2018 г.
	Голоха Л.В.

Козак В.М.

	11
	Решение организационных вопросов по проведению III Фестиваля меда Пожарского муниципального района «Золотая пчелка Приморья»
	до 14 сентября 2018 г.
	Малюкова О.Г.

Голоха Л.В.

Леонтьева Т.В.

	12
	Привлечение партнеров для награждения Почетных граждан Пожарского муниципального района 
	до 14 сентября 2018 г.
	Малюкова О.Г. Голоха Л.В.

	13
	Обеспечение явки Почетных граждан Пожарского муниципального района, награждаемых Почетными грамотами, юбилейными медалями  
	15 сентября 

2018 г.
	Носкова Т.Ю.

Малюкова О.Г.

Леонтьева Т.В.

Холодова З.Д.

	14
	Обеспечение технического обслуживания мероприятия:

- подвоз и установка скамеек, стульев;

- обеспечение бесперебойной работы электропитания для подключения звуковой и световой аппаратуры;

- организация работы по уборке мест проведения мероприятия и прилегающей территории
	14-15 сентября 2018 г.
	Козак В.М.

	15
	Обеспечение организационно-технического обслуживания мероприятия:

- подготовка ведущих;

- подготовка номеров художественной самодеятельности (по сценарию);

- световое, музыкальное обеспечение;

-обеспечение работы административно-хозяйственных служб МБУ ДК Пожарского МР 
	15 сентября 

2018 г.
	Леонтьева Т.В.

	16
	Обеспечение охраны общественного порядка  во время проведения мероприятия 
	15 сентября 

2018 г.
	Каневский Е.Г.



	17 
	Обеспечение работы медицинских сотрудников КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» во время проведения мероприятия
	15 сентября 

2018 г.
	Коробко Н.В.

	18
	Подготовка и размещение итоговых материалов о

проведении праздничных мероприятий в СМИ, на сайте администрации Пожарского муниципального района, в сети Интернет 
	до 20 сентября 2018 г.
	Носкова Т.Ю.


