Приложение 

ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий муниципальных программ в области культуры и молодежной политики 

за 2018 год

	Наименования 

программных мероприятий, запланированных на 2017 год
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для  финансирования программных мероприятий

в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, тыс. руб.
	Результат

	1. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства 

в Пожарском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 06 ноября 2018 года № 540-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 03 декабря 2018 года № 598-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 28 декабря 2018 года № 700-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 15 февраля 2019 года № 62-па;

Ответственные за реализацию программы (кураторы):

· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.

Исполнители программных мероприятий: 

· управление культуры, и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.



	1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства, в том числе:
	2018 год
	40 906,23
в т.ч.:

29 348,6 бюджет ПМР

6 930,38 бюджеты поселений

4 827,25 внебюджетные средства
	43 595,6
в т.ч.:

26 874,3 бюджет ПМР

6 685,4 бюджеты поселений

10 035,9 внебюджетные средства
	Согласно отчетам о выполнении муниципального задания 

в среднем по всем учреждениям культуры и дополнительного образования в области культуры услуги, предоставляемые в рамках муниципального задания, выполнены по показателю объема  на 111,4%, по показателям качества – 107,9%.

	1.1.1. Учреждениями культурно-досугового типа
	
	18 636,08
в т.ч.:

12 004,0 бюджет ПМР

3 510,38 бюджеты поселений

3 121,7 внебюджетные средства
	21 732,70
в т.ч.:

11 299,1 бюджет ПМР

3 465,4 бюджеты поселений

6 968,2 внебюджетные средства
	В рамках муниципального задания МБУ ДК Пожарского МР оказывает 2 услуги: по организации мероприятий и организации деятельности клубных формирований.

Согласно отчету о выполнении муниципального задания:

первая услуга по показателю объема выполнена на 125,3%, по показателям качества – 113,4%;

вторая услуга по показателю объема выполнена на 115, по показателям качества – 105,8%.

	1.1.2. Учреждениями музейного типа
	
	2 055,6
в т.ч.:

1 961,6 бюджет ПМР

94,0 внебюджетные средства
	1 797,9
в т.ч.:

1 663,0 бюджет ПМР

134,9 внебюджетные средства
	Согласно отчету о выполнении муниципального задания 

услуга по публичному показу музейных предметов и коллекций  по показателю объема выполнена на 133,9%, по показателям качества – 111%

	1.1.3. Учреждениями дополнительного образования детей
	
	13 212,25
в т.ч.:

11 690,7 бюджет ПМР

1 521,55 внебюджетные средства
	13 571,7
в т.ч.:

10 738,6 бюджет ПМР

2 833,1 внебюджетные средства
	Согласно отчетам о выполнении муниципального задания 

в среднем по всем учреждениям дополнительного образования услуга по реализации программ дополнительного образования детей по показателю объема выполнена на 96,1%, по показателям качества – 115,7%.

В разрезе учреждений:

ДМШ – 99,3% и 116,4% соответственно

ДХШ – 96,7% и 131,5% соответственно

ЦДТИ – 92,2% и 99,2% соответственно 

	1.1.4. Учреждениями библиотечного типа
	
	7 002,3
в т.ч.:

3 692,3 бюджет ПМР

3 220 бюджеты поселений

90,0 внебюджетные средства
	6 493,3
в т.ч.:

3 173,6 бюджет ПМР

3 220,0 бюджеты поселений

99,7 внебюджетные средства
	Согласно отчету о выполнении муниципального задания 

услуга по осуществлению библиотечного,  информационного  обслуживания пользователей библиотек

по показателю объема выполнена на 125%, по показателям качества – 105,3%

	3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, в том числе:
	2018 год
	3 082,1
 в т.ч.:

170,0 бюджет ПМР

2 912,1 внебюджетные средства 
	2 338,6
в т.ч.:

200,0 бюджет ПМР

2 138,6 внебюджетные средства 
	За счет средств районного бюджета (депутатские наказы):

в  МБУ ДК Пожарского МР проведен ремонт потолка кабинета спортивного кружка «Восточные единоборства» – 30,0 тыс. рублей;

В МБУ Краеведческий музей Пожарского МР приобретены чучела животных для музея-филиала – 60,0 тыс. рублей;
В МБУ ДО ЦДТИ «Сорванец» Пожарского МР отремонтирована туалетная комната – 50,0 тыс. рублей;
В МБУ ДО ДМШ Пожарского МР приобретена мебель (4 шкафа, 5 компьютерных столов) – 60,0 тыс. рублей.

За счет приносящей доход деятельности учреждений:

- в МБУ ДК заменены оконные конструкции, проведена установка подвесного потолка – 752,4 тыс. рублей; 

- в МБУ ДМШ установлен прибор учета тепловой энергии – 273,0 тыс. рублей;

За счет средств грантов на поддержку творческих коллективов Приморского края:

В МБУ ДК приобретены комплект механических лебедок и комплект конструкций для подвеса светового и звукового оборудования (500,0 тыс. рублей);

В МБУ ДО ЦДТИ «Сорванец» приобретены световое, звуковое оборудование, кондиционер, мебель, костюмы (500,0 тыс. рублей).
Кроме того за счет средств приносящей доход деятельности учреждений приобретено:

В МБУ ДО ДМШ – 13 дверей (23,6 тыс. рублей)

В МБУ ДО ДХШ – 21 мольберт (45,3 тыс. рублей)

В МБУ Краеведческий музей телевизор и МФУ на сумму 44,3 тыс. рублей



	1.4. Приобретение специального оборудования (музыкальные инструменты, свето- и звуко-техническое оборудование, компьютерное оборудование и др.) для муниципальных учреждений культуры.
	2018 год
	1 616,0
внебюджетные 

средства


	904,5
внебюджетные 

средства


	В МБУ ДК приобретены аудиосистема, комплект опор для подвеса оборудования, световое и звуковое оборудование 

	6. Расходы на обеспечение установленных функций органов местного самоуправления
	2018 год
	1 965,49
в т.ч.:

1 965,49 бюджет ПМР


	1 920,8
в т.ч.:

1 920,8 бюджет ПМР


	Деятельность управления культуры и молодежной политики осуществлялась согласно плану работы на 2018 год.

	1.7. Расходы на мероприятия по обеспечению функционирования централизованной бухгалтерии и методического кабинета
	2018 год
	4 439,21
в т.ч.:

4 439,21 бюджет ПМР


	3 817,0
в т.ч.:

3 817,0 бюджет ПМР


	Деятельность организационно-методического центра и централизованной бухгалтерии осуществлялась согласно плану работы УКМ на 2018 год

	1.8. Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение, создание, популяризацию культурных ценностей, патриотическое воспитание, в том числе мероприятия, приуроченные к празднованию государственных праздников


	2018 год
	303,9
в т.ч.:

168,9 бюджет ПМР

135,0 внебюджетные 

средства


	250,6
в т.ч.:

135,1 бюджет ПМР

115,5 внебюджетные 

средства


	В соответствии с планом работы учреждений культуры Пожарского муниципального района подготовлено и проведено более 300  мероприятий. 

За счет средств районного бюджета проведены 4 районных фестиваля, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, событиям на о. Даманский, День образования Пожарского района, в том числе:

Пошив костюмов для образцового ансамбля песни «Росинки» - 60,0 тыс. рублей (депутатские наказы),

Приобретение ценных подарков для поощрения победителей и участников фестивалей, цветов для поздравления ветеранов - 75,1 тыс. рублей;

За счет средств от приносящей доход деятельности проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам, юбилейным датам коллективов:

115,5 т.р. – приобретение сувенирной продукции и канцелярских товаров к проведению мероприятий, ткани для пошива костюмов, изготовление инвентаря, печать фотографий и пр.

	1.9. Комплектование библиотечных фондов библиотек Пожарского муниципального района
	2018 год
	200,0

в т.ч.:

200,0 бюджеты поселений

	220,0

в т.ч.:

20,0 бюджет ПМР

200,0 бюджеты поселений


	За счет средств субсидий Лучегорского  городского поселения – 200,0 тыс. руб. приобретено 415 экз. книг на 100,0 тыс.  рублей и 106 комплектов периодических изданий на 100,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета (депутатские наказы) приобретены книги для библиотек-филиалов сел Федосьевка  и Светлогорье (89 экземпляров) – 20,0 тыс. рублей (депутатские наказы). 



	1.11. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка  работников учреждений культуры в краевых государственных учреждениях.
	2018 год
	98,0
внебюджетные 

средства


	51,2
внебюджетные 

средства 
	В 2018 году повышение квалификации прошли 11 человек, в том числе:

1 работник культуры,

8 педагогических работников, 

1 руководитель (профессиональная переподготовка в сфере закупок),

1 руководитель (переподготовка в сфере управления)


	1.12. Мероприятия по охране и популяризации объектов культурного наследия муниципального значения, паспортизация, ремонт и реставрация памятников, расположенных в сельских поселениях Пожарского муниципального района
	2018 год
	10,0

бюджет  ПМР


	14,2
бюджет  ПМР


	В рамках мероприятий по охране объектов культурного наследия приобретались хозяйственные товары для косметических ремонтных работ

	1.13. Мероприятия по соблюдению мер антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных бюджетных учреждений
	2018 год
	2 046,5
в т.ч.:

175,2 бюджет ПМР

1 871,3 внебюджетные 

средства


	828,5
в т.ч.:

151,9 бюджет ПМР 
676,6 внебюджетные 

средства


	За счет местного бюджета:

· велось обслуживание тревожной и пожарной сигнализации в МБУ ЦБС и краеведческом музее и МБУ ДО ЦДТИ «Сорванец», 92,9 тыс. рублей;

· проведена специальная оценка условий труда в отношении 18 рабочих мест на сумму 43,0 тыс. рублей;
· пожарному минимуму и охране труда обучены 8 специалистов – 16,0 тыс. рублей.

За счет средств от приносящей доход деятельности в учреждениях культуры и дополнительного образования в области культуры велось содержание и обслуживание тревожной кнопки, пожарной сигнализации -  388,2 т.р., приобретены огнетушители на сумму 18,5 т.р.
В учреждениях дополнительного образования выполнена работа по подключению автоматической пожарной сигнализации – 52,1 тыс. рублей, по огнезащитной обработке кровли – 104,3 тыс. рублей.

Пожарно-техническому минимуму, охране труда обучены 2 специалиста – 9,5 тыс. рублей. 
Проведена специальная оценка условий труда 59 рабочих мест на сумму 104,0 тыс. рублей

	1.14. Обеспечение участия талантливых обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, творческих коллективов, отдельных исполнителей Пожарского района в культурных мероприятиях, проводимых за пределами Пожарского муниципального района


	2018 год
	248,0
в т.ч.:

60,0 бюджет ПМР

188,0 внебюджетные 

средства


	256,5
в т.ч.:

60,0 бюджет ПМР

196,5 внебюджетные 

средства


	За счет средств бюджета приобретена сценическая обувь для участников народного хора «Русские узоры» - 60,0 тыс. рублей (депутатские наказы).

За счет средств от приносящей доход деятельности учреждений учащиеся учреждений дополнительного образования и участники коллективов художественной самодеятельности ДК приняли участие в зональных, краевых и региональных конкурсах:

Детская музыкальная школа – 127 человек, 61 призовое место.

Детская художественная школа – 135 человек, 65 1-ых мест

Дворец культуры – 185 человек (10 коллективов и  исполнителя), 28 призовых мест 

	1.15. Организация гастрольной деятельности учреждений культуры
	2018 год
	100,0
бюджет ПМР


	29,2
бюджет ПМР


	За 2018 год   организовано и проведено 27 концертных, творческих и просветительных программ во всех сельских поселениях. Всего охвачено 2207 человека.

	1.16. Организация и проведение открытых фестивалей и конкурсов учреждениями культуры
	2018 год
	91,0
в т.ч.:

41,0 бюджет ПМР

50,0 внебюджетные 

средства


	13,3
в т.ч.:

13,3 бюджет ПМР

 
	Организован открытый фестиваль песенного творчества «Не смолкают песни над Россией»

Средства израсходованы:

10,3 тыс. рублей – на приобретение подарочной сувенирной продукции,

3,0 тыс. рублей – на приобретение канцелярских товаров

	1.17. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Пожарского муниципального района Приморского края и их работников
	2018 год
	151,37
в т.ч.:

136,37 средства краевого бюджета

15,0 бюджет ПМР


	150,0
в т.ч.:

136,37 средства краевого бюджета

13,63 бюджет ПМР


	Межбюджетные трансферты направлены:

· на государственную поддержку филиала № 1 с. Нагорное  МБУ ДК Пожарского МР, в сумме 100,0 тыс.  рублей, которые были направлены на приобретение оборудования для перевода учреждения на инфракрасное отопление.

· на выплату денежного поощрения  лучшему работнику сельского Дома культуры, в размере 50,0 тыс.  рублей.

	18. Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для учреждений дополнительного образования в сфере культуры
	2018 год
	437,81

в т.ч.:

324,41 средства краевого бюджета

113,4 бюджет ПМР


	435,6

в т.ч.:

324,4 средства краевого бюджета

111,2 бюджет ПМР


	Приобретены
Для МБУ ДМШ – 3 баяна и 3 аккордеона

Для МБУ ДХШ – 49 мольбертов,4 софита

	19. Расходы, связанные с организацией и проведением новогодних мероприятий и завершением операций по исполнению бюджетов в текущем финансовом году
	2018 год
	500,0

бюджет ПМР


	500,0

бюджет ПМР
	Для оформления  здания МБУ ДК к новогодним мероприятиям приобретены светодиодные прожекторы – 178,1 тыс. рублей, оплачены услуги по установке прожекторов – 321,9 тыс. рублей.

	Итого по программе:
	
	56 195,7
в т.ч.:

460,8 краевой бюджет

37 106,8 бюджет ПМР

6 930,4 бюджеты поселений

11 697,7 внебюджетные средства
	55 325,6
в т.ч.:

460,77 краевой бюджет

33 860,63 бюджет ПМР

6 885,4 бюджеты поселений 

14 118,8 внебюджетные средства
	


Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в муниципальной программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Охват населения Пожарского муниципального района культурными мероприятиями
	тыс. чел./год
	170,00
	119,5
	70,3
	

	Количество посещений платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, на одного жителя  Пожарского муниципального района
	единиц
	1,55
	1,03
	66,5
	

	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 тыс. человек населения Пожарского муниципального района
	единиц
	50,00
	18,0
	36,0
	

	Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры;
	%
	45,00
	66,7
	148,2
	

	Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию в школах дополнительного образования  в области культуры и искусства, в общей численности учащихся детей Пожарского муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет
	%
	12,00
	8,09
	67,4
	

	Среднее значение достижения целевых индикаторов
	77,68%
	


Пояснительная записка

Значения основных целевых индикаторов снижаются из года в год вследствие уменьшения финансирования мероприятий муниципальной программы, в том числе:

· охват жителей культурно-досуговыми мероприятиями  снижается относительно предыдущих годов в связи с оттоком населения из района;

· процент пополнения книжного фонда библиотек Пожарского муниципального района ниже запланированного из-за отсутствия поступления средств федерального бюджета и невыделения средств районного бюджета на данные цели;

Оценка эффективности муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2017-2021 годы» за 2018 год
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка 
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Эффективность на уровне
	92,85% 
	С целью повышения эффективности реализации программы необходимо увеличение финансирования за счет средств бюджета Пожарского муниципального района, привлечения внебюджетных средств, (в том числе участие в грантовых конкурсах)


Бюджетная эффективность муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2017-2021 годы» за 2018 год:

	Фактическое использование средств
	х 100 % =
	55 325,6 тыс. руб.
	х 100% =
	98,45%

	Утвержденный план
	
	56 195,7 тыс. руб.
	
	


	Наименования 

программных мероприятий, запланированных на 2017 год
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для  финансирования программных мероприятий

в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная Программа «Молодежь Пожарского муниципального района на 2018-2021 годы»

Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 06 ноября 2018 года № 539-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 января 2019 года № 22-па
Ответственные за реализацию программы (кураторы):
· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района.

Исполнители программных мероприятий: 

· управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района;

· управление образования администрации Пожарского муниципального района;

· администрация Лучегорского городского поселения;

· администрации сельских поселений.



	Основное мероприятие 3.1: Поддержка одаренной, талантливой и инициативной молодежи, создание условий для развития самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

	3.1.1. Проведение районных молодежных творческих фестивалей, праздников, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление одаренной, талантливой и активной молодежи 
	2018 год
	42,1

бюджет ПМР


	31,0

депутатские наказы


	С целью поддержки талантливой и инициативной молодежи в 2018 году организовано и проведено 8     районных конкурсов, фестивалей, слетов охвачено 1100 человек, в том числе:

-физкультурно оздоровительный фестиваль ПМР «Живи ярко», затрачено 6,0 тыс.руб.;

- районный молодежный конкурс непрофессиональных танцоров «Стартинейджер», на проведение затрачено 10,0 тыс.руб.;

- районный интеллектуальный чемпионат среди учащейся молодежи сезона 2017-2018 учебного года, на проведение которых затрачено 7,0 тыс.рублей (приобретение призов);

-открытый краевой фестиваль среди школьных и молодежных СМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          «Пробный шар» на проведение мероприятия затрачено 3,0 тыс. руб.;

- районный молодежный конкурс «Самый классный вожатый», на проведение затрачено 5,0 тыс. руб (призы);



	3.1.2. Обеспечение участия молодежи Пожарского муниципального района в международных, всероссийских и межрегиональных молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи
	2018 год
	0

бюджет ПМР


	8,0

(депутатские наказы)

(перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1.1.)


	Молодежные команды Пожарского муниципального района, воспитанники молодежных объединений МБУ ДК Пожарского МР, участники районного молодежного совета при Думе Пожарского муниципального района приняли участие в 2 краевых мероприятиях, в том числе: 

- в Форуме молодежи Приморского края (г.Владивосток, декабрь)-4,0 тыс. руб. (проезд);

-в краевом конкурсе «Волонтер года» (г. Владивосток, декабрь)- 4,0 тыс.руб..

	3.1.4. Назначение стипендии главы Пожарского муниципального района активной, талантливой, одаренной молодежи.


	2018 год
	36,5

бюджет ПМР


	36,5
 депутатские наказы
	В 2018 году стипендии главы Пожарского муниципального района назначены 7 учащимся образовательных учреждений. Всего направлено 36,5 тыс. руб., в том числе единовременная выплата в сумме 5,2 тыс. руб. на каждого человека, канц. товары 2000 руб.

	3.1.5. Мероприятия, посвященные Дню молодежи России (по отдельному плану).


	2018 год
	20,0

бюджет ПМР
	20,0 

 (депутатские наказы)
	27 июня 2018 г. в малом зале МБУ ДК состоялась районная торжественная церемония награждения молодежного актива, стипендиатов главы Пожарского муниципального района и медалистов – выпускников 2018 г. года, посвященная Дню молодежи России. На организацию и проведение данных мероприятий затрачено 20,0 тыс. руб. (ценные призы).

	3.1.7. Проведение районных молодежных акций, фестивалей, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на популяризацию общественной, добровольческой деятельности и самореализацию молодежи.
	2018 год
	33,4

бюджет ПМР 


	39,5

(депутатские наказы) (перераспределение финансовых средств на данную статью осуществлено за счет экономии расходов по направлению 3.1.1. и 3.3.2.)
	На территории Пожарского муниципального района были проведены мероприятия направленные на добровольческую деятельность: 

- районный фотоконкурс, посвященный 80-летию Приморья, затрачено 17,4 тыс.руб.; 

- районная торжественная программа, посвященная международному Дню волонтеров, на проведение затрачено 5,0 тыс. рублей.

 - районная информационно-профилактическая акция «Твой выбор» (12 тренинговых занятий, которыми охвачено 564 человека) - 1,1 тыс.руб;

- районный молодежный фестиваль «Я-ЗА! Здоровый образ жизни», на проведение которых потрачено 6,0 тыс. руб. (ценные призы);

- районный молодежного фестиваля

«Пожарский район – территория добрых дел», на проведение затрачено 10,0 тыс.руб.

	Итого по разделу 1:
	
	132,0

бюджет ПМР
	135,0

 (депутатские наказы)


	

	3.2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.



	3.2.2. Проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы России, памятным датам, связанным с историей страны (День защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества и пр.
	2018 год
	25,0

бюджет ПМР

	25,0

депутатские наказы

	В рамках военно- патриотического воспитания подрастающего поколения были организованы и проведены мероприятия с участием молодежных и детско- юношеских объединений, в том числе:

-месячник военно-патриотического воспитания, потрачено 10,0 тыс.руб.;

- молодежная акция «Свеча памяти» (в с. Федосьевка, Лучегорском городском поселениях), средства в сумме 5,0 тыс.руб. израсходованы на приобретение свечей для проведения акции.

- районный слет военно-патриотических организаций, посвященный Дню неизвестного солдата Дню героев Отечества, на проведение которого затрачено 10,0 тыс. руб.

	
	2018 год
	
	0
	Распределены на другие мероприятия

	Итого по разделу 3.2:
	
	25,0

бюджет ПМР


	25,0

бюджет ПМР 


	

	3.3. Профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении, формирование здорового образа жизни

	3.3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 
	2018 год
	10,0

бюджет ПМР Распределены на другие мероприятия
	5,0

депутатские наказы 


	 За отчетный период проведено 1 мероприятие, направленных на поддержку детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

- социальная акция «Елочка желаний», поездка в КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Светлогорье», потрачено 5,0 тыс.руб.

	Итого по разделу 3.3:
	
	10,0

бюджет ПМР
	5.0 

бюджет ПМР
	

	3.4. Укрепление института молодой семьи

	3.4.1. Реализация программ активного молодежного семейного отдыха. 
	2018 год
	40,0

бюджет ПМР


	40,0

 (депутатские наказы)
	С целью популяризации деятельности в Пожарском муниципальном районе проведены:

- районный туристический слет среди молодежных, детско-юношеских и семейных команд «Адреналин» затрачено 40,0 тыс. руб.

	3.4.2. Организация мероприятий, направленных на формирование и развитие семейных ценностей
	2018 год
	5,0

бюджет ПМР


	5,0

 (депутатские наказы)
	На территории Пожарского муниципального района было проведено мероприятие, направленное на формирование и развитие семейных ценностей, посвященное Всероссийскому Дню семьи, любви и верности - на проведение затрачено 5,0 тыс. руб.

	Итого по разделу 3.4:
	
	45,0

бюджет ПМР


	45,0 

 (депутатские наказы)
	

	Итого по программе:
	
	212,0

 бюджет ПМР


	210,0

(депутатские наказы)


	


Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы
«Молодежь Пожарского муниципального района на 2018-2021 годы» 

за 2018 год

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в муниципальной программе 
	Достигнуто
	Выполнено
	Оценка в баллах

	Количество проведенных социально – значимых мероприятий
	штук
	120
	102
	85 %

(-15 %)
	 

	Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях различной направленности, в общем количестве молодежи
	человек
	16900
	15800
	93,5%

(- 6,5%)
	

	Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодежных структурах при законодательных и исполнительных органах власти, военно-патриотических объединений
	процентов
	25,3
	22,2
	87,7%

(-12,3%)
	

	Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой (волонтерской), деятельности, от общего числа молодежи
	процентов
	6,3
	7,3
	116%

(+16%)
	

	Доля одаренной, талантливой, активной молодежи, получившей комплексную поддержку и развитие, от общего числа молодежи
	процентов
	2,0
	2,1
	105%

(+5%)
	

	Среднее значение достижения целевых индикаторов
	97,4 %
	


Анализ муниципальной программы
«Молодежь Пожарского муниципального района на 2018-2021 годы» 

за 2018 год
Снижение количества проведенных мероприятий для детей, подростков и их охват произошли в результате:

- снижение численности населения Пожарского муниципального района в возрасте от 14-30 лет;

- отсутствия в районе учреждения по работе с молодежью;

· отсутствия финансовых средств из краевого, районного бюджетов на организацию летних пришкольных лагерей в августе 2018 года,    трудоустройства несовершеннолетних граждан в подведомственные учреждения;

· уменьшения количества мероприятий, организованных специалистами сельских клубных учреждений, вследствие их перевода на 0,75 – 0,5 штатных единиц, ежегодных отпусков;

- уменьшения муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры» Пожарского муниципального района за счет Лучегорского городского поселения;

- реорганизация управления культуры, спорта и молодежной политики в управление культуры и молодежной политики в связи с чем произведен вывод муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района.
Оценка эффективности 
муниципальной программы «Молодежь Пожарского муниципального района на 2018-2021 годы» 

за 2018 год

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка 
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Эффективность на уровне
	 97,4 %
	Необходима дальнейшая реализация программы.

 Увеличить объем финансирования на социально- значимые мероприятия в Лучегорском городском поселении и сельских поселениях Пожарского муниципального района.


Бюджетная эффективность муниципальной программы 

«Молодежь Пожарского муниципального района на 2018-2021 годы» 

за 2018 год:
                      Фактическое использование средств



210000,0 тыс. руб.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 % = 
_______________________х 100% = 99 %

                


   Утвержденный план




212000,0 тыс. руб.

