
Отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» на 2018-2020 годы

	Наименование 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Пожарском муниципальном районе» на 2015-2017 годы

Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 10 ноября 2017 № 777-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 09 июня 2018 года № 290-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 09 августа 2018 года № 406-па;

внесены изменения постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 25 октября 2018 года № 514-па.

Ответственные за реализацию программы (кураторы):

· отдел экономики администрации Пожарского муниципального района.


	1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих 

товары, (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации.



	1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации на реализацию следующих мероприятий:

1.1.1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);

1.1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
	2018 год
	300,0

в т.ч.:

300,0 бюджет ПМР

 
	300,0

в т.ч.:

300,0 бюджет ПМР

 
	В 2018 году оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого предпринимательства в сумме 300,0
тыс.руб. на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

	2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.



	2.1.  Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечивающих благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2018 год
	-
	-
	За 2018 год представители инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в администрацию Пожарского муниципального района за оказанием им поддержки не обращались.

	3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.



	3.1. Информирование организаций малого и среднего бизнеса и предпринимателей о проводимых конференциях, семинарах, заседаниях «круглых столов», выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства и содействие их участию в данных мероприятиях.
	2018 год
	-
	-
	Информация о проведении семинаров-тренингов, курсов, мастер-классах, выставках, размещается в СМИ Пожарского муниципального района, также на сайте администрации Пожарского муниципального района и доводится до предпринимательства по электронной почте.

	3.2. Обеспечение функционирования страницы «Предпринимательство Пожарского муниципального района» на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в сети Интернет.


	2018 год
	-
	-
	На главную страницу официального сайта администрации Пожарского муниципального района Приморского края перенесен информационный ресурс «Малое и среднее предпринимательство»,

где систематически размещается информация для предпринимателей по требованиям к различным видам предпринимательской деятельности, по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

	3.3. Проведение информационной и разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по условиям, видам и формам поддержки, оказание методической помощи в оформлении документов на получение финансовой поддержки.
	2018 год
	-
	-
	Специалистами отдела экономики администрации Пожарского муниципального района постоянно проводится информационная и разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами всех форм собственности по условиям, видам и формам муниципальной и государственной поддержки.

	3.4. Разъяснений нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.
	2018 год
	-
	-
	Руководителям предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг, осуществляющим деятельность на территории Пожарского муниципального района, регулярно направляются информационные письма об изменениях в действующем законодательстве. 

Оказывается, консультационная помощь индивидуальным предпринимателям по организации предприятий малого и среднего бизнеса, а также по вопросам осуществления ими деятельности.

	3.5. Организация и проведение семинаров по основам ведения бизнеса в различных сферах деятельности, курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки для субъектов малого и среднего предпринимательства.


	2018 год
	-
	-
	Администрация Пожарского муниципального района информирует о действующих региональных и федеральных образовательных программах, направленных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.
За прошедший год для субъектов малого предпринимательства проведены следующие мероприятия по освещению законодательства и ведению бизнеса:

- 11 мая 2018 г. совместно со специалистами центра поддержки предпринимательства АНО «Центр развития экспорта Приморского края» при поддержке департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края проведен семинар под темой «Школа предпринимательства» по вопросам:

 - Последние изменения трудового законодательства;


 - Последние изменения налогового законодательства: изменения законодательства по НДФЛ и страховым взносам (расчеты, отчетность);

 - Новый порядок применения ККТ, применение онлайн-касс;

 - Работа с ГИС Меркурий.

Присутствовало 43 человека.

- 25 июня 2018 года администрацией Пожарского муниципального района и Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Приморскому краю проведен круглый стол с представителями некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Пожарского муниципального района, по вопросу «Изменение законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность некоммерческих организаций» 
Присутствовало 15 человек.
- 20 ноября, 04 декабря, 13 декабря в рамках заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства освещались изменения в законодательстве РФ, информация о формах и видах государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП.

	3.6. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в сети Интернет.
	2018 год
	-
	-
	Специалистом отдела экономики администрации Пожарского муниципального района ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, который размещен на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района (www.apmrpk.ru). 

	4. Развитие социального партнерства администрации Пожарского муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства.



	4.1. Развитие социального партнерства администрации Пожарского муниципального района и субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров при развитии предпринимательства, проведение рабочих встреч, «круглых столов» по обмену опытом, по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам малого предпринимательства и эффективного управления экономикой за счет развития предпринимательства.
	2018 год
	-
	-
	Специалистами отдела экономики администрации Пожарского муниципального района оказывалась помощь субъектам малого предпринимательства по подготовке бизнес-планов и других документов для участия в районной и краевых программах на получение финансовой поддержки. В 2018 году устных или письменных обращений от субъектов малого предпринимательства по вопросам взаимодействия бизнеса и власти, проблемам предпринимательства и эффективного управления экономикой района не поступало.

	4.2. Организация работы межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства на территории Пожарского муниципального района.
	2018 год
	-
	-
	С целью решения проблем предпринимательства различного характера, устранения административных барьеров при администрации района создана и работает Комиссия по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства. За 2018 год обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства о наличии административных барьеров в различных сферах не поступало.

	4.3. Изучение и анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по совершенствованию правовой базы, обеспечивающей развитие малого и среднего предпринимательства. Разработка муниципальных нормативных актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий.
	2018 год
	-
	-
	Администрацией Пожарского муниципального района проводится работа по изучению и анализу нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Разрабатываются муниципальные нормативные акты по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий.

	4.4. Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального заказа на производство продукции (работ, услуг).
	2018 год
	-
	-
	Администрация Пожарского муниципального района осуществляет поддержку малого и среднего бизнеса, привлекая субъекты малого предпринимательства к участию в размещении муниципальных заказов на поставку товаров, работ и услуг. За 2018 год объем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд составил около 19,7 млн.руб. (50,28% всех закупок товаров, работ, услуг).

	4.5. Анализ и прогнозирование финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Пожарского муниципального района, разработка предложений по государственной и муниципальной политики в области развития предпринимательства, подготовка ежегодных аналитических обзоров о состоянии малого и среднего предпринимательства в Пожарском муниципальном районе.
	2018 год
	-
	-
	Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Пожарского муниципального района осуществляется ежеквартально. Результаты проведенного мониторинга, аналитическая информация по развитию малого и среднего предпринимательства района размещаются на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

	Итого по программе:
	
	300,0

в т.ч.:

300,0 бюджет ПМР
	300,0

в т.ч.:

300,0 бюджет ПМР 
	


2

