Отчет за 2018 год о реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности Пожарского муниципального района на 2017-2020 годы»
	Наименование 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий

в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, 
тыс. руб.
	Результат

	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 
Пожарского муниципального района на 2017-2020 годы»

Утверждена постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 30 июня 2017 года № 468-па. 
Ответственные за реализацию программы (кураторы):

· отдел стратегического развития и поддержки предпринимательства администрации Пожарского муниципального района.


	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов


	2018 год 
	17280,0
в т.ч.:

12096,0 бюджет ПК

172,8 бюджет ПМР

5011,2 внебюджетные средства
	11130,87

в т.ч.:

7791,62 бюджет ПК

111,31 бюджет ПМР

3227,94 внебюджетные средства (собственные средства граждан)
	Социальные выплаты на улучшение жилищных условий сельчанам предоставляются в размере 70% от стоимости построенного или приобретенного жилья за счет средств федерального и краевого бюджетов и в размере 1% за счет бюджета Пожарского муниципального района. 

В 2018 году участниками данной программы стали 4 семьи: из сел Нагорное, Новостройка, Игнатьевка и Красный Яр. Сумма предоставленной субсидии на улучшение жилищных условий в сельской местности района путём строительства индивидуальных жилых домов из бюджета Пожарского муниципального района составила 111,31 тыс. руб., из федерального и краевого бюджетов – 7791,62 тыс. руб. В результате освоения финансовых средств приобретен один дом площадью 54,0 кв. м. и планируется построить и ввести нового жилья 195,0 кв. м.

	Итого по программе:
	
	17280,0
в т.ч.:

12096,0 бюджет ПК

172,8 бюджет ПМР

5011,2 внебюджетные средства
	11130,87

в т.ч.:

7791,62 бюджет ПК

111,31 бюджет ПМР

3227,94 внебюджетные средства (собственные средства граждан)
	


