6

Отчет за 2018 год о реализации подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2018 – 2021 годы муниципальной программы «Развития образования Пожарского муниципального района» на 2018 – 2021 годы.
	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, 
тыс. руб.
	Результат

	 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2018 – 2021 годы.
Утверждена  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 февраля 2018 года № 76-па;
внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: 
     от 09 ноября 2018 года № 549 – па (программа изложена в новой редакции)
     от 22 февраля 2019 года  без № -    на согласовании в новой редакции;

Исполнитель программных мероприятий:

управление образования администрации Пожарского муниципального района.

	1. Обеспечение государственных гарантий, уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований

	Оплата труда и начисление на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений.
	2018
	28241,9
91850,25
	28241,9
(Бюджет ПМР)

91850,25
(Бюджет Приморского края)
	Произведена оплата труда и начисление налогов в 2018 г.

	
	
	Всего: 

2018 – 28241,9
2018 – 91850,25
	28241,9
(Бюджет ПМР)

91850,25
(Бюджет Приморского края)
	

	2. Оплата работы и услуг дошкольных образовательных учреждений


	Услуги связи
	2018
	112,7
	112,7
(Бюджет ПМР)
	Произведена оплата услуг связи в 2018 г.

	
	
	34,3
	34,3
(Внебюджетные средства)
	

	Коммунальные услуги:
	
	
	
	Произведена оплата коммунальных услуг в 2018 г.

	· оплата отопления, в том числе погашение кредиторской задолженности;
	2018
	13568,4
	13568,4
	

	· оплата электроэнергии;
	2018
	2379,8
	2081,9
	

	· оплата водоснабжения.
	2018
	1298,0
	1298,0
	

	
	
	Всего:

2017 – 17246,2
	Всего:

2017 – 16948,3
	

	3. Создание условий и обеспечения содержания имущества, зданий и сооружений муниципальных бюджетных дошкольных учреждений.
Создание условий и обеспечение содержание имущества, зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений.


	Услуги по вывозу ТБО, теплоизоляции сети, текущий ремонт зданий и сооружений, услуги по содержанию зданий
	2018
	1527,7
	1527,7
	Вывоз мусора (все МБДОУ); санитарно-бактериологические анализы (все МБДОУ); 

дератизация и аккарицидная обработка (все  МБДОУ); обслу-живание АПС(все МБДОУ); 

	
	2018
	92,0
	92,0
(внебюджетные средства)
	Санитарно-бактериологические анализы, откачка септика

	4. Проведение прочих услуг и работ


	Медицинские осмотры дошкольных работников, охрана объектов, изготовление печатей.
	2018
	575,1
	575,1
	Проведены медицинские осмотры работников дошкольных учреждений;
охрана имущества. 



	Проведение прочих услуг и работ
	
	239,9
(внебюджетные средства) 
	239,9
(внебюджетные средства)


	Оплата за предоставленные услуги, выполненные работы

	5. Социальные выплаты и прочие расходы



	Пособия при сокращении работников, оплата налогов (налоги на имущество, земельный налог).
	2018
	587,7
	587,7
	Выплата пособий по сокраще-нию 2 чел., оплата пени, оплата налога на имущество, штрафов по исполн. листам

	
	
	Всего:

2018 – 587,7
	Всего:

2017 – 587,7
	

	6. Основные средства и материальные активы


	Приобретение продуктов питания для ДОУ.
	2018
	2542,1
	2542,1
	Приобретены продукты питания для МБДОУ

	Приобретение продуктов питания для ДОУ.
	2018
	19041,9
	19041,9
(внебюджетные средства, родительская плата) 
	Приобретены продукты питания для МБДОУ.

	Учебные и хозяйственные расходы.

	2018
	3080,7
	3080,7
(бюджет Приморского края)
	Приобретение мебели и учебного оборудования (все МБДОУ).

	Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. 
	2018
	160,4
	160,4
(бюджет ПМР)
	Приобретение основных средств, в том  числе за счет средств выделенных депутатами

	Увеличение материальных запасов. 
	2018
	96,0
	96,0
(внебюджетные средства)

	Приобретены моющие средств, хозяйственные материалы, канцелярские товары,розетки, расходные материалы для ремонта 

	
	Всего:
	2018 – 2702,1
	2702,1
(бюджет ПМР)


	

	
	
	Всего:

2018 – 3080,7
	3080,7
(бюджет 

Приморского края)


	

	
	
	Всего:

2018 – 19137,9
	19137,9
(внебюджетные средства)
	

	7. Мероприятия по обеспечению санитарно - эпидимиологического благополучия   дошкольных образовательных учреждений Пожарского муниципального района в 2018 году.

	Ремонтные работы в МБДОУ
	2018
	352,5
	352,5
	Текущий ремонт учреждений, в том числе за счет средств депутатских наказов

	8. Организация культурно-массовых мероприятий.

	- Конкурс детского творчества «Солнышко в ладошках».
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Мир глазами детей».
	2018
	0
	0
	18 ноября 
15 марта – 01 апреля 

	9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



	Ремонт кровли МБДОУ № 21 на условиях софинансирования
	2018
2018
	0
0
	0
(бюджет ПМР)

0
(бюджет ПК)
	

	Итого по программе:
	
	Всего:

2018 – 0,0
	0,0
	

	Итого расходов:
	
	Всего:

2018 – 51346,3
	0,00
51048,44
(бюджет ПМР)
	

	
	
	Всего:

2018 – 94930,95
	94930,95
 (бюджет Приморского края)
	

	
	
	Всего:

2018 – 19504,1
	19463,9
(внебюджетные средства, родительская плата)
	

	
	
	2018 – 165781,35
	2018 – 165443,29
	


Оценка основных целевых индикаторов программы 
«Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2018 – 2021 годы.
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в Программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет различными формами дошкольного образования
	%
	55,5
	51,2
	-4,3
	92,3

	Доля ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
	%
	45,0
	45,0
	0
	100

	Доля детей в возрсте1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования.
	%
	57,0
	55,3
	-1,7
	97

	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образованную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет. 
	%
	67,0
	61,7
	-5,3
	92,1

	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ в полном объёме.
	%
	100
	100
	0
	100

	Среднее значение целевых показателей.
	%
	
	
	
	96,3


Пояснительная записка к муниципальной программе
«Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2018 – 2021 годы.
Показатель «Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет различными формами дошкольного образования» выполнен на 51,2 %. Но это не отрицательный показатель, так как он рассчитан от 2649 чел., имеющихся в районе, а детские сады посещают дети с 1,5 лет.
Показатель «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет получающих услуги дошкольного образования» выполнен на 55,3 %. Он также рассчитан от общего количества детей (2055 чел.), в который включены дети от 1 года до 1,5 лет, не посещающие детские сады.

Среднее значение выполнения целевых показателей по подпрограмме составляет 96,3 %.  Это свидетельствует о том, что основные целевые показатели подпрограммы в основном выполнены.
