7

Отчет за 2018 год о реализации подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» на 2018 – 2021 годы.
	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий в 2018 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2018 год, 
тыс. руб.
	Результат

	 Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2018 – 2021 годы.
Утверждена  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 21 февраля 2018 года № 76-па;
внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: 
     от 09 ноября 2018 года № 549 – па (программа изложена в новой редакции)

     от 22 февраля 2019 года  без № -    на согласовании в новой редакции;
Исполнитель программных мероприятий:

управление образования администрации Пожарского муниципального района.

	1. Реализация образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего образования.

	Заработная плата административного педагогического и учебно-воспитательного персонала и начисления на заработную плату. Иные выплаты
	2018

	167551,8

	167551,8

	Заработная плата за 2017 год выплачена в соответствии с предусмотренным финансированием (Бюджет ПК)


	Заработная плата обслуживающего персонала и начисления на заработную плату
	2018
	25557,9
	25557,9
	Заработная плата за 2017 год выплачена (Бюджет ПМР)


	2.  Коммунальные и другие услуги

	Коммунальные услуги:
	
	
	
	Созданы условия для работы образовательных учреждений
(Бюджет ПМР)



	· отопление;
	2018
	22343,4
	22085,5
	

	· освещение;
	2018
	5963,2
	5963,2
	

	· водоснабжение.
	2018
	500,8
	500,8
	

	Услуги связи.
	2018
	240,0
	240,0
	

	3. Работы и услуги по содержанию имущества, зданий.

	Услуги по вывозу ТБО и размещение ТБО;
Услуги ФГУЗ и др. Содержание автотранспорта, охрана объектов, обслуживание АПС;
Печное топливо (приобретение и доставка для МОБУ СОШ № 10)

	2018
2018

	1851,2
24,0

	1851,2
24,0

	Созданы санитарно-гигиенические условия ведения образовательного процесса.
(Бюджет ПМР)


	4. Мероприятия по созданию условий работы для работников общеобразовательных учреждений.

	Меры социальной поддержки молодых специалистов
Медосмотр работн, услуги охраны, обслуживание АПС, дератизация, аккарицдная обработка и др.
	2018
2018

	275,7
2054,0

	20,0
2054,0

	 Выплата ежемесячного пособия молодым специалистам (Бюджет ПК)

Оплата услуг (Бюджет ПМР)



	5. Налоги

	Транспортный, имущественный налог Государственная пошлина, штрафы, пени
	2018
2018
	894,2
61,4
	894,2
61,4
	Налоги оплачены (Бюджет ПМР) 
Внебюджетные средства

	5. Мероприятия по обновлению материально- технической базы учреждений.

	Обновление материальной базы учреждений и школьных библиотек, предоставление услуг «Интернет»
Приобретение основных средств
	2018
2018
	3788,8
254,5
	3788,8
254,5
	Приобретены учебники  
  (Бюджет ПК)
Внебюджетные средства

	Приобретение материальных запасов

	2018

	2248,2

	2248,2

	Бюджет ПК


	6. Организация школьного питания.

	Приобретение продуктов питания для обучающихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных семей, инвалидов, больных ОВЗ
	2018
	6244,4
	5124,0
	Питание школьников
Бюджет ПК
 Питание  воспитанников дошкольных групп (Бюджет ПМР)

Питание  воспитанников дошкольных групп (Внебюджетные средства )



	Приобретение продуктов питания для воспитанников дошкольных групп
	2018

	66,3

	66,3

	

	Приобретение продуктов питания для воспитанников дошкольных групп
	2018
	594,6
	594,6
	

	7. Организация подвоза учащихся.

	Организация подвоза учащихся. Приобретение ГСМ. Приобретение запасных частей к автотранспорту.
	2018
	1953,0
	1953,0
	Организован подвоз учащихся школ района
 (Бюджет ПМР)

	8. Организация работы с одарёнными и талантливыми детьми.

	Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
	2018
	Не требует финансирования.
	0
	В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 115 учащихся 9-11 классов. Победителей 9, призёров13.

	9.Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия общеобразовательных учреждений Пожарского муниципального района

	Работы по обеспечению санитарного благополучия учреждений на условиях софинансирования
Капитальный ремонт на условиях софинансирования
	            2018
           2018
	                1631,0
               7419,17
	            1631,0
                 6384,4
	Установка окон МОБУ СОШ №17, МОБУ СОШ №10 Ремонт помещений для устройства санитарных комнат МОБУ СОШ № 10,  МОБУ СОШ №16, МОБУ ООШ № 12, МОБУ ООШ №8 (Бюджет ПМР)
Бюджет ПК

	Организация профильных смен для талантливых детей.
	2018
	Не требует финансирования.
	0
	На базе МОБУ СОШ № 1, 2 были организованы 3 летние смены, в которых приняли участие 35 детей.

	Чествование отличников учёбы, талантливых  детей.
	2018
	Не требует финансирования.
	0
	Проведено награждение победителей и призёров ВОШ начальником управления образования администрации Пожарского муниципального района 22.12.2017. Проведено чествование выпускников 11 классов, награждённых медалями «За особые успехи в учёбе»

	Проведение интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований.
	2018
	Не требует финансирования.
	0
	В 2018 году зарегистрировано 4231 фактов участия школьников Пожарского муниципального района в 153 мероприятиях муниципального регионального всероссийского уровней

	13. Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

	Организация и проведение государственной итоговой аттестации. Питание выпускников. 
	2018
	
	0
	Выпускники проживали у родственников и самостоятельно питались.

	Итого:
	2018
	Бюджет ПМР  63 079,0
	62 821,1
	Все запланированные мероприятия в общем образовании исполнены. Финансовые средства, освоены на 98,9%

	
	
	Бюджет Приморского края  1875 83,1
	185 117,2
	

	
	
	Внебюджетные средства  910,5
	906,7
	


                                        Итого расходов:                                 251 572,6                     248 845,0

Оценка основных целевых индикаторов программы 
«Развитие системы общего образования» на 2018 – 2021 годы.
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в Программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Удельный вес численности населения Пожарского муниципального района в возрасте 5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 8-18 лет.
	%
	89,1
	90,0
	+ 0,9
	101,2

	Удельный вес численности лиц муниципальных общеобразовательных учреждении, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждении.
	%
	79,3
	76,6
	- 2,7
	96,5

	Степень удовлетворённости населения Пожарского муниципального района качеством предоставления образовательных услуг.
	%
	89,3
	76,4
	-12,9
	85,6

	Удельный вес численности учащихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучатся в соответствии с современными требованиями в общей численности обучающихся.
	%
	67,5
	67
	-0,5
	99,3

	Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждении.
	%
	13,4
	14,4
	0
	100

	Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных учреждений.
	%
	100,0
	26,07
	-73,03
	38,5

	Удельный вес общеобразовательных учреждений, подключенных к сети Интернет.
	%
	100,0
	100
	0
	102,2

	Количество учащихся в расчете на 1 компьютер.
	%
	13,5
	13,8
	+0,3
	100

	Доля общеобразовательных учреждений, использующих средства ИКТ для организации учебного процесса.
	%
	100,0
	100
	0
	100

	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в расчете на педагогического работника.
	%
	13,7
	13,8
	+0,1
	100,7

	Удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей численности

учителей общеобразовательных учреждений.
	%
	6,4
	11
	+5,4
	171,8

	Отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Приморском крае.
	%
	100,0
	100,9
	+0,9
	100,9

	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами.
	%
	2,0
	1,7
	+ 0,3
	117,6

	Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ, ниже минимального, в общей численности выпускников 11 -х классов, сдавших ЕГЭ 
по математике; 
по русскому языку.
	%
	1,7
	2,1
	-0,4
	99,2

	Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдавших основной государственный экзамен по математике; по русскому языку.
	%
	0
	0
	0
	100

	Удельный вес одарённых и талантливых детей от общего количества выявленных, получающих необходимую комплексную поддержку и развитие в общеобразовательных учреждениях.
	%
	7,3
	7
	-0,3
	95,8

	Доля учащихся, принимающих участие в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, других олимпиадах и конкурсах.
	%
	35
	41,0
	+ 0,6
	117

	Удельный вес лиц. обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся ОУ.
	%
	57,0
	65,0
	+0,8
	114

	Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих физкультурные залы в общем числе общеобразовательных учреждений.
	%
	84,6
	84,6
	0
	100

	Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606.
	%
	35238,0
	35545,0
	+307,0
	100,9


Пояснительная записка к подпрограмме № 2 «Развитие системы общего образования» на 2018 – 2021 годы.


Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие системы общего образования» на 2018 – 2021 годы в целом выполнены. Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям:

Низким остается показатель «Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных учреждений» это происходит из-за дефицита бюджетных средств, выделенных отрасли образования на 2018 год. Вместе с тем в анализируемом периоде удалось провести работы в рамках капитальных ремонтов  МОБУ СОШ № 10 и МОБУ СОШ №17 полностью заменены оконные блоки, проведена реконструкция санитарных комнат в школах № 8,10,12,16. В МОБУ СОШ № 15,17 проведен капитальный ремонт системы отопления.
Показатель «Количество учащихся в расчете на 1 компьютер» выполнен. Но стоит отметить, что компьютерное оборудование, установленное в школах, устаревает. На приобретение нового не хватает средств (из учебных расходов), так как первоочередная задача приобретение школьных учебников и пособий.
Показатель  «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на 1 предмет) в 10% общеобразовательных учреждений с худшими результатами» немного повышен в связи с тем, что школы улучшили результаты ЕГЭ по предметам по выбору.

Показатель «Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ, ниже минимального, в общей численности выпускников 11 -х классов, сдавших ЕГЭ по математике» в сравнении с прошлым годом уменьшился. По итогам ЕГЭ 3 выпускника  не сдали экзамен по математике и не получили аттестаты о среднем общем образовании.


Показатель «Удельный вес лиц обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся ОУ» значительно вырос и  составил 65 %. Это произошло в связи с увеличением субвенций на питание детей 1- 4 классов и выделением дополнительных средств из краевого бюджета в 2018 году на питание детей с ОВЗ, детей-нвалидов и детей из малообеспеченных семей.


Показатель «Повышение заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606» выполнен на 100% от запланированного, в связи с увеличением средней заработной платы по краю и внесением изменений в «дорожную карту» в сторону увеличения.

Выросло число родителей не удовлетворенных качеством предоставления образования.
