7

Отчет за 2019 год о реализации подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2021 годы муниципальной программы «Развития образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2021 годы.
	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий в 2019 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2019 год, 
тыс. руб.
	Результат

	 Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2021 годы.
Утверждена  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 05 марта 2019 года № 83-па;
внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: 
    от 08 апреля 2019 года № 138 – па 
     от 30 июля 2019 года  № 323-па  (программа изложена в новой редакции)
     от  08 ноября 2019 года № 476-па (программа изложена в новой редакции)
     от  21 февраля 2020 года без №     на согласовании в новой редакции;

Исполнитель программных мероприятий:

управление образования администрации Пожарского муниципального района.

	1. Обеспечение государственных гарантий, уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований


	Оплата труда и начисление на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений.
	2019
	33906,3
95635,9
	33906,3
 (Бюджет ПМР)

95635,9
 (Бюджет Приморского края)
	Произведена оплата труда и начисление налогов в 2019 г.

	2. Оплата работы и услуг дошкольных образовательных учреждений
3. 

	Услуги связи
	2019
	129,2
	129,2

 (Бюджет ПМР)
	Произведена оплата услуг связи в 2019 г.

	
	
	11,6
	11,6

 (Внебюджетные средства)
	

	Коммунальные услуги:
	
	
	
	Произведена оплата коммунальных услуг в 2019 г.

	· оплата отопления:
	2019
	13027,9
	                 12824,5
	

	· оплата электроэнергии;
	2019
	2903,8
	2903,8
	

	· оплата водоснабжения.
	2019
	1355,7
	1355,7
	

	
	
	Всего:
2019 – 17287,4
	Всего (Бюджет ПМР):
2019 – 17084,0
	

	3. Создание условий и обеспечения содержания имущества, зданий и сооружений муниципальных бюджетных дошкольных учреждений.
Создание условий и обеспечение содержание имущества, зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений.


	Услуги по вывозу ТБО, теплоизоляции сети, текущий ремонт зданий и сооружений, услуги по содержанию зданий
	2019
	587,8

	587,8
(Бюджет ПМР)
	Вывоз мусора (все МБДОУ); санитарно-бактериологические анализы (все МБДОУ); 

дератизация и аккарицидная обработка (все  МБДОУ); обслу-живание АПС(все МБДОУ); 

	
	2019
	100,6
	100,6

 (внебюджетные средства)
	Санитарно-бактериологические анализы, откачка септика

	4. Проведение прочих услуг и работ


	Медицинские осмотры дошкольных работников, охрана объектов, изготовление печатей.
	2019
	1415,9

	1415,9
(Бюджет ПМР)
	Проведены медицинские осмотры работников дошкольных учреждений;
охрана имущества. 



	Проведение прочих услуг и работ
	
	134,2 

	134,2 
(внебюджетные средства)


	Оплата за предоставленные услуги, выполненные работы

	5. Социальные выплаты и прочие расходы



	Пособия при сокращении работников, оплата налогов (налоги на имущество, земельный налог).
	2019
	805,43

	805,43
(Бюджет ПМР)
	Выплата пособий по сокраще-нию 1 чел., оплата пени, оплата налога на имущество, штрафов по исполн. листам

	6. Основные средства и материальные активы


	Приобретение продуктов питания для ДОУ.
	2019
	2447,7
	2447,7
(Бюджет ПМР)
	Приобретены продукты питания для МБДОУ

	Приобретение продуктов питания для ДОУ.
	2019
	19595,2
	19565,9
(внебюджетные средства, родительская плата) 
	Приобретены продукты питания для МБДОУ.

	Учебные и хозяйственные расходы.

	2019
	3885,0
	3885,0
(бюджет Приморского края)
	Приобретение мебели и учебного оборудования (все МБДОУ).

	Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов. 
	2019
	324,1
	324,1
(бюджет ПМР)
	Приобретение основных средств, в том  числе за счет средств выделенных депутатами

	Увеличение материальных запасов. 
	2019
	1047,5
	1047,5
(внебюджетные средства)

	Приобретены моющие средств, хозяйственные материалы, канцелярские товары,розетки, расходные материалы для ремонта 

	
	Всего:
	2019 – 2771,8
	2771,8
(бюджет ПМР)


	

	
	
	Всего:

2019 – 3885,0
	3885,0
(бюджет 

Приморского края)


	

	
	
	Всего:

2019 – 20672,4
	20642,7
(внебюджетные средства)
	

	7. Мероприятия по обеспечению санитарно - эпидимиологического благополучия   дошкольных образовательных учреждений Пожарского муниципального района в 2019 году.

	Ремонтные работы в МБДОУ
	2019
	95,0
	95,0
(Бюджет ПМР)
	Текущий ремонт учреждений, в том числе за счет средств депутатских наказов

	8. Организация культурно-массовых мероприятий.


	- Конкурс детского творчества «Солнышко в ладошках».
- Выставка декоративно-прикладного творчества «Мир глазами детей».
	2019
	0
	0
	Проведен конкурс «Солнышко в ладошках» среди дошкольных образовательных учреждений. Приняли участие 84 дошкольника. В выставке декоративно прикладного творчества было представлено 35 работ учащихся общеобразовательных школ


	9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.



	Ремонт кровли МБДОУ № 21 на условиях софинансирования
	2019
2019
	47,8
5163,54
	47,8
(бюджет ПМР)

4734,1
(бюджет ПК)
	

	Итого расходов:
	
	Всего:

2019 -  56 843,23
	56 639,93
(бюджет ПМР)
	

	
	
	Всего:

2019 – 104 684,44
	104 255,0
 (бюджет Приморского края)
	

	
	
	Всего:

2019 – 20 889,1
	20 859,8
(внебюджетные средства, родительская плата)
	

	
	
	2019 – 182 416,87
	2019 – 181 754,73
	


Оценка основных целевых индикаторов программы 
«Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2022
 годы.
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в Программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет различными формами дошкольного образования
	%
	56
	48
	-8
	85,7

	Доля ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями.
	%
	50
	50,0
	0
	100

	Доля детей в возрсте1-6 лет, получающих услуги дошкольного образования.
	%
	57
	55,7
	-1,3
	97,7

	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образованную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет. 
	%
	67
	78,6
	+11,6
	117,3

	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в ДОУ в полном объёме.
	%
	100
	100
	0
	100

	Среднее значение целевых показателей.
	%
	
	
	
	100,1


Пояснительная записка к муниципальной программе
«Развитие системы дошкольного образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2022 годы.
Показатель «Увеличение охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет различными формами дошкольного образования» выполнен на 48 %. Но это не отрицательный показатель, так как он рассчитан от 2769 чел., имеющихся в районе, а детские сады посещают дети с 1,5 лет.
Показатель «Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет получающих услуги дошкольного образования» выполнен на 55,7 %. Он также рассчитан от общего количества детей (1950 чел.), в который включены дети от 1 года до 1,5 лет, не посещающие детские сады.

Среднее значение выполнения целевых показателей по подпрограмме составляет 100,1 %.  Это свидетельствует о том, что основные целевые показатели подпрограммы в основном выполнены.
