4

Отчет за 2019 год о реализации подпрограммы  № 3 «Развитие дополнительного образования детей 

и подростков Пожарского муниципального района» на 2019 - 2022 годы.
	Наименования 

программных мероприятий
	Период выполнения
	Средства,

предусмотренные

в программе для финансирования программных мероприятий в 
2019 году, тыс. руб.
	Фактическое финансирование мероприятий районных

целевых программ

за 2019 год, 
тыс. руб.
	Результат

	 Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования Пожарского муниципального района» на 2019 – 2022 годы.
Утверждена  постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края от 05 марта 2019 года № 83-па;
внесены изменения постановлениями администрации Пожарского муниципального района Приморского края: 
    от 08 апреля 2019 года № 138 – па 

     от 30 июля 2019 года  № 323-па  (программа изложена в новой редакции)
     от  08 ноября 2019 года № 476-па (программа изложена в новой редакции)
     от  21 февраля 2020 года без №     на согласовании в новой редакции;

Исполнитель программных мероприятий:

управление образования администрации Пожарского муниципального района.

	1. Реализация программ дополнительного образования. 



	Реализация программ дополнительного образования, в том числе:
	
	
	
	

	- Заработная плата, налоги на заработную плату.
	2019
	6117,1
	6117,1
	Выплачена заработная плата работникам МБОУ ДО ЦВР в 2019 г.

	- Создание условий и обеспечение функционирования зданий, услуги связи, содержание зданий, коммунальные услуги, медосмотр работников
	2019

	554,78

	541,88
(бюджет ПМР)


	Оплачены коммунальные услуги МБОУ ДО ЦВР.


	2. Информатизация.



	Информационные услуги, оплата за Интернет, обновление программного обеспечения, заправка, ремонт и приобретение картриджей. 
	2019
	26,7
	26,7
(внебюджетные средства)
	Оплачены информационные услуги МБОУ ДО ЦВР

	3. Текущий ремонт.



	Ремонт здания 
	2019
	90,0
	90,0
(внебюджетные средства) 
	Замена окон на пластиковые, ремонт за счет депутатских наказов

	4. Проведение районных конференций, фестивалей, семинаров, форумов, конкурсов, мероприятий, выставок.



	Творческие отчеты педагогов дополнительного образования и воспитанников.
	2019
	Не требует финансирования
	-
	Проведены выставки творческих  работ учащихся и педагогов (декоративно-прикладного, художественного творчества) сентябрь, апрель, июнь 2019 - ежегодно.

	5. Участие в региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях педагогов дополнительного образования и воспитанников. 



	Модернизация учебного воспитательного процесса.
	2019
	Не требует финансирования 
	-
	Проведены в 2019 году:

 -  Районная экологическая конференция "Живи, планета!" (февраль);
- районный экологический праздник "День тигра" (сентябрь);
- экологические акции "Чистые пруды", "Помоги тигру Жорику", "Сдай батарейку!" и др. (в течение года);
- «Чистый берег» (муниципальный этап Всероссийской экологической  акции;

- «Чистые игры» (сентябрь) совместно с Лучегорским городским поселением;
- экологические уроки;
- интерактивные экологические спектакли и игровые программы для дошкольников и школьников Пожарского муниципального района;
- Слёт друзей заповедных территорий северного Приморья (декабрь 2019 года);
- Экологическая акция «Свободу лососю» (ВВФ), по отдельному плану: в течение года в рамках данной акции проведены мероприятия, акции, квесты; 
- экологическоий конкурс "Моя зеленая планета" в рамках Открытого краевого фестиваля  школьных и молодежных СМИ "Пробный шар" (апрель, ежегодно);
- экологическая всемирная акция «Час Земли»;

- проект «Экозорро в фокусе Бикин!» (отчет-презентация экоагенства «Веснянка» МБОУ ДО ЦВР);

- круглый стол «Организация мероприятий по снижеию загрязнения окружающей среды в Пожарском муниципальном районе» (06.06.2019);
- многодневный экологический поход "Лотос" (июль).


	6. Издание газеты «Шиповник», программы «Цветные окна».



	Написание статей, заметок, видеосъемка, монтаж программы. 
	2019
	Не требует финансирования
	
	Выпуск газеты «ШИПовник», съемки и публикации в сетях Интернет социальных и экологических видеороликов, видеосюжетов и мультипликационных фильмов (в течение года, 2019) 
 

	!
7. Экологическое образование учащихся школ района, разработка сценариев, подготовка наглядных материалов.



	- Экологическая акция «День тигра».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена районная экологическая акция «День тигра» (14.09.2019) 600 детей и взрослых.

	- Экологическая конференция «Живи, планета!».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена XIV районная экологическая конференция «Живи, планета!»  (27.02.2019)  - 15 проектов -  (31 учащихся, 15 педагогов)

	- Экологическая акция «Чистые пруды».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Экологическая акция «Чистые пруды» (апрель 2019 год), 9 команд и более 80 человек.

	- Экологические уроки, мероприятия, конкурсы, викторины, походы.
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведено 50 экологических уроков, 16 экологических квестов, 20 экологических игр  для 1235 учащихся и педагогов, для жителей и гостей Пожарского муниципального района. 

	8. Патриотические мероприятия. 



	Военно-спортивная игра «Зарница».
	2019
	
	Не требует финансирования
	Проведены мероприятия: 

1. «Районная военно-спортивная игра  и Зарница-2019» (20.02.2019) – 10 команд Пожарского муниципального района (150 человек).
2. «А на-ку, парни!» (18.01.2019) – 3 команды (более 50 человек).

3. Спартакиада школьников (25.09.2019).

4. Легкоатлетическое четырёхборье «Шиповка юных» (18.09.2019).

	9. Экологическая, научно-исследовательская работа, подготовка проектов и выступлений учащихся.



	Участие в лесной олимпиаде школьников.
	2019
	Не требует финансирования
	
	Приняли участие в краевом экологическом конкурсе «Лесная олимпиада школьников – 2019» (учащиеся МОБУ СОШ № 1, воспитанники  экокружка «Веснянка» МОУ ДО ЦВР) 

	Геологической олимпиаде.
	2019
	Не требует финансирования
	
	Приняли участие во 3-м открытом слете Друзей заповедных территорий Северного Приморья (декабрь 2019)

	Региональной школе-семинаре «Человек и биосфера».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Приняли участие в региональном семинаре «Человек и биосфера» (27.03 - 29.03.2019)

	Краевой школе журналистов. 
	2019
	Не требует финансирования
	
	В рамках фестиваля школьных и молодежных СМИ «Пробный шар – 2019» прошла краевая школа журналистов (19.04 -20.04.2019). 

	Краевая экологическая конференция «От дня Земли – к веку Земли»
	2019
	Не требует финансирования
	
	20 – 21 мая 2019 года  приняли участие учащиеся МОБУ СОШ № 4 (2 место) и воспитанники экокружка «Веснянка» МОУ ДО ЦВР (1 место). 

	10. Участие детей и подростков в межведомственных акциях.



	«Жизнь без наркотиков».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведены МВА «Жизнь без наркотиков»               (01.11.2019- 01.12.2019), фестиваль «Я за – здоровый образ жизни!» (01.12.2019).

	«Низкий поклон Вам, ветераны!».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена акция «Низкий поклон Вам, ветераны!» (15.04. «»2019 – 15.05.2019).

	«Нам здесь жить!».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена МВА «Нам здесь жить!» (по отдельному плану, апрель 2019 года).

	11. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий для учащихся школ, 

посвященных международным дням, новогодним и праздничным мероприятиям.



	Организация выставки социальных рисунков и плакатов, встречи со специалистами КГБУЗ «Пожарская ЦРБ».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Организовано 17 встреч со специалистами КГБУЗ «Лучегорская ЦРБ», ОМВД по Пожарскому району. Проведено 13 районных выставок рисунков и плакатов на правовую тематику, ДДТТ, пожарную безопасность, экстремизму и терроризму, 

Дню семьи, Дню матери, Дню Победы и т.д.

	12. Организация районных выставок, изготовление поделок.



	Выставка «Мир глазами детей».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена выставка «Мир глазами детей» апрель) – 24 учреждения, 703 работы.

	Выставка рисунков «Мы рисуем улицу».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведена районная выставка «Мы рисуем улицу» (март 2019 год).

	13. Организация и проведение краевого мероприятия, подготовка проектов, фильмов, видеороликов.



	Открытый фестиваль молодежных СМИ «Пробный шар».
	2019
	Не требует финансирования
	
	Проведён 19-20 апреля 2019 года открытый фестиваль школьных и молодежных СМИ. Участвовало в заочном этапе 49 молодежных и  школьных прессцентров из 21 региона РФ и стран ближнего зарубежья (более 500 человек). В очном этапе участвовало 150 человек, 16 команд из прессцентров Приморского и Хабаровского краев. (ШИП – 1 место). 

	Итого: 
	
	Всего:

2019 – 6860,88
	6847,98
(Бюджет Пожарского муниципального района)
	

	
	
	Всего:

2019 – 26,7  
	26,7
(Внебюджетные средства)
	

	Всего по подпрограмме:
	
	6887,58
	6874,68
	


Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования детей и подростков в Пожарском муниципальном районе» 
на 2019-2022 годы
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено в Программе
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	Охват детей и подростков дополнительным образованием от общего числа обучающихся. 
	%
	84,4%
	84,5%
	+0,1
	100,1%

	Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. 
	нет
	32
	34
	+2
	106,25%

	Среднее значение целевых индикаторов
	
	103,1%


Пояснительная записка к подпрограмме 
«Развитие дополнительного образования детей и подростков в Пожарском муниципальном районе» 
на 2019-2022 годы

Среднее значение целевых показателей по подпрограмме составляет 103,1 %. Это свидетельствует о том, что основные показатели задач и целей подпрограммы выполнены полностью. 
