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	АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ



	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 


	__30 апреля 2020 года_
	пгт Лучегорск
	№
	_242-па_


Об утверждении муниципальной программы «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                     от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 391-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013 – 2021 годы», Уставом Пожарского муниципального района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пожарского муниципального района Приморского края, утвержденным постановлением администрации Пожарского муниципального района Приморского края                    от 25 марта 2014 года № 132-па, в целях формирования экологического сознания и экологической культуры населения, администрация Пожарского муниципального района Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020 - 2022 годы».
2. Общему отделу администрации Пожарского муниципального района Приморского края настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Пожарского муниципального района Приморского края и опубликовать в газете «Победа».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Пожарского муниципального района.
Глава Пожарского муниципального района


         С.А. Филатов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пожарского муниципального района

от «_30_»_апреля_2020 года №_242-па_
Муниципальная программа

«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020 - 2022 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

	
	

	Наименование программы
	«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020 - 2022 годы»

	Ответственные исполнители программы
	Управление образования администрации Пожарского муниципального района, 
Управление культуры и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального района

	Соисполнители программы
	Отдел жизнеобеспечения, дорожного хозяйства и транспортных услуг администрации Пожарского муниципального района, Редакция общественно-политической газеты Пожарского муниципального района «Победа».

	Программно-целевые инструменты программы
	Государственная программа Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013 – 2021 годы»

	Цели программы
	Формирование экологической культуры в обществе; воспитание бережного отношения к природе

	Задачи программы
	- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации в целях пропаганды и просвещения населения Пожарского муниципального района (далее - население) по вопросам охраны окружающей среды;

- внедрение современных методов обучения населения, в том числе, детей и подростков, правилам экологической безопасности

	Целевые индикаторы и показатели программы
	- численность преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии;

- численность библиотек, образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой;

- численность взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках;

- численность образовательных учреждений района, работающих по программе экологического воспитания и просвещения;

- численность участников олимпиад, конкурсов экологического направления

	Этапы и сроки реализации программы
	Программа будет реализована в один этап с 2020 по 2022 годы

	Объемы бюджетных ассигнований программы
	Реализация мероприятий муниципальной программы не требует финансового обеспечения

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- сохранение и развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения в интересах личности, общества и государства;

- повышение квалификации 25 преподавателей образовательных учреждений;

- обеспечение современной экологической литературой 23 библиотек, образовательных учреждений;

- вовлечение взрослого населения в экологические акции и субботники до 5000 человек к 2021 году;

- увеличение количества образовательных учреждений, работающих по программе экологического воспитания и просвещения, 7 единиц к 2021 году;

- увеличение численности участников олимпиад, конкурсов экологического направления к 2021 году до 100 человек


1. Характеристика состояния сферы социально-экономического развития, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов необходимо экологическое просвещение населения посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов.
В экологическом образовании участвуют муниципальные образовательные учреждения, общественные формирования детей и молодежи. Успехи в практике экологического образования и воспитания отмечаются в отдельных учреждениях общего, дополнительного образования, но они не имеют преемственности и не объединены системообразующими связями в единое русло непрерывного экологического образования.
В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования, независимо от их профиля и организационно-правовых форм, осуществляется экологическое воспитание и образование в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в курсе изучения предметов учебного плана и во внеурочной деятельности.
Необходимо повышение квалификации учителей школ, педагогов дополнительного образования.
Из-за слабо развитой информационной системы, недостаточного финансового обеспечения учреждений образования, библиотечной системы, неудовлетворительного состояния материальной базы, отсутствия современной экологической подготовки у работников бюджетной сферы, занимающихся экологическим просвещением и воспитанием, упомянутая система экологического просвещения, образования и воспитания не справляется с возложенными на нее функциями.
Таким образом, необходимо обеспечить поддержку мероприятий по экологическому просвещению и воспитанию, улучшить систему подготовки специалистов по вопросам охраны окружающей среды, осуществлять постоянное информационное освещение экологических проблем, совершенствовать нормативно-правовую базу.
Реализация мероприятий программы «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района» (далее - программа) позволит обеспечить надлежащие условия для развития образовательных и воспитательных экологических систем в образовательных учреждениях, упорядочение их деятельности, повышение уровня процесса экологического образования в Пожарском муниципальном районе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

В рамках программы предусматривается реализация основных мероприятий по следующим направлениям:

1. Организация системы управления всеобщим и комплексным экологическим образованием населения.
Исполнителями мероприятий являются: Управление образования администрации Пожарского муниципального района (далее – Управление образования), Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района (далее – Управление культуры).
Срок исполнения - 2020 – 2022 годы.

Мероприятия направлены на повышение качества организации процесса экологического образования.

2. Кадровое обеспечение системы всеобщего и комплексного образования населения.

Исполнителем мероприятий является Управление образования.
Срок исполнения - 2020 - 2022 годы.
Мероприятия предусмотрены для повышения квалификации педагогических работников, специалистов, осуществляющих экологическое образование. В результате реализации данного направления повысится качество организации процесса экологического образования.
3. Информационное обеспечение системы всеобщего и комплексного образования, экологического просвещения населения в сфере экологической безопасности.

Исполнителями мероприятий являются Управление образования, Управление культуры, Редакция общественно-политической газеты «Победа».

Срок исполнения - 2020 - 2022 годы.

В рамках реализации данного направления предусматривается приобретение экологической литературы для библиотек, размещение в средствах массовой информации сообщений о состоянии окружающей среды и результатах проведения мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в Пожарском муниципальном районе. Трансляция видеороликов на экологическую тематику, изготовление и размещение рекламных щитов, баннеров, выпуск буклетов для пропаганды экологических знаний и повышение уровня информированности населения.

4. Развитие новых форм и методов всеобщего и комплексного экологического образования, воспитания населения.

Исполнителями являются Управление образования, Управление культуры, Редакция общественно-политической газеты «Победа».

Срок исполнения - 2020 - 2022 годы.

Планируется проведение экологических детских праздников, проведение конкурсов рисунков, театральных представлений о природе, для привлечения школьников к выявлению и решению экологических проблем методами художественной деятельности.
Проведение экологических экскурсий и экспедиций обеспечит расширение кругозора обучающихся, обмен опытом работы по экологическому воспитанию и образованию обучающихся, определение практических умений и навыков самостоятельной исследовательской и поисковой работы.
Планируется проведение различных природоохранных акций для привлечения школьников и их родителей, населения к практической природоохранной деятельности и повышение экологической сознательности.

5. Поддержка деятельности экологических общественных организаций.

Ответственные исполнители Управление культуры, Редакция общественно-политической газеты «Победа».

Срок исполнения - 2020 - 2022 годы.

Осуществление поддержки проводимых общественными организациями мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение населения, повысит уровень информированности населения, привлечение общественности к вопросам охраны окружающей среды.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения и исполнителей приведен в Приложении 2  к настоящей программе.

3. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы не требует финансового обеспечения.

4. Оценка планируемой эффективности программы

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и ожидаемой эффективности программы будет являться выполнение мероприятий:

- повышение квалификации 25 преподавателей образовательных учреждений в 2020 – 2022 годах;

- обеспечение современной экологической литературой 23 библиотек, образовательных учреждений за 2020- 2022 годы;

- вовлечение взрослого населения в экологические акции и субботники до 5000 человек к 2022 году;

- увеличение количества образовательных учреждений Пожарского муниципального района, работающих по программе экологического воспитания и просвещения, - 7 единиц к 2022 году;

- увеличение количества участников олимпиад, конкурсов экологического направления к 2022 году до 100 человек.

Экологическая эффективность программы выражается:

- в укреплении правовых основ реализации программных мероприятий в области экологического образования, воспитания и просвещения;

- в создании системы непрерывного экологического образования и подготовки кадров;

- в повышении эффективности и уровня экологического образования;

- в формировании человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в гармонии с природой.

Социально-экономическая эффективность программы выражается:

- в воспитании активной жизненной позиции личности в познании окружающего мира и экологической ответственности подрастающего поколения во всех сферах будущей профессиональной деятельности;

- в исключении социальной напряженности в обществе путем обеспечения населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения;

- в подготовке экологически грамотных людей для реализации принципов устойчивого развития Пожарского муниципального района;

- в информатизации системы экологического образования.

Ожидаемая динамика целевых индикаторов оценки конечных результатов в разрезе целей, задач и мероприятий программы приводится в Приложении  1 к настоящей программе.
Оценка эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов, указанных в Приложении 1 к настоящей программе.
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач программы и их плановых значений, приведенных в Приложении  1, по формуле:

Сд = Зф / Зп х 100%,

где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Приложение 1
	
	Кк муниципальной программе «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020-2022 годы»



                                        Целевые показатели программы
	№

п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица

измерения
	Значения целевых показателей (индикаторов)

	
	
	
	2020
год
	2021
год
	2022
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии
	ед.
	7
	15
	25

	2.
	Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой
	ед.
	8
	17
	23

	3.
	Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках
	ед.
	2000
	3800
	5000

	4.
	Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения
	ед.
	2
	5
	7

	5.
	Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления
	ед.
	38
	71
	100


Приложение 2

	
	Кк муниципальной программе «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения Пожарского муниципального района на 2020-2022 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий экологической направленности для включения в муниципальную программу по экологическому воспитанию и просвещению на территории Пожарского муниципального района 
на 2020 -2022 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Непосредственный результат (краткое описание)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Районная  экологическая конференция «Живи, планета!»
	Управление образования администрации Пожарского муниципального района (УО), Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»                        ( МБОУ ДО ЦВР) 


	Ежегодно, февраль
	Основной целью конференции является экологическое образование подрастающего поколения, привлечение населения к проблемам экологии и природопользования.

Задачи: 

- развитие у детей творческого потенциала, выявление лучших юных исследователей природы;

-вовлечение молодежи в активную деятельность по охране окружающей среды в местах проживания.

Тематика работ конференции:

* Биоразнообразие и охрана окружающей среды.

*Исследование экологического состояния окружающей среды.

* Экологический дизайн и благоустройство мест проживания.

* Экология села и города.

* Фотоконкурс «Человек и природа». На конкурс принимаются работы, отражающие взаимодействие человека с окружающим миром. От одного автора принимаются не более 3-х работ в распечатанном виде, размером А4.

* Номинация от ФГБУ «Национальный парк Бикин». 

Основное условие номинации - тематика работ должна быть направлена на исследование животного и растительного мира национального парка Бикин, экологического состояния его территории, принимаются разработки идей экологических троп, а также предложения по разработке дизайна или по благоустройству территории нацпарка.

	2.
	Межрайонный семинар для педагогов – руководителей экологических агентств школ Пожарского муниципального района


	МБОУ ДО ЦВР, Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет» (СЭОО «Первоцвет»)

	Ежегодно март
	Цели семинара: 

- повышение квалификации педагогов в области руководства школьными исследованиями и организации школьного добровольческого движения.

- развитие школьного добровольческого движения, направленного на изучение и сохранение уникальных природных экосистем северного Приморья через объединение и участие школьников Пожарского и Дальнереченского районов в совместных исследовательских проектах и эко-просветительских акциях.

Участники семинара: лидеры экологического движения Пожарского и Дальнереченского районов - учителя экологии, биологии и географии, руководители школьных и молодежных экологических объединений, краеведческих кружков. 

	3.
	Открытый краевой фестиваль школьных и молодежных СМИ «Пробный шар» (экологический конкурс «Моя зеленая планета»)
	Администрация Пожарского муниципального района (АПМР), администрация Лучегорского городского поселения (АЛГП), УО, Управление культуры и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального района (УКМП), МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»
	Ежегодно апрель
	Фестиваль проводится с целью создания условий для развития молодежных средств массовой информации.

Основные задачи проведения Фестиваля:

- выявление талантливой молодежи, занимающейся журналистикой;

- выявление, оценки и распространения положительного опыта журналисткой деятельности в молодежных СМИ; 

- поддержки школьных и молодежных СМИ; 

-стимулирование деятельности молодых журналистов в области пропаганды патриотизма, уважения к историческому наследию России, здорового образа жизни среди молодежи, экологического просвещения населения; 

- повышение профессионального мастерства молодых журналистов. 

Конкурс фестиваля «Моя зеленая планета» 

Номинации:

1. «Эко-объектив» – конкурс видеоработ, повествующих об уникальных природных объектах, заповедниках, заказниках и охраняемых территориях родного края, о результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива. 

2.«ЭКО-перо» - конкурс газетных статей, повествующих об уникальных природных объектах, заповедниках, заказниках и охраняемых территориях родного края, о результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива. 

3.«Таёжная пчёлка» – конкурс видео, мультипликационных и печатных материалов о людях, занимающихся пчеловодством, о пользе мёда и роли пчел в природе. Учредитель номинации Союз пчеловодов Приморского края.

4.«Медоносная липа» - конкурс видео, мультипликационных и печатных материалов о липе, как "хлебном" дереве для жителей тайги и народных промыслов: пчеловодство, резьба по дереву и т.п. Учредитель номинации - Потребительский кооператив народных промыслов и ремесел "Дары Велеса" Пожарского района Приморского края.

5.«Национальный парк Бикин» - конкурс видео, мультипликационных и печатных материалов о национальном парке Бикин, об уникальности его природы, о людях, работающих на его территории, о его дизайне и благоустройстве, современном состоянии, экологических акциях, событиях, организованных нацпарком. 

	4.
	Экологическая акция «Чистые пруды»
	МБОУ ДО ЦВР,

СЭОО «Первоцвет»
	Ежегодно май
	Цели экологической акции - очистка берегов Чистых прудов от мусора, воспитание экологической культуры детей и взрослых, привлечение внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения граждан к природе. Участники – воспитанники детской телестудии «ШИП».

	5.
	Выездная многодневная экологическая школа «Лотос»
	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»
	Ежегодно июль
	Выездная многодневная экологическая школа «Лотос» является внешкольным мероприятием, организуемым для учащихся в целях экообразования   развития их лидерских качеств, трудового воспитания, вовлечения подростков в совместную природоохранную деятельность, а также оздоровления в период летних каникул.
Организуется на базе МОБУ СОШ №16 с. Верхний Перевал. Комплектуется из числа обучающихся студии «ШИП» и других учащихся школ Пожарского муниципального района. Продолжительность работы экошколы «Лотос» 10 дней. В этот период создаются необходимые условия для обеспечения отдыха и оздоровления подростков. Это физкультурно-оздоровительные   и культурно-массовые и воспитательные мероприятия, туристско-краеведческая и экскурсионная деятельность, природоохранная работа, развитие разнообразных творческих способностей детей, организация общественно-полезного труда.

	6.
	Мероприятия по озеленению прилегающей территории учреждений образования.

Посадка деревьев и кустарников, цветов
	УО, УКМП
	Апрель-май, 2020-2022 годы.
	 Озеленение территории

	7.
	Мероприятия по борьбе с карантинными растениями (троекратное выкашивание в течение летнего и осеннего периодов) вокруг учреждений образования
	Администрации поселений Пожарского муниципального района,            АПМР, УО
	Июнь-октябрь, 2020-2022 годы
	Улучшение эстетического вида территории 

	8.
	Экологический районный праздник-акция «День тигра» 
	УО, УКМП,

МБОУ ДО ЦВР, фонд «Феникс», СЭОО «Первоцвет», 
	Ежегодно

сентябрь
	Для участия в акции приглашаются делегации учащихся образовательных учреждений Пожарского муниципального района в составе:

– лучегорские школы – от 50 человек;

– сельские школы – 10 человек + руководитель;

– учреждения дополнительного образования – 10-20 человек. Общее количество участников – более 500 человек.

Схема проведения акции:

*Костюмированное шествие школьных колонн по улицам Лучегорска (костюмы, маски, флаги, транспаранты, плакаты и т.д.) 

*Экоспектакль или интерактивное экологическое представление;

*Экологический квест. 

* Игровая дискотечная программа с участием творческих коллективов МБОУ ДО ЦВР.

* Работа творческих и игровых площадок.

* Награждение победителей конкурса рисунков «Живет такой тигр и живет такой леопард» (тематика работ – жизнь тигров, леопардов, после реабилитационных центров)

* тигриная каша

	9. 
	Районный туристический слет «Адреналин» среди молодежи, молодых семей и детских команд
	Дума ПМР, УКМП, УО,

МБОУ ДО ЦВР


	Ежегодно

сентябрь
	Формирование туристических навыков у молодёжи, воспитание волевых качеств, знакомство с природой.

	10.
	Проведение  межрайонного слета друзей заповедных территорий севера Приморья проекта «Друзья заповедных территорий северного Приморья» (в рамках проекта при поддержки Амурского филиала WWF)
	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет», ФГБУ «Национальный парк «Бикин», Амурский филиал WWF
	Ежегодно, декабрь
	Слет проводится с целью развития экологического молодежного движения, направленного на сохранение уникальных природных экосистем северного Приморья через объединение и участие школьников Пожарского, Дальнереченского, Красноармейского и Тернейского районов в совместных экологических мероприятиях, природоохранных акциях и экопросветительских кампаниях.

Программа слета:

- командная экологическая игра-знакомство «Экологический квест»;

- стендовая презентация результатов работы экологических объединений на своих территориях за год

- работа конкурсных и творческих площадок;

- Круглый стол для руководителей молодежных объединений, руководителей клубов друзей ООПТ и союза друзей заповедных территорий северного Приморья, специалистов отделов экопросвещения ООПТ;

- подведение итогов года, награждение активных участников и победителей конкурсов «Друзья Амура».

	11.
	Образовательные семинары для юных экологов из экологических агентств школ Пожарского муниципального района и друзей национального парка «Бикин»
	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»
	В течение года
	Основной целью семинаров является экологическое образование подрастающего поколения, привлечение населения к проблемам экологии и природопользования.

Задачи: 

- развитие у детей творческого потенциала, выявление лучших юных исследователей природы;

-вовлечение молодежи в активную деятельность по охране окружающей среды в местах проживания.



	12.
	Проведение экологических уроков

	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»,  фонд «Феникс»
	Ежемесячно
	Целью проведения экоуроков в школах Пожарского МР является развитие экологической культуры, которая включает формирование экологических  ценностей, экологического мировоззрения, экологически ориентированного поведения. Основными задачами экоуроков являются: 

( образовательные – формирование системы экологических знаний, знаний об экологических проблемах современности и путей их разрешения; ( воспитательные – формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

( развивающие – развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности, способности видеть и понимать красоту живой природы), нравственного (воли и настойчивости, ответственности).

	13.
	Подготовка и показ интерактивных экологических спектаклей
	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»
	В течение года
	Экологические спектакли – это система работы, включающая воспитательный, познавательный и деятельностный компоненты, реализуемые в тесном взаимодействии всеми субъектами непрерывного экологического образования: от органов власти до учреждений образования, культуры и общественников.

Театр не только дает возможность моделировать различные варианты жизненных процессов, но и создает условия для проникновения в глубинную суть этих процессов, вызывая тем самым (и это главное!) чувственное отношение, сопереживание действительности.

	14.
	Разработка заявок для участия в экологических грантовых конкурсах
	СЭОО «Первоцвет»
	Ежегодно
	Получение финансирования на реализацию деятельности по экообразованию и просвещению.

	15. 
	Интерактивная экообразовательная площадка «Пчелиная академия»
	МБОУ ДО ЦВР, СЭОО «Первоцвет»
	В течение года
	Силами педагогов отдела экологического туризма и информационных технологий МБОУ ДО ЦВР в рамках проекта «Дорогой мёда: от прадедов к детям!» в 2018 году на базе помещений отдела была создана и оборудована интерактивная познавательная площадка (детская пчелоакадемия), как социокультурное пространство для творческого развития детей и молодежи, их знакомства с историко-культурным наследием Пожарского района. Разработаны и апробированы три экскурсионные программы и образовательные модули для трех возрастных групп.

Вовлечение современного поколения в процесс возрождения народных традиций, связанных с исконным для территории Пожарского района промыслом – пчеловодством, а также для расширения туристической привлекательности поселка Лучегорск.

	16.
	Проведение экологических акций и конкурсов
	УО
	Май, сентябрь
2020-2022

годы
	Воспитание экологического мышления, гражданской позиции подрастающего поколения

	17.
	Эко-батл «Пожарский район: от А до Я»


	МБУ «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района
	Сентябрь

2020 год
	Развитие экологической культуры, экологического образование населения.

	18.
	Дункаевские чтения «Певец родной природы», 

к 90-летию со дня рождения удэгейского писателя Николая Семеновича Дункай
	МБУ «Централизо-ванная библио-течная система Пожарского муниципального района
	Декабрь 

2020 год
	Развитие экологической культуры, экологического образование населения.

	19.
	Районный экологический конкурс 

«Цветущий библиотечный дворик» 
	МБУ «Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального района
	Сентябрь 

2021 год
	Развитие экологической культуры, экологического образование населения.

	20.
	Проведение субботников по санитарной очистке территории дендрария села Верхний Перевал
	Муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) «Краеведческий музей Пожарского муниципального района
	Апрель-май,

сентябрь-октябрь        2020-2022 годы
	Улучшение санитарного состояния территории, оздоровление, осветление территории.  Вовлечение молодежи в активную деятельность по охране окружающей среды в местах проживания

	21.
	Посадка деревьев и кустарников, цветов на территории дендрария села Верхний Перевал
	МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района
	Апрель-май 2020-2022 годы
	 Пополнение видового разнообразия флоры дендрария

	22.
	Участие в конкурсе проектов, инициируемых жителями муниципальных образований Приморского края, по вопросам местного значения «Заброшен, но не забыт»  
	МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района
	В течение года, 

2020-2022

годы 
	Улучшение эстетического вида территории для дальнейшего  проведения экскурсий на экологические темы

	23.
	Проведение экологических праздников и акций - День Земли, День леса, День борьбы с опустыниванием, день воздуха, квесты и др.
	МБУ «Краеведческий музей Пожарского муниципального района
	Апрель-май               2020-2022 годы
	Экологическое образование учащихся образовательных учреждений Пожарского муниципального района, привлечение подрастающего поколения к проблемам экологии и природопользования.

	24.
	Приём граждан по вопросам, касающихся экологических проблем.
	Администрация Пожарского муниципального района
	В течение года, 

2020-2022

годы
	Решение вопросов экологической направленности в рамках полномочий.

	25.
	Проведение субботников по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов.
	Администрация Пожарского муниципального района, администрации поселений Пожарского муниципального района.
	Апрель-май               2020-2022 годы
	Улучшение санитарного состояния территории района, обеспечение благоприятной экологической обстановки.

	26.
	Мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов
	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (МОБУ СОШ) № 12, 

МОБУ СОШ № 17, 

МБОУ ДО ЦВР
	Май-июль 2020 год
	


