Приложение № 2

Порядок предоставления информации о  результатах реализации Плана действий по модернизации 
общего образования на 2011 – 2015 годы в Пожарском муниципальном районе 

(постановление администрации Пожарского муниципального района от 14.11.2011 № 457-па)
16

	№ п/п
	Мероприятие
	Планируемый результат 
(2011 год)

 
	Показатели выполнения

(результат реализации мероприятия) 
(2011 год)
	Задачи на 2012 год

	I. Переход на новые образовательные стандарты

	1.
	Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

	
	а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:
1 класс
	Ввести ФГОС НОО в 13 общеобразовательных учреждениях (362 учащихся)


	Введен ФГОС НОО в 13 общеобразовательных учреждениях (362 учащихся)


	1. Введение ФГОС НОО: 
1 класс – 331 человек (19 классов)

2 класс – 362 человека (19 классов)

	
	2 класс
	

	
	б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по мере готовности: 

5 класс
	

	
	д) разработка примерных основных образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования 

	
	
	

	
	е) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	Обучить на курсах повышения квалификации          
19 учителей начальных классов.
	Обучено 17 учителей начальных классов, 3 заместителя директора по УВР.
	1. Организовать консалтинговую службу при методическом кабинете управления образования администрации Пожарского муниципального района.

2. Повысить  квалификацию учителей начальных классов (19 человек).

	
	ж) организация и проведение мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
	Организовать  мониторинг  ФГОС НОО в  13 общеобразовательных учреждениях. 
	Организован мониторинг  ФГОС НОО в  13 общеобразовательных учреждениях.
	1. Провести анализ готовности образовательных учреждений к работе по ФГОС НОО (август 2012 года).
2. Провести мониторинг введения ФГОС НОО (май 2012 год).

	2
	Развитие общероссийской системы оценки качества общего образования

	
	а) разработка новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования
	
	
	Разработка муниципальной системы оценки качества образования.

	
	в) создание инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования 
	

	
	г) разработка и формирование механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и привлечения потребителей, общественных институтов и объединений педагогов к  процедурам оценки качества общего образования
	
	
	

	3
	Нормативно-правовое обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений
	

	4
	Разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательных учреждений по социализации личности:

разработка моделей
	Разработка модели оценки качества работы образовательных учреждений по социализации личности. 

	II. Развитие системы поддержки талантливых детей

	5.
	Развитие системы поиска одаренных детей:

	
	а) организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности

	Организовать проведение олимпиад, интеллектуального марафона, конкурсов. 
	Организовано и проведены: школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников (количество участников – 816 чел.), 127 конкурсов, фестивали, соревнования (количество участников 1,7 тыс. чел.).
	Разработать Положения конкурса «Ученик года».
Провести конкурс «Ученик года».

	6.
	Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей:

	
	а) создание центров поддержки одаренных детей при федеральных университетах и дистанционных школ при национальных исследовательских университетах
	
	
	

	
	б) разработка и введение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей
	

	III. Совершенствование учительского корпуса

	7.
	Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников:

	
	а) внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
	

	8.
	Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов

	
	а) внедрение новых моделей аттестации педагогических работников
	Введение новой модели аттестации руководящих кадров с 01.09.2011.
	Введена новая модель аттестации руководящих кадров с 01.09.2011.
	Совершенствование  нормативно-правовой базы аттестации руководящих кадров. 

	
	б) реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки
	Принять участие в Программе государственной поддержки перспективных выпускников вузов (2 чел.).
	В Программе государственной поддержки перспективных выпускников вузов приняли участие 2 педагога (МОБУ СОШ № 2 пгт Лучегорск, МОБУ СОШ № 6 с. Игнатьевка).
	

	9.
	Модернизация системы педагогического образования:

	
	в) формирование кадрового резерва руководителей образования
	Продолжить работу с кадровым резервом руководителей образовательных учреждений. 

	IV. Изменение школьной инфраструктуры

	10.
	Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

	
	а) развитие нормативного подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ
	

	
	б) обеспечение права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях
	Обеспечить права граждан на выбор образовательного учреждения, включая детей с  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, через создание соответствующих условий, в том числе в общеобразовательных учреждениях.

	
	в) внедрение современных архитектурных и дизайнерских решений в школьных зданиях
	Оформить новым современным стендовым материалом вестибюли и рекреации 4-х школ (МОБУ СОШ № 1, 2, 4 пгт Лучегорск, МОБУ ООШ № 8 с. Губерово).
	Оформлены новым современным стендовым материалом вестибюли и рекреации 4-х школ (МОБУ СОШ № 1, 2, 4 пгт Лучегорск, МОБУ ООШ № 8 с. Губерово).
	Оформить новым современным стендовым материалом вестибюли и рекреации 5-и школ.

	12.
	Развитие дистанционного образования, в том числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного национального проекта "Образование" моделей организации дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому 
	Продолжить обучение детей инвалидов в форме дистанционного обучения – 12 человек. 

	V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

	13.
	Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры:

	
	а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	Обеспечить охват эффективной организацией отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 85 %.
	Обеспечен охват эффективной организацией отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях 85 %.
	Обеспечить эффективной организацией  отдыха и оздоровления обучающихся в общеобразовательных учреждениях не менее 85 %.

	
	г) развитие конкурсного движения среди общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, 

"Олимпиада начинается в школе", всероссийский конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни,

всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья, всероссийскую акцию "За  здоровье и безопасность наших детей", всероссийские научно-практические конференции по проблемам сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую "Новые технологии для "Новой школы"
	1.Организоватьсоревнования, конкурсы по сохранению и укреплению здоровья, профилактике злоупотребления ПАВ, алкоголя, курения. 

2. Провести подготовительную работу по организации добровольного тестирования учащихся на основные группы наркотиков.

3. Провести муниципальные этапы всероссийских соревнований и конкурсов. 

 
	1. Проведен смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях в Пожарском муниципальном районе с 28.11 по 15.12.2011. В  смотре-конкурсе  участвовало 7 общеобразовательных учреждений (МОБУ СОШ № 1, 2, 4, 5, 7, 8,17,).
2. В ноябре 2011 года проведена  МВА «Жизнь без наркотиков». В рамках акции прошли: спортивные соревнования, Интернет-уроки, лекции, семинары, классные часы, (охват учащихся – 100 % (3317 чел.)).
Проведены разъяснительная работа по организации и подготовке добровольного тестирования учащихся  на основные группы наркотиков среди родителей, семинары для учителей-предметников, классных руководителей, подготовительная информационная, профилактическая работа среди учащихся общеобразовательных учреждений.

3. Проведен с января по апрель 2011 года II этап Всероссийских спортивных  соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные  игры», в которых приняли участие 9 общеобразовательных учреждений  (охват более 500 учащихся). Соревнования освещались  в СМИ и воспитанниками МБОУ ДОД ЦВР эколого-информационного отдела. Репортаж Юлии Тюренковой и Юлии Зловодуховой «Быстрее, выше, сильнее» стал победителем Всероссийского телевизионного конкурса «Своя высота».
	Провести  межведомственной акции «Жизнь без наркотиков»,  работа по организации работы по проведению добровольного тестирования учащихся на основные группы наркотиков  (внедрение добровольного тестирования в 2012-2013 учебном году). Организовать профилактические мероприятия, конкурсы, акции, спортивные соревнования по сохранению здоровья школьников.

	
	д) всероссийский конкурс среди общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа жизни учащихся с учетом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья
	

	14.
	Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития физической культуры:

	
	а) обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Обеспечить условия для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
	Обеспечены условия для занятий  физической культурой урочное и внеурочное время в 12 спортивных залах, 22  спортивных площадках , 6  тренажерных залах, 3 хоккейных коробках.

Приобретено спортивного оборудования за счет средств субвенций на  сумму 36715 тыс. руб.

	Продолжит пополнение материальной базы спортивных залов общеобразовательных учреждений.

	
	б) проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними
	
	
	Провести мониторинг здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ  несовершеннолетними. 

	
	в) обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания
	Обеспечить горячим питанием не менее 70 % школьников.
	Обеспечен охват горячим питанием 72 % школьников. 
	Обеспечить горячим питанием  не менее 72 % школьников. 

	15.
	Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов

	
	
	
	
	

	16.
	Обеспечение подготовки и повышения квалификации педагогических, медицинских работников и вспомогательного персонала для сопровождения обучения детей-инвалидов

	
	
	
	
	

	17.
	Развитие взаимодействия образовательных учреждений с центрами здоровья для детей по формированию здорового образа жизни среди обучающихся

	
	

	VI. Развитие самостоятельности школ

	18.
	Расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений:

	
	а) обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при разработке и реализации основных образовательных программ
	Продолжить практику проведения публичных отчетов руководителей образовательных учреждений (сентябрь-октябрь 2012 года).


Финансирование мероприятий Плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы

	№ п/п
	
	Профинансировано в 2010 году 

(тыс. руб.)
	Профинансировано в 2011 году 

(тыс. руб.)

	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований

	ВСЕГО:
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	ВСЕГО:

	I
	Переход на новые образовательные стандарты

	
	
	
	
	
	

	II
	Развитие системы поддержки талантливых детей

	
	20.8
	20.8
	
	85.0
	85.0

	III
	Совершенствование учительского корпуса

	500.0
	20
	520
	502.0
	160.0
	662.0

	IV
	Изменение школьной инфраструктуры

	
	403.3
	403.3
	
	467.7
	467.7

	V
	Сохранение                   и укрепление здоровья 
школьников

	1294.7
	1282.2
	2576.9
	937.7
	1262.6
	2200.3

	VI
	Развитие самостоятельности школ
	
	
	
	8552.1
	
	8552.1

	ИТОГО:
	1794.7
	1726.3
	3521
	9991.8
	1975.3
	11967.1


	№ п/п
	Переход на новые образовательные стандарты
	План на 

2011 год (тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Обновление библиотечных фондов
	1131.0
	1131.0
	
	100

	2
	Внеурочная занятость
	
	
	
	

	3
	Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС
	
	
	
	

	4
	Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС
	
	
	
	

	5
	Организация и проведение ЕГЭ в     11 кл.
	327.1
	
	327.1
	100

	6
	Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 кл.
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО:
	1458.1
	1131.0
	327.1
	100


	№ п/п
	Развитие системы поддержки талантливых детей
	План на 

2011 год (тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Организация участия в конкурсных мероприятиях
	65.0
	
	65.0
	100

	2
	Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы)
	20
	
	20.0
	100

	3
	Гранты, стипендии, премии  для поддержки талантливых детей
	
	
	
	

	4
	Организация работы 
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО:
	85.0
	
	85.0
	100


	№ п/п
	Совершенствование учительского корпуса
	План на 

2011 год (тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Гранты, премии и др. выплаты за качество работы педагогическим работникам
	502.0
	502.0
	
	100

	2
	Поддержка молодых специалистов
	60.0
	
	60.0
	100

	3
	Социальные выплаты педагогам
	
	
	
	

	4
	Процедура аттестации педагогических работников
	
	
	
	

	5
	Организация работы стажировочной площадки
	
	
	
	

	ИТОГО:
	562.0
	502.0
	60.0
	100


	№ п/п
	Изменение школьной инфраструктуры
	План на 

2011 год (тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием для реализации ФГОС
	
	
	
	

	2
	Приобретение школьных автобусов
	2790.6
	2790.6
	
	100

	3
	Создание условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса
	467.7
	
	467.7
	100

	4
	Доступ к образовательным ресурсам сети Интернет
	852
	672
	180
	100

	5
	Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением
	
	
	
	

	6
	Капитальный ремонт школьных зданий
	625.3
	
	
	0

	7
	Строительство школьных зданий
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО:
	4735.6
	3462.6
	647.7
	86.9


	№ п/п
	Сохранение и укрепление здоровья школьников
	План на 

2011 год
 (тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Организация отдыха и оздоровления детей
	2200.3
	937.7
	1262.6
	100

	2
	Организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий
	50.0
	
	50.0
	100

	3
	Оснащение спортивных залов
	60.6
	36.6
	24.0
	100

	4
	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
	
	
	
	

	5
	Создание комфортной образовательной среды для детей-инвалидов
	
	
	
	

	6
	Закупка оборудования для школьных столовых
	130.9
	111.9
	19.0
	100

	7
	Закупка оборудования для медицинских кабинетов
	275.6
	
	275.6
	100

	8
	Финансирование питания школьников

	4819.6
	4819.6
	
	100

	9
	Мероприятия в сфере противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО:
	7537.0
	5905.8
	1631.2
	100


	№ п/п
	Развитие самостоятельности школ
	План на 

2011 год 
(тыс. руб.)

Всего
	Факт (профинансировано) (тыс. руб.) 

	
	
	
	Региональный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	% выполнения

	1
	Нормативное финансирование общеобразовательных учреждений (общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования)
	90676.0
	76103.5
	
	84

	2
	В том числе:

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в сельской местности
	46987.0
	40664.4
	
	86.6

	3
	В том числе:

Норматив финансирования на содержание обучающегося школы, расположенной в городской местности

	43689.0
	35439.1
	
	81.1

	4
	Норматив финансирования на содержание обучающегося для образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, колледжей)

	
	
	
	

	5
	Норматив финансирования на содержание обучающегося для общеобразовательных школ-интернатов
	
	
	
	

	6
	В том числе:

Учебные расходы
	876.0
	876.0
	
	100

	
	…
	
	
	
	

	ИТОГО:
	90676.0
	76103.5
	
	84


	Нормативное – подушевое финансирование общеобразовательных учреждений



	Структура норматива финансирования на        1 обучающегося 
	заработная плата, учебные расхода

	Величина норматива финансирования на             1 обучающегося
	24.3  тыс. руб. в год, в том числе на учебные расходы  250 руб. на 1 ученика. 


Глава Пожарского муниципального района                                                                                                             В.В. Синицын

Вишнякова Валентина Константиновна 

8(42357)37369

