## График Ганта
Поквартальный график реализации масштабного инвестиционного проекта 2019-2022 год
| По годам | 2016 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022
| Поквартально | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| Инвестиции, млн. руб. | 2016 3 кв: 0; 2016 4 кв: 56.9
| Инвестиции нарастающим итого, млн.руб. | 2016 3 кв: 0; 2016 4 кв: 56.9
Поэтапный план реализации проекта
Создание и модернизация объектов инфраструктуры
| Специализированная техника | 2019 4 кв: грузовик с ман; 2020 2 кв: буксир, погрузчик корм/ц; 2021 2 кв: рыбосортировка
Строительство дорог и проч. | bar: 2019 3 кв to 2019 4 кв; 2020 2 кв to 2020 4 кв; 2022 2 кв to 2022 3 кв
Создание объектов энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации | bar: 2019 3 кв to 2019 4 кв; 2020 2 кв to 2020 4 кв; 2022 2 кв to 2022 3 кв
Создание объектов полносистемного рыбоводного комлекса
I этап | Строительство причала и причальной инфраструктуры
Проектно-изыскательские работы | bar: 2019 3 кв
Строительно-монтажные работы | bar: 2019 3 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2019 3 кв to 2019 4 кв
Создание 1 садковой линии и пункта управления садковыми линиями
Проектно-изыскательские работы | bar: 2019 3 кв
Приобретение оборудования | bar: 2019 3 кв to 2019 4 кв
Строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования | bar: 2019 3 кв to 2019 4 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2019 4 кв
II этап | Строительство УЗВ
Проектно-изыскательские работы | bar: 2019 4 кв to 2020 2 кв
Приобретение оборудования | bar: 2019 4 кв to 2020 2 кв
Строительно-монтажные работы, монтаж технологического оборудования | bar: 2019 4 кв to 2020 3 кв
Пусконаладочные работы | bar: 2020 3 кв to 2020 4 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2020 3 кв to 2020 4 кв
Строительство цеха по производству кормов со складом готовых кормов
Проектно-изыскательские работы | bar: 2019 4 кв to 2020 1 кв
Приобретение оборудования | bar: 2019 4 кв to 2020 2 кв
Строительно-монтажные работы | bar: 2020 1 кв to 2020 2 кв
Монтаж технологического оборудования | bar: 2020 1 кв to 2020 2 кв
Пусконаладочные работы | bar: 2020 1 кв to 2020 2 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2020 2 кв
Строительство 2 садковой линии
Проектно-изыскательские работы | bar: 2020 1 кв to 2020 2 кв
Приобретение оборудования | bar: 2020 2 кв
Монтаж оборудования | bar: 2020 2 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2020 2 кв
Создание объектов МТО
Проектно-изыскательские работы | bar: 2020 1 кв to 2020 2 кв
Строительно-монтажные работы, монтаж складского оборудования | bar: 2020 2 кв to 2020 3 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2020 2 кв to 2020 3 кв
| По годам | 2016 3 кв: 2016; 2019 1 кв: 2019; 2020 1 кв: 2020; 2021 1 кв: 2021; 2022 1 кв: 2022
| Поквартально | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
III этап | Строителство цеха по переработке и упаковке продукции
Проектно-изыскательские работы | bar: 2021 3 кв to 2022 1 кв
Приобретение оборудования | bar: 2021 4 кв to 2022 2 кв
Строительно-монтажные работы | bar: 2022 2 кв to 2022 3 кв
Монтаж технологического оборудования | bar: 2022 2 кв to 2022 3 кв
Пусконаладочные работы | bar: 2022 2 кв to 2022 3 кв
Сертификация | bar: 2022 3 кв to 2022 4 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2022 3 кв
Строительство 3 садковой линии
Проектно-изыскательские работы | bar: 2020 3 кв to 2020 4 кв
Приобретение оборудования | bar: 2020 4 кв
Монтаж оборудования | bar: 2020 4 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2020 4 кв
Строительство 4 садковой линии
Проектно-изыскательские работы | bar: 2021 2 кв to 2021 3 кв
Приобретение оборудования | bar: 2021 3 кв
Монтаж оборудования | bar: 2021 3 кв
Ввод в эксплуатацию | bar: 2021 3 кв
Закуп биоматериала ( молодь, взрослые особи, ремонтное стадо)
Стерлядь свыше 500 г
Осетры от 500 до 2000 г
Молодь стерляди 1-5 г | bar: 2020 3 кв to 2020 4 кв
Гибриды КаСтер молодь 1-5 г | bar: 2020 2 кв
Гибриды КаСтер молодь 50-100 г | bar: 2019 4 кв